## Sheet1
通道县2019年省级财政专项扶贫资金项目计划表
单位：元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
|  |  | 乡镇 | 行政村 |  |  | 中央省市县资金 | 金额 |  | 计划开工 时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织 实施单位
1 | 种养殖 | 兵书阁村扶持通道和美蜜蜂养殖专业合作社养殖 | 县溪镇 | 兵书阁村 | 100000 | 100000 | 省级 | 100000 | 该项目实施后，改善65户贫困户经济收入条件，人均收入260元 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 县溪镇 人民政府 | 兵书阁村
2 | 种养殖 | 兵书阁村购买田螺种螺养殖 | 县溪镇 | 兵书阁村 | 186245 | 186245 | 省级 | 186245 | 该项目实施后，改善45户贫困户经济收入条件，人均收入200元 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 县溪镇 人民政府 | 兵书阁村
3 | 种养殖 | 兵书阁村购买养生鸡（太空鸡）养殖 | 县溪镇 | 兵书阁村 | 154000 | 154000 | 省级 | 154000 | 该项目实施后，改善75户贫困户经济收入条件，人均收入300元 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 县溪镇 人民政府 | 兵书阁村
4 | 基础设施 | 兵书阁村机耕道维护、塌方清理工程 | 县溪镇 | 兵书阁村 | 59755 | 59755 | 省级 | 59755 | 该项目实施后，改善全村群众生产生活条件，解决群众农耕劳作难题 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 县溪镇 人民政府 | 兵书阁村