## Sheet1
2025年1- 5月通道县民生补短提质攻坚行动项目完成情况表
序号 | 实事名称 | 项目名称 | 指标任务 | 单位 | 通道县任务 | 1-本月累计完成 | 累计进度% | 备注
1 | 促进教育高质量发展 | 更新义务教育学校设备 | 补充配置电脑 | 台 | 1271 | 572 | 69.75%
|  |  | 建设物理化学生物考室 | 个 | 18 | 15 | 83.33%
|  | 实施家庭教育指导服务“向阳花”行动 | 线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动 | 场次 | 30 | 28 | 93.33%
|  |  | 惠及家长数量 | 人 | 1200 | 1274 | 106.2%
2 | 促进高质量充分就业 | 统筹推进城乡就业 | 新增城镇就业 | 人 | 1680 | 739 | 43.99%
|  |  | 脱贫人口务工规模 | 万人 | 2.24 | 2.23 | 99.7%
|  | 推动创业带动就业 | 职业技能培训 | 人 | 550 | 327 | 59.45%
|  |  | 新发放创业担保贷款 | 万元 | 2000 | 649 | 32.45%
| 提升居民健康水平 | 提升城乡居民基本公共卫生服务水平 | 居民人均基本公共卫生服务经费提升到不低于99元/人；实施家庭医生签约服务提升行动 | 万人 | 6.23 | 6.23 | 100%
|  |  | 开展提升乡村医生能力和服务行动，培训乡村医生 | 人 | 59 | 40 | 67.8%
|  | 开展“生命起点”守护行动 | 优化新生儿疾病免费筛查与诊断服务，做到应检尽检，筛查率达到100% | 人 | 900 | 419 | 46.56%
|  | 推进二级以上公立医疗机构检查检验结果互认共享 | 全市二级以上公立医疗机构均完成接口改造，接入省级平台，检查检验结果互认共享完成率100% | 家 | 3 |  | 50%
|  | 建设县域医疗卫生次中心 | 建成县域医疗卫生次中心 | 个 | 1 |  | 56%
|  | 促进职工医疗互助提质扩面 | 加入医疗互助职工人数 | 人 | 5960 | 6605 | 110.8%
4 | 提升养老服务水平 | 开展“三湘怡养”提升行动 | 建设社区老年助餐服务点 | 个 | 4 | 2 | 50%
5 | 提升困难群众救助水平 | 提高困难群体救助标准 | 城乡低保标准分别不低于740元/月和485元/月 | 元/月 | 分别不低于740元/月和485元/月 | 已完成 | 100% | 各地城乡低保标准、残疾人“两项补贴”标准不低于省级指导标准，且不低于2024年已经达到的实际标准
|  |  | 残疾人“两项补贴”标准分别不低于100元/月.人 | 元/月.人 | 100 | 已完成 | 100%
|  |  | 社会散居和集中供养孤儿基本生活最低保障标准分别不低于1200元/月和1700元/月；事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童参照孤儿标准同等保障 | 元/月 | 分别不低于1200元/月和1700元/月 | 已完成 | 100%
|  | 实施残疾人关爱行动 | 康复救助残疾儿童 | 人 | 19 | 11 | 57.89%
|  |  | 残疾人托养服务 | 人 | 100 | 64 | 64%
| 提升居民消费能力 | 推进农村客货邮融合发展和农村寄递物流综合服务站建设 | 建设农村寄递物流综合服务站 | 个 | 122 | 131 | 107.4%
7 | 加强数字政务服务能力建设 | 实施数字惠民工程 | 高效办成一件事 |  |  |  | 43.65%
|  |  | 一网通办率达到90% |  |  |  | 58%
|  |  | 推进社会保障卡（电子社保卡）居民服务“一卡通” |  |  |  | 43.65%
8 | 加强防灾减灾救灾能力建设 | 实施消防安全基层基础进阶工程 | 为特困人员家庭安装1个无线感烟火灾探测报警器 | 户 | 772 |  | 43%
9 | 加强人居环境建设 | 实施城镇保障性安居工程 | 结合老旧小区改造等建设电动自行车、电动摩托车充电端口 | 个 | 132 | 114 | 86.36%
|  | 推进电动汽车公共充电基础设施建设 | 新建电动汽车公共充电桩（车位） | 个 | 14 | 32 | 228.6%
10 | 加强农业农村基础设施建设 | 开展新一轮农村公路提升行动 | 新增纳入交通部门管养范围农村道路 | 公里 | 134 |  | 41.67%
|  |  | 农村公路提质改造 | 公里 | 12 | 3.47 | 28.92%
|  | 提升农村水源保障及灌溉能力 | 新增蓄水能力 | 万方 | 33 | 13.93 | 42.21%
|  | 实施农村通信网络巩固提升工程 | 新建4G/5G基站，共享4G/5G基站，同步建设铁塔、传输设施等 | 个 | 39 | 25 | 64.1%
11 | 改善教育教学条件 | 实施乡村义务教育学校达标工程 | 乡村中小学校办学条件达标 | 所 | 6 | 1 | 16.67%
12 | 加快城市更新建设 | 开工住宅配套建设项目 | 开工建设城市污水管网 | 公里 | 3 | 1 | 33.33%
13 | 保障道路通行安全 | 改造农村公路危桥 | 改造农村公路危桥 | 座 | 3 | 3 | 100%
14 | 提升办事服务效率 | 推动人社业务下沉办理 | 完成标准化人社驿站建设 | 家 | 1 |  | 60%
15 | 强化农业设施建设 | 实施高标准农田建设工程 | 新增高标准农田 | 万亩 | 0.62 | 0.58 | 93.55%
16 | 提升安全守护能力 | 加大城市安全建设力度 | 新建改造智能化摄像机 | 个 | 301 |  | 40%
17 | 加强电网工程建设 | 实施城市及农村电网改造升级工程 | 新建配变 | 台 | 8 | 4 | 50%
|  |  | 新建10千伏线路 | 千米 | 64 | 29.9 | 46.72%