通道侗族自治县2024年重点建设项目名单(征求意见稿)

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 业主单位 | 建设性质 | 建设年限 | 项目建设规模和内容 | 总投资(万元) | 至2023年底累计完成投资 | 2024年计划 | 联系县领导 | 责任单位负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度投资(万元) | 年度建设内容及目标要求 |
|  | **合计（62个项目）** |  |  |  |  |  | **1557708** |  | **583893** |  |  |  |  |
|  | **一、交通项目(4个)** |  |  |  |  |  | 24099 |  | 13099 |  |  |  |  |
| 1  | G209通道县绕城公路 | 通道县交通运输局 | 通道兴通干线公路建设有限公司 | 续建 | 2022-2024 | 起于塘冲村，经坪地村岩口、鹞岩至黄柏工业园，全长7.035公里，按二级公路标准建设，设计速度60公里/小时，路基宽12米(其中双江河大桥宽18.5米），路面类型为沥青混凝土。 | 11300 | 7000 | 4300 | 建成通车 | 龙章义 | 吴 江 | 市级重点项目 |
| 2  | 牙屯堡至独坡公路建设 | 通道县交通运输局 | 通道兴通干线公路建设有限公司 | 新建 | 2023-2025 | 按山岭重丘二级公路标准改造牙屯堡至独坡公路，全长11.68公里。 | 8000 | 0 | 4000 | 完成路基 | 阳 瞻 | 吴 江 |  |
| 3  | 东环路扫尾工程 | 通道县经建投 | 通道县经建投 | 新建 | 2024 | 老农机学校路段改造:位于通道县老农机学校路段，猫冲隧道至马龙转盘，全长189米。东环路接线段改造：位于城东新村路段，全长871米。 | 2220 | 0 | 2220 | 建成投入使用 | 胡三毛 | 陈宪早 |  |
| 4  | 209国道通道县双江至县溪段公路精细化提升工程 | 通道县公路养护中心 | 怀化市公路养护中心 | 新建 | 2024 | 项目全长48.015 公里，完成G209线交通安全设施精细化提升工程建设。 | 2579 | 0 | 2579 | 建成投入使用 | 阳 瞻 | 李仁军 |  |
|  | **二、城建项目(9个)** |  |  |  |  |  | **56737** |  | **17513** |  |  |  |  |
| 5  | 一中状元桥建设（通道县木材公司家属楼小区至里丫冲保障房小区老旧小区配套基础设施建设） | 通道县住保中心 | 通道县住保中心 | 新建 | 2023-2024 | 新建状元桥及附属设施。 | 1651 | 0 | 850 | 建成通车 | 石政国 | 吴良玉 | 市级重点项目 |
| 6  | 一中状元桥道路建设（通道县民族文化广场以南片区老旧小区配套基础设施改造项目） | 通道县住建局 | 通道县住建局 | 新建 | 2024 | 1.状元桥连接育才路段，全长121.03米，路幅宽度10米；2.状元桥沿河连接一中河边侧门村道，全长约232.74米。共计约353.77米。 | 2761 | 0 | 1794 | 建成通车 | 石政国 | 曾垂亮 |  |
| 7  | 通道县饮食公司宿舍片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 通道县住建局 | 通道县住建局 | 新建 | 2024 | 改造给水、雨、污管网、通信及安防设施、道路改造、垃圾收集转运配套工程、照明设施、消防设施、机动车位、车辆充电桩等配套基础设施建设。 | 2890 | 0 | 1674 | 建成 | 石政国 | 曾垂亮 |  |
| 8  | 通道县2024年老旧小区改造 | 通道县住保中心 | 通道县住保中心 | 新建 | 2024 | 改造县政府大院等10个老旧小区 | 3350 | 0 | 3350 | 建成 | 石政国 | 吴良玉 |  |
| 9  | 通道县老旧小区完善类主体及配套设施改造项目 | 通道县住保中心 | 通道县住保中心 | 新建 | 2024 | 52个小区墙面粉刷、立面整治、屋面防水及翻修、电线线路整治、污水管网的改造、新增充电桩、屋面重做防水保温层等改造完善。 | 2295 | 0 | 2295 | 建成 | 石政国 | 吴良玉 |  |
| 10  | 县城城市更新项目（国家文明城市交通基础提升项目（东片区）） | 通道县经建投 | 通道县经建投 | 新建 | 2024 | 1.高速公路收费站至金海湾宾馆道路整治，高速公路收费站至萨岁广场道路整治。2.城区破损路面维修。3.高速公路收费站至卓煌中学段路灯安装工程。4.县城交通信号灯安装工程。 | 15009 | 0 | 3000 | 建成 | 胡三毛 | 陈宪早 |  |
| 11  | 通道县停车场充电桩建设项目 | 通道县经建投 | 通道县经建投 | 新建 | 2024-2025 | 新建703套新能源汽车充电桩及配套设备、城乡一体化充电设施管理平台一套。 | 14000 | 0 | 2000 | 引进投资企业完成部分充电桩建设 | 胡三毛 | 陈宪早 |  |
| 12  | 通道县城乡环卫一体化建设 | 通道县城管执法局 | 通道县城管执法局 | 新建 | 2024-2025 | 建设县城垃圾中转站，占地面积6.5亩。 | 11780 | 0 | 1400 | 县城垃圾中转站建成 | 石政国 | 龙宪跃 | 市级重点项目 |
| 13  | 通道县新城区排水防涝设施建设项目 | 通道县城管执法局 | 通道县园林绿化服务中心 | 新建 | 2024-2025 | 1.县城排水管道清通修复工程：清通修复排水管道约46.26公里；2.杆梓溪流域综合治理工程：综合治理河长4.11公里。 | 3001 | 0 | 1150 | 建成 | 石政国 | 吴佐航 |  |
|  | **三、工业项目(21个)** |  |  |  |  |  | **941130** |  | **390124** |  |  |  |  |
| 14  | 八斗坡风电项目 | 通道县新能源项目指挥部 | 大唐华银通道新能源开发有限公司 | 续建 | 2024-2025 | 建设装机容量7.5万千瓦风电场。 | 52900 | 18000 | 34900 | 并网发电 | 刘登富刘华勇 | 吴永慧 | 市级重点项目 |
| 15  | 坪坦风电项目 | 通道县新能源项目指挥部 | 大唐华银通道新能源开发有限公司 | 续建 | 2024-2025 | 建设装机容量6万千瓦风电场。 | 45400 | 10000 | 35400 | 并网发电 | 刘登富刘华勇 | 吴永慧 | 市级重点项目 |
| 16  | 锅冲风电项目 | 通道县新能源项目指挥部 | 通道大锅冲新能源开发有限公司 | 续建 | 2024-2025 | 建设装机容量4万千瓦风电场。 | 27700 | 5000 | 22700 | 并网发电 | 刘登富刘华勇 | 吴永慧 | 市级重点项目 |
| 17  | 金坑风电场项目 | 通道县新能源项目指挥部 | 大唐华银通道新能源开发有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 建设装机容量10万千瓦风电场。 | 85000 | 0 | 55000 | 年底前开工建设 | 刘登富刘华勇 | 吴永慧 |  |
| 18  | 画笔山风电二期项目 | 通道县新能源项目指挥部 | 三一重能 | 新建 | 2024-2025 | 建设装机容量5万千瓦风电场。 | 45000 | 0 | 25000 | 年底前开工建设 | 刘登富刘华勇 | 吴永慧 |  |
| 19  | 太平山风电项目 | 通道县新能源项目指挥部 | 华电集团 | 新建 | 2024-2025 | 装机容量7.5万千瓦风电场。 | 60000 | 0 | 20000 | 年底前开工建设 | 刘登富刘华勇 | 吴永慧 |  |
| 20  | 金殿风电项目 | 通道县新能源项目指挥部 | 华能集团 | 新建 | 2024-2025 | 装机容量10万千瓦风电场。 | 82000 | 0 | 22000 | 年底前开工建设 | 刘登富刘华勇 | 吴永慧 |  |
| 21  | 南地风电项目 | 通道县新能源项目指挥部 | 中国电力集团 | 新建 | 2024-2025 | 装机容量5万千瓦风电场。 | 41000 | 0 | 21000 | 年底前开工建设 | 刘登富刘华勇 | 吴永慧 |  |
| 22  | 登云山风电二期项目 | 通道县新能源项目指挥部 | 五凌电力 | 新建 | 2024-2025 | 装机容量5万千瓦风电场。 | 42000 | 0 | 22000 | 年底前开工建设 | 刘登富刘华勇 | 吴永慧 |  |
| 23  | 三省坡风电三期项目 | 通道县新能源项目指挥部 | 东旭蓝天 | 新建 | 2024-2025 | 装机容量10万千瓦风电场。 | 80000 | 0 | 20000 | 年底前开工建设 | 刘登富刘华勇 | 吴永慧 |  |
| 24  | 天塘界风电二期项目 | 通道县新能源项目指挥部 | 中国电力集团 | 新建 | 2024-2025 | 装机容量5万千瓦风电场。 | 40000 | 0 | 20000 | 年底前开工建设 | 刘登富刘华勇 | 吴永慧 |  |
| 25  | 湘寿坪风电二期项目 | 通道县新能源项目指挥部 | 东旭蓝天 | 新建 | 2024-2025 | 装机容量2万千瓦风电场。 | 15000 | 0 | 5000 | 年底前开工建设 | 刘登富刘华勇 | 吴永慧 |  |
| 26  | 通道县绿色矿山资源综合利用开发 | 通道县自然资源局 | 通道雷鸣矿业有限责任公司 | 续建 | 2024-2026 | 一期建设陇城镇大地冲大型绿色智能建筑材料生产加工制造中心，加工生产线规模为年产建材60万吨；二期建设建筑构件加工制造生产线、商混加工生产线、饰面板材加工制造生产线、安乡辉绿岩精深加工生产线等；三期延伸矿山资源产业链，建设绿色建材产业园、建筑固废资源化利用产业基地。 | 95600 | 0 | 20000 | 完成陇城镇大地冲绿色智能砂石加工制造中心、运输道路和相关附属设施 | 石政国 | 杨理雄 | 市级重点项目 |
| 27  | 双吉建筑石料用灰岩矿开发 | 通道县自然资源局 | 通道县经建投 | 新建 | 2024-2025 | 开发双吉建筑石料用灰岩矿，进行绿色矿山建设。 | 10000 | 0 | 5000 | 取得采矿权，完成矿山基础建设 | 石政国 | 杨理雄 |  |
| 28  | 通道县箱包生产项目 | 通道产业开发区管委会 | 通道县粤嵘皮具有限公司等 | 新建 | 2024-2025 | 建设集研发、设计、生产、销售一体的大型箱包皮具产业基地，其中标准化厂房4万平方米，箱包、皮具、皮件等产品生产线18条，配套电气、消防、排污等相关设施。 | 126000 | 0 | 15000 | 建成投产9条箱包、皮具、皮件产品生产线 | 禹华昌李 信 | 吴昌甲 | 市级重点项目 |
| 29  | 通道县晶盛LCD液晶显示屏加工生产线 | 通道产业开发区管委会 | 湖南晶盛科技有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 建设LCD液晶显示屏、LCM液晶显示模组、背光源、偏光片等产品加工生产线，年生产LCD大板180万对，年产LCM液晶模组1.8万片。 | 20000 | 0 | 10000 | 完成LCD液晶显示屏生产线建设 | 禹华昌李 信 | 吴昌甲 | 市级重点项目 |
| 30  | 通道产业开发区梅花坪标准化厂房及配套附属工程 | 通道产业开发区管委会 | 通道县工业发展建设投资有限公司 | 续建 | 2022-2024 | 总用地面积51619平方米，总建筑面积102049.2平方米，其中：标准化厂房建筑面积86830.8平方米，宿舍楼14066.4平方米，食堂餐厅1152.00平方米。 | 34670 | 15000 | 19670 | 完成6栋厂房竣工验收 | 禹华昌李 信 | 吴昌甲 |  |
| 31  | 通道产业开发区一期配套基础设施建设项目 | 通道产业开发区管委会 | 通道县工业发展建设投资有限公司 | 新建 | 2024 | 建设园区次一路、支一路和支二路三条道路及污水管网。次一路长500米，路幅宽18米，支一路长396.2米，路幅宽14米，支二路长269.5米，路幅宽14米，污水管道4公里。 | 4377 | 0 | 4377 | 竣工验收 | 禹华昌李 信 | 吴昌甲 |  |
| 32  | 通道产业开发区东片区配套基础设施建设项目（二期） | 通道产业开发区管委会 | 通道县工业发展建设投资有限公司 | 新建 | 2024-2026 | 总用地面积25809平方米，总建筑面积41000平方米，其中：标准化厂房4栋，建筑面积10250平方米，车位100个，配套建设园区连接道路。 | 15134 | 0 | 5000 | 完成土地报批及厂区四周配套道路工程1165.7米、挡土墙350米建设 | 禹华昌李 信 | 吴昌甲 |  |
| 33  | 通道产业开发区污水处理设施建设项目 | 通道产业开发区管委会 | 通道县工业发展建设投资有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 占地20亩，新建污水处理厂及配套管网，处理规模5000立方米/天，配套建设主管网长度17公里，配套接户管12公里。 | 9400 | 0 | 3000 | 完成基础施工，主体结构完成50% | 禹华昌李 信 | 吴昌甲 |  |
| 34  | 通道产业开发区承接粤港澳大湾产业孵化基地建设项目 | 通道产业开发区管委会 | 通道县工业发展建设投资有限公司 | 新建 | 2024-2025 | 总用地面积 21510 平方米，总建筑面积25809平方米，其中:新建检测检验中心15559平方米，产业孵化中心10250平方米，配套完善道路、围墙及给排水消防、供配电等配套设施。 | 9949 | 0 | 5077 | 完成检测检验中心、产业孵化中心基础施工，主体结构完成20% | 禹华昌李 信 | 吴昌甲 |  |
|  | **四、农林水利项目****(15个)** |  |  |  |  |  | **331987** |  | **95269** |  |  |  |  |
| 35  | 通道2022湘西南水土流失及石漠化综合治理项目 | 通道县林业局 | 通道县林业局 | 续建 | 2023-2024 | 人工造林2000亩，森林质量精准提升98000亩，人工种草1960亩。 | 6510 | 4510 | 2000 | 完成人工造林1000亩，森林质量精准提升18000亩，人工种草1960亩 | 吴保辰 | 罗旭平 |  |
| 36  | 通道县林产品生态价值实现综合开发项目 | 通道县林业局 | 通道通发碳汇农林发展有限公司 | 新建 | 2024-2026 | 建设国家储备林16万亩，包括人工林栽培、现有林改造、幼龄林抚育及相关辅助设施，配套建设林火阻隔系统，水土流失及石漠化综合治理等。 | 125000 | 0 | 25244 | 建设国家储备林3.7万亩，包括新造林、中幼林抚育及相关配套设施建设等 | 吴保辰 | 罗旭平 | 市级重点项目 |
| 37  | 渠水通道县江口河段治理工程（一、二期） | 通道县水利局 | 通道县水利建设管理中心 | 续建 | 2023-2024 | 综合治理长度2.19公里，渠水治理长度2公里,西流溪治理长度0.19公里，新建堤防护岸总长度为1480米，包括渠水右岸新建护岸1230米，西流溪两岸新建护岸250米。 | 3992 | 1300 | 2692 | 完成河道综合治理2.19公里 | 欧明武 | 陈佳兵 | 市级重点项目 |
| 38  | 湖南省双江河通道县三期治理工程 | 通道县水利局 | 通道县中小河流治理项目建设管理部 | 新建 | 2024 | 新建生态护岸17.36公里,其中新建生态砌块护坡13.32公里,新建生态砌块挡墙1.32公里新建生态组合墙2.73公里;河道清障5公里;新建便民设施等。 | 4236 | 0 | 4236 | 双江河治理横岭村、坪坦村段基本完工 | 欧明武 | 陈佳兵 | 市级重点项目 |
| 39  | 姚来滩水库除险加固工程 | 通道县水利局 | 通道县水利建设管理中心 | 新建 | 2024 | 1.坝基、坝肩、溢流堰防渗。2.闸墩加固及对泄洪闸、启闭机设备更换，新建启闭机房。3.增设放空涵管。4.新建观测设施。 | 6082 | 0 | 6082 | 完成建设 | 欧明武 | 陈佳兵 | 市级重点项目 |
| 40  | 通道县东风五一灌区续建配套与节水改造项目 | 通道县水利局 | 通道县水利建设管理中心 | 新建 | 2024 | 新增恢复灌溉面积0.74万亩，改善灌溉面积1.19万亩。1.渠道改造工程：渠道衬砌17条长63.427公里。2.渠（沟）系建筑物及配套设施：渡槽重建及改造12处等。3.用水量测及灌区信息化：新增干渠渠首闸门自控装置2处。 | 3443 | 0 | 3443 | 完成建设 | 欧明武 | 陈佳兵 | 市级重点项目 |
| 41  | 通道县抗旱应急水源（黄二水库）工程（通道县城乡供水一体化工程） | 通道县水利局 | 通道县水利建设管理中心 | 续建 | 2023-2025 | 新建549万立方米的水库一座。 | 7264 | 2000 | 5264 | 黄二水库大坝主体建成 | 欧明武 | 陈佳兵 | 市级重点项目 |
| 42  | 黄二水库输配水管网工程（通道县城乡供水一体化工程） | 通道县水利局 | 通道县水利建设管理中心 | 新建 | 2024-2025 | 输配水管网24350米及新建两座加压泵站。 | 6300 | 0 | 6300 | 建成 | 王美娥 | 陈佳兵 | 市级重点项目 |
| 43  | 黄二水库饮用水源地保护工程（通道县城乡供水一体化工程） | 通道县水利局 | 通道县水利建设管理中心 | 新建 | 2024-2025 | 水库上游村庄污水、垃圾处理。 | 1400 | 0 | 1400 | 建成 | 欧明武 | 陈佳兵 |  |
| 44  | 黄二水库淹没道路改造工程（通道县城乡供水一体化工程） | 通道县交通运输局 | 通道县交通运输局 | 新建 | 2024 | 黄二水库道路改造工程。 | 856 | 0 | 856 | 建成 | 阳 瞻 | 吴 江 |  |
| 45  | 城乡供水一体化项目-皇都集镇供水安装工程 | 通道县自来水公司 | 通道县自来水公司 | 续建 | 2023-2024 | 安装315PE管6684米，225PE管4238米，160PE管370米，110PE管3172米，沿途预留接水口17个，安装44个消防栓。新建规模为600立方米/天，占地1.74亩加压泵站一座。 | 1385 | 350 | 1035 | 建成通水 | 苏婉玲 | 吴章满 |  |
| 46  | 中国钩藤之乡中医药产业发展项目 | 通道县农业农村局县中药材办 | 通道聚民兴农业发展有限公司 | 新建 | 2024-2027 | 建设钩藤等中药材种植基地12万亩、基地配套生产道路35公里及相关附属设施等，其中钩钩藤6万亩、黄精2万亩、黑老虎1.5万亩等；建设中药材集散中心、中药材加工厂，配套冷链物流仓储及道路等设施。 | 158000 | 0 | 30000 | 建设15000亩中药材种植基地、生产道路20公里、灌溉水池30个及相关附属设施 | 黄渊博 | 林世昌 | 市级重点项目 |
| 47  | 通道县2024年高标准农田建设项目 | 通道县农业农村局 | 通道县农业农村局 | 新建 | 2024-2025 | 新建高标准农田0.2万亩，改造0.3万亩。 | 1200 | 0 | 1140 | 完成新建高标准农田0.2万亩、改造0.3万亩工程 | 黄渊博 | 林世昌 |  |
| 48  | 通道县2024年度农村人居环境整治建设项目 | 通道县农业农村局县经建投 | 通道县农业农村局通道县经建投 | 新建 | 2024-2025 | 新建集中式污水处理系统10处，总处理量为135立方米/天；新建单户人工湿地1500座，成品厌氧罐2445座，成品隔油池5000座。 | 2610 | 0 | 2610 | 建成 | 黄渊博 | 林世昌 |  |
| 49  | 通道县双江河流域寨上片区水环境综合治理项目 | 通道县经建投 | 通道县经建投 | 新建 | 2024-2025 | 河道清淤3公里、50万立方米，生态护岸2.7公里，配套完善道路、环卫等基础设施。 | 3709 | 0 | 2967 | 建成 | 胡三毛 | 陈宪早 |  |
|  | **五、社会发展项目****（13个）** |  |  |  |  |  | **203755** |  | **67888** |  |  |  |  |
| 50  | 教育强国推进工程 | 通道县教育局 | 牙屯堡镇中心小学、牙屯堡中学 | 续建 | 2023-2024 | 牙屯堡镇金殿完全小学教学综合楼3075平方米，牙屯堡镇中学教学综合楼3150平方米，牙屯堡镇中心小学教学综合楼3000平方米，及配套附属设施。 | 3550 | 300 | 3250 | 2024年8月底竣工交付使用 | 杨晓黎 | 杨绍平 |  |
| 51  | 县一中“徐特立项目”建设 | 通道县教育局 | 通道县第一中学 | 续建 | 2023-2024 | 新建“特立体艺馆”和“特立科教楼”，建筑面积7444.27平方米，其中体艺馆建筑面积3581.51平方米，科教楼建筑面积3862.76平方米，配套购置教学仪器设备。 | 3209 | 800 | 2409 | 2024年8月底竣工 | 杨晓黎 | 杨绍平 |  |
| 52  | 养老中心建设项目 | 通道县民政局 | 通道县民政局 | 新建 | 2024-2025 | 用地面积10992.49平方米,包括养老中心7380平方米、改扩建老年活动中心950平方米、食堂及配套服务用房1900平方米,设置床位220张，总建筑面积10230平方米，配套完善绿化、给排水、消防、道路等基础设施。 | 2640 | 0 | 2000 | 新建的1＃、2＃楼完成主体 | 阳 瞻 | 刘湘华 | 市级重点项目 |
| 53  | 木脚农耕体验园4A级景区创建建设项目 | 通道县文旅广体局 | 木脚村委会 湖南通道木脚生态农业旅游发展有限公司 | 续建 | 2023-2025 | 1.按照国家4A级旅游景区标准进行木脚农耕体验园游客服务中心、生态停车场、旅游公厕、标识系统、智慧旅游等旅游基础设施项目建设。2.农耕体验展示馆建设、高寨民宿群建设、茶旅研学基地等旅游业态开发项目建设。 | 4600 | 3500 | 1300 | 建设完成游客中心及停车场；完成标识系统安装，完成业态建设；完成民宿一期建设；完成茶旅研学基地建设 | 曹传鑫 | 吴 立 |  |
| 54  | 木脚龙璟水上研学中心建设 | 通道县文旅广体局 | 湖南莱璟旅游开发有限公司 | 续建 | 2022-2024 | 总用地面积29175.49平方米，建设内容分别为水上乐园区、民宿滩涂区、野炊休闲区，户外运动区，花海种植区。 | 10000 | 5800 | 4200 | 1.完成水上乐园设施设备安装并投入运营；2.完成游客中心装修装饰并投入使用；3.完成露营基地建设并投入使用；4.完成绿化建设；5.建设完成民宿区 | 曹传鑫 | 吴 立 |  |
| 55  | 凯里亚德酒店建设 | 通道县文旅广体局 | 通道山辉酒店有限公司 | 续建 | 2023-2024 | 凯里亚德酒店完成装修投入使用。 | 6000 | 5000 | 1000 | 完成酒店装修装饰工程投入运营 | 曹传鑫 | 吴 立 |  |
| 56  | 侗族博物馆陈列布展 | 通道县经建投县文旅广体局 | 通道县经建投通道县文旅广体局 | 新建 | 2024 | 总建筑面积4380.56平方米，陈列布展面积2657平方米，含博物馆室内装修工程、安防和消防建设工程、文物库房建设、文物征集和陈列布展等。 | 4384 | 0 | 2384 | 1.完成博物馆文创区、管理办公区、文物库房、研学区等室内装修工程；2.完成博物馆各专题展厅陈列布展工程；3.完成博物馆给排水工程、电气工程；暖通消防工程；弱电智能化工程等 | 胡三毛曹传鑫 | 陈宪早吴 立 |  |
| 57  | 萨岁广场及演艺中心维护 | 通道县经建投 | 通道县经建投 | 新建 | 2024 | 萨岁广场音乐喷泉系统、护栏、座椅、地面维修、维护等；演艺中心相关设施、设备维修等。 | 1000 | 0 | 1000 | 建成 | 胡三毛 | 陈宪早 |  |
| 58  | 皇都旅游服务中心建设 | 通道县经建投 | 通道县经建投 | 新建 | 2024 | 新建皇都旅游服务中心，总占地面积3526.09平方米。 | 1450 | 0 | 1450 | 建成 | 胡三毛 | 陈宪早 |  |
| 59  | 通道转兵红色文化研学中心二次精装修及设备采购安装工程 | 通道县经建投 | 通道县经建投 | 新建 | 2024 | 转兵红色文化研学中心总建筑面积18771.52平方米，对其进行二次精装修及设备采购安装。 | 2196 | 0 | 2196 | 建成投入使用 | 钱 政 | 陈宪早 |  |
| 60  | 红军长征通道转兵纪念地文旅融合建设项目（怀化市恭城书院遗址建设） | 通道县委宣传部通道县文旅广体局 | 湖南通发经营有限公司 | 新建 | 2024-2027 | 建设通道转兵会议恭城书院遗址、通道转兵博物馆、红色文化研学中心、红军街等景区景点及配套旅游基础设施，提质改造长征路沿河产业带、三省坡旅游公路、鹞岩旅游公路等项目；建设转兵纪念地凯里亚德酒店、廷泊酒店等。 | 152700 | 0 | 35000 | 通道转兵会议恭城书院遗址、通道转兵博物馆、红色文化研学中心、红色遗址保护修复等项目基本建成 | 胡三毛李世萍曹传鑫 | 杨贯春吴 立陈宪早 | 省级重点项目市级重点项目 |
| 61  | 通道县第一人民医院危急重症综合楼建设项目 | 通道县卫健局 | 第一人民医院 | 续建 | 2023-2025 | 新建危急重症综合大楼，包括设备用房，胸痛，卒中，呼吸，肿瘤等危急重症专科病区，慢病管理中心，配套购置专科医疗设备，道路硬化，停车场，供配电，给排水，绿化等基础设施建设。 | 8027 | 1000 | 7700 | 完成危急重症综合大楼建设，完成配套装修项目及医疗设备采购，2024年县庆之前建成 | 曹传鑫 | 刘卫武 | 市级重点项目 |
| 62  | 通道县民族中医医院中医药康复中心建设项目 | 通道县卫健局 | 中医院 | 新建 | 2024 | 中医院康复楼装修装饰及仪器设备购置。 | 4000 | 0 | 4000 | 在2024年县庆之前完成装修装饰工程 | 曹传鑫 | 宋志军 |  |