## 项目明细表
附件3
通道县2021年统筹整合使用财政涉农资金项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
|  |  | 乡镇 | 行政村 |  |  | 中央省市县资金 | 金额 |  | 计划开工 时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织 实施单位
| 总计 |  |  |  |  | 17982.2 |  | 17982.2
一 | 农业产业发展合计 |  |  |  |  | 8750 |  | 8750
（一） | “两茶一药”产业奖补 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000
1 | 茶叶产业基地建设奖补 | 新造茶叶1万亩 | 全县 | 所在村 | 按照通政发（2021）1号文件补贴标准执行 | 350 | 中央 | 350 | 完成种植任务10000亩，基地管护到位，按时完成验收，帮助农户增产增收 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 所在乡镇
2 | 油茶产业基地建设奖补 | 新造油茶6000亩 | 全县 | 所在村 | 按照通政发（2021）1号文件补贴标准执行 | 180 | 中央 | 180 | 完成种植任务6000亩，基地管护到位，按时完成验收，帮助农户增产增收 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 所在乡镇
3 | 中药材产业基地建设奖补 | 新建中药材14000亩 | 全县 | 所在村 | 按照通政发（2021）1号文件补贴标准执行 | 320 | 中央 | 320 | 完成种植任务14000亩，基地管护到位，按时完成验收，帮助农户增产增收 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 所在乡镇
4 | “两茶一药产业加工建设奖补 | 乡镇新建1个农产品加工厂房 | 全县 | 所在村 | 按照通政发（2021）1号文件补贴标准执行 | 100 | 中央 | 100 | 完成加工厂房建设，并投入使用，增产增收，增加农业企业收入 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 农达健康产业公司、盛峰油业公司、康源有业公司、众扶农业公司等
5 | “两茶一药产业品牌建设奖补 | 申报市级以上龙头企业，创建农旅结合示范基地，开展“两品一标”论证 | 全县 | 所在村 | 按照通政发（2021）1号文件补贴标准执行 | 50 | 中央 | 50 | 获得各级品牌称号 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 农达健康产业公司、盛峰油业公司、康源有业公司、众扶农业公司等
（二） | 村级产业园抚育项目 |  |  |  |  | 287.95 |  | 287.95
1 | 村级产业园抚育项目 | 30亩吴茱萸种植基地抚育 | 双江镇 | 竹塘村 | 500元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 巩固产业基地，带动就业12人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 双江镇人民政府
2 | 村级产业园抚育项目 | 30亩吴茱萸种植基地抚育 | 双江镇 | 新塘村 | 500元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 巩固产业基地，带动就业12人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 双江镇人民政府
3 | 村级产业园抚育项目 | 40亩吴茱萸种植基地抚育 | 双江镇 | 传素村 | 500元/亩 | 2 | 中央 | 2 | 巩固产业基地，带动就业15人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 双江镇人民政府
4 | 村级产业园抚育项目 | 50亩吴茱萸种植基地抚育 | 双江镇 | 竹坪村 | 500元/亩 | 2.5 | 中央 | 2.5 | 巩固产业基地，带动就业5人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 双江镇人民政府
5 | 村级产业园抚育项目 | 76亩油茶基地抚育 | 播阳镇 | 播阳村 | 500元/亩 | 3.8 | 中央 | 3.8 | 巩固产业基地，带动就业249人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 播阳镇人民政府
6 | 村级产业园抚育项目 | 65亩油茶基地抚育 | 播阳镇 | 上寨村 | 500元/亩 | 3.25 | 中央 | 3.25 | 巩固产业基地，带动就业277人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 播阳镇人民政府
7 | 村级产业园抚育项目 | 55亩油茶基地抚育 | 播阳镇 | 陈团村 | 500元/亩 | 2.75 | 中央 | 2.75 | 巩固产业基地，带动就业298人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 播阳镇人民政府
8 | 村级产业园抚育项目 | 297亩油茶基地抚育 | 播阳镇 | 寨什村 | 500元/亩 | 14.85 | 中央 | 14.85 | 巩固产业基地，带动就业247人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 播阳镇人民政府
9 | 村级产业园抚育项目 | 120亩油茶基地抚育 | 播阳镇 | 地角村 | 500元/亩 | 6 | 中央 | 6 | 巩固产业基地，带动就业448人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 播阳镇人民政府
10 | 油茶基地抚育 | 300.85亩油茶基地管护及配套建设 | 播阳镇 | 寨什村 | 全额补助 | 15 | 中央 | 15 | 巩固村级产业园建设，保障村集体收益 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 播阳镇寨什村
11 | 村级产业园抚育项目 | 大高盘80亩茶叶基地抚育 | 大高坪乡 | 大高坪村 | 500元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 巩固产业基地，带动就业300余人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 大高坪乡人民政府
12 | 村级产业园抚育项目 | 梨子坡80亩茶叶基地抚育 | 大高坪乡 | 大高坪村 | 500元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 巩固产业基地，带动就业300余人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 大高坪乡人民政府
13 | 村级产业园抚育项目 | 60亩茶叶基地抚育 | 大高坪乡 | 龙寨塘村 | 500元/亩 | 3 | 中央 | 3 | 巩固产业基地，带动就业110人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 大高坪乡人民政府
14 | 村级产业园抚育项目 | 71亩油茶基地抚育 | 大高坪乡 | 地了村 | 500元/亩 | 3.55 | 中央 | 3.55 | 巩固产业基地，带动就业119人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 大高坪乡人民政府
15 | 村级产业园抚育项目 | 61亩油茶基地抚育 | 大高坪乡 | 地了村 | 500元/亩 | 3.05 | 中央 | 3.05 | 巩固产业基地，带动就业119人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 大高坪乡人民政府
16 | 村级产业园抚育项目 | 80亩油茶基地抚育 | 大高坪乡 | 黄柏村 | 500元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 巩固产业基地，带动就业100余人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 大高坪乡人民政府
17 | 村级产业园抚育项目 | 100亩油茶基地抚育 | 菁芜洲镇 | 八路村 | 500元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 巩固产业基地，带动就业12人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 菁芜洲镇人民政府
18 | 村级产业园抚育项目 | 30亩桃子基地抚育 | 县溪镇 | 杆子溪村 | 500元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 巩固产业基地，带动就业20人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 县溪镇人民政府
19 | 村级产业园抚育项目 | 110亩油茶基地抚育 | 县溪镇 | 棉花坪村 | 500元/亩 | 5.5 | 中央 | 5.5 | 巩固产业基地，带动就业20人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 县溪镇人民政府
20 | 村级产业园抚育项目 | 80亩村级油茶产业园基地抚育 | 县溪镇 | 张黄村 | 500元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 巩固产业基地，带动就业20人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 县溪镇人民政府
21 | 村级产业园抚育项目 | 26亩石菖蒲抚育 | 县溪镇 | 地宅包里村 | 500元/亩 | 1.3 | 中央 | 1.3 | 巩固产业基地，带动就业20人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 县溪镇人民政府
22 | 村级产业园抚育项目 | 65亩村级油茶产业园基地抚育 | 县溪镇 | 西流村 | 500元/亩 | 3.25 | 中央 | 3.25 | 巩固产业基地，带动就业30人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 县溪镇人民政府
23 | 村级产业园抚育项目 | 187亩油茶产业园基地抚育 | 县溪镇 | 恭城村 | 500元/亩 | 9.35 | 中央 | 9.35 | 巩固产业基地，带动就业36人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 县溪镇人民政府
24 | 村级产业园抚育项目 | 268亩九节茶（草珊瑚）基地抚育 | 陇城镇 | 老寨村 | 500元/亩 | 13.4 | 中央 | 13.4 | 巩固村级产业基地，带动就业220人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 陇城镇人民政府
25 | 村级产业园抚育项目 | 48亩茶叶基地抚育 | 陇城镇 | 陇城村 | 500元/亩 | 2.2 | 中央 | 2.2 | 巩固村级产业基地，带动就业200人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 陇城镇人民政府
26 | 村级产业园抚育项目 | 茶叶种植117亩 | 坪坦乡 | 都天村 | 500元/亩 | 5.85 | 中央 | 5.85 | 项目实施3到5年，每亩可产茶叶1100斤以上 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 坪坦乡人民政府
27 | 村级产业园抚育项目 | 油茶种植106亩 | 坪坦乡 | 双吉村 | 500元/亩 | 5.3 | 中央 | 5.3 | 项目实施5-7年后，每亩可产茶油70斤.每年可分红1万元以上 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 坪坦乡人民政府
28 | 村级产业园抚育项目 | 青钱柳种植130亩 | 坪坦乡 | 双层村 | 500元/亩 | 6.5 | 中央 | 6.5 | 项目实施3到5年，每亩可产青钱柳1100-2600斤 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 坪坦乡人民政府
29 | 村级产业园抚育项目 | 油茶种植50亩 | 坪坦乡 | 半坡村 | 500元/亩 | 2.5 | 中央 | 2.5 | 项目实施5-7年后，每亩可产茶油70斤.每年可分红1万元以上 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 坪坦乡人民政府
30 | 村级产业园抚育项目 | 油茶种植200亩 | 坪坦乡 | 平日村 | 500元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 项目实施5-7年后，每亩可产茶油70斤.每年可分红2万元以上 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 坪坦乡人民政府
31 | 村级产业园抚育项目 | 中药材种植100亩 | 坪坦乡 | 下盘村 | 500元/亩 | 5 | 中央 | 5 | 项目实施5年后，每亩可产黑老虎1100-2600斤 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 坪坦乡人民政府
32 | 村级产业园抚育项目 | 种植吴茱萸50亩 | 坪坦乡 | 联坪村 | 500元/亩 | 2.5 | 中央 | 2.5 | 项目实施3到5年，每亩可产药材1100-2600斤 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 坪坦乡人民政府
33 | 村级产业园抚育项目 | 30亩桃子采摘园 | 万佛山镇 | 石岩村 | 500元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 巩固产业基地，带动就业10人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 万佛山镇人民政府
34 | 村级产业园抚育项目 | 42亩黄金贡柚、红心柚 种植 | 万佛山镇 | 所里村 | 500元/亩 | 2.1 | 中央 | 2.1 | 巩固产业基地，带动就业20人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 万佛山镇人民政府
35 | 村级产业园抚育项目 | 120亩油茶种植 | 万佛山镇 | 流源村 | 500元/亩 | 6 | 中央 | 6 | 巩固产业基地，带动就业30人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 万佛山镇人民政府
36 | 村级产业园抚育项目 | 14亩白芨基地抚育 | 独坡镇 | 金坑村 | 500元/亩 | 0.7 | 中央 | 0.7 | 巩固产业基地，带动就业620人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 独坡镇人民政府
37 | 村级产业园抚育项目 | 580亩黄精基地抚育 | 独坡镇 | 独坡村 | 500元/亩 | 29 | 中央 | 29 | 巩固产业基地，带动就业123人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 独坡镇人民政府
38 | 村级产业园抚育项目 | 108亩岑罗山基地抚育 | 独坡镇 | 上岩村 | 500元/亩 | 5.4 | 中央 | 5.4 | 巩固产业基地，带动就业132人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 独坡镇人民政府
39 | 村级产业园抚育项目 | 三十亩红心猕猴桃基地 | 牙屯堡镇 | 古伦村 | 500元/亩 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 巩固产业基地，带动就业40人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 牙屯堡人民政府
40 | 油茶种植后续管理 | 油茶种植91亩的后续管理 | 牙屯堡镇 | 老寨村 | 全额补助 | 15 | 中央 | 15 | 提高全村14个自然小组的经济收益，384户村民受益，其中贫困户84户 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇老寨村
41 | 村级产业园抚育项目 | 80亩油茶基地 | 牙屯堡镇 | 地马村 | 500元/亩 | 4 | 中央 | 4 | 巩固产业基地发展，带动就业30余人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 牙屯堡人民政府
42 | 村级产业园抚育项目 | 62亩油茶基地 | 牙屯堡镇 | 甲田村 | 500元/亩 | 3.1 | 中央 | 3.1 | 巩固产业基地，带动就业80余人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 牙屯堡人民政府
43 | 洪冲茶油种植合作社灌溉用水建设 | 灌溉用水配套设施建设 | 牙屯堡镇 | 金殿村 | 全额补助 | 8 | 省级 | 8 | 改善村集体经济,吸纳贫困人口10人务工，人均收入2000元 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇金殿村
44 | 村级产业园抚育项目 | 66亩油茶种植基地抚育 | 牙屯堡镇 | 炉溪村 | 500元/亩 | 3.3 | 省级 | 3.3 | 巩固产业基地，带动就业54人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 牙屯堡人民政府
45 | 村级产业园抚育项目 | 50亩金银花种植基地抚育 | 牙屯堡镇 | 炉溪村 | 500元/亩 | 2.5 | 省级 | 2.5 | 巩固产业基地，带动就业30人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 牙屯堡人民政府
46 | 村级产业园抚育项目 | 128亩黑老虎基地抚育 | 牙屯堡镇 | 团头村 | 500元/亩 | 6.4 | 省级 | 6.4 | 巩固产业基地，带动就业100余人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 牙屯堡人民政府
47 | 村级产业园抚育项目 | 80亩黄金茶基地 | 牙屯堡镇 | 逊冲村 | 500元/亩 | 4 | 省级 | 4 | 巩固产业基地，带动就业100余人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 牙屯堡人民政府
48 | 村级产业园抚育项目 | 29.3亩蔓荆基地抚育 | 牙屯堡镇 | 瑶朗村 | 500元/亩 | 1.4 | 省级 | 1.4 | 巩固产业基地，带动就业30人 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 牙屯堡人民政府
50 | 团头村黑老虎产业园配套设施建设 | 黑老虎产业基地配套灌溉设施，产品仓储设施 | 牙屯堡镇 | 团头村 | 全额补助 | 9.5 | 省级 | 9.5 | 完善128亩黑老虎基地配套设施建设，保障村集体获得预期收益 | 2021-06-02 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 牙屯堡镇人民政府
51 | 油茶种植后续管理 | 油茶种植91亩基地的后续管护建设 | 牙屯堡镇 | 老寨村 | 全额补助 | 4.5 | 省级 | 4.5 | 提高全村14个自然小组的经济收益，384户村民受益，其中贫困户84户 | 2021-06-03 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 牙屯堡镇人民政府
52 | 村级产业园抚育项目 | 龙塘村青钱柳产业园项目83亩青钱柳后续抚育、施肥、购肥 | 溪口镇 | 龙塘村 | 500元/亩 | 4.15 | 省级 | 4.15 | 成熟期亩产茶叶300斤，总产量25000斤，200元/斤，产值500万，增加村集体收入，带动贫困户83户316人增收。 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 溪口镇人民政府
53 | 村级产业园抚育项目 | 120亩吴茱萸后续抚育 | 溪口镇 | 北堆村 | 500元/亩 | 6 | 省级 | 6 | 解决北堆村吴茱萸基地后期管理的难题，让吴茱萸产业园得到持续发展，巩固产业基地，带动就业20人。 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 溪口镇人民政府
54 | 产业基础设施建设 | 产业基础设施水渠建设约1200米建设 | 溪口镇 | 北山村 | 100元/米 | 12 | 省级 | 12 | 帮助村级产业基地建设，惠及农户生产生活，增产增收 | 2021-03-01 | 2021年12月 | 县农业农村局 | 溪口镇北山村
（三） | 高标准农田建设 |  |  |  |  | 3848.58 |  | 3848.58
1 | 牙屯堡镇等2个乡镇高标准农田建设项目（2021年） | 在牙屯堡镇、独坡镇新建高标准农田2.42万亩 | 牙屯堡镇、独坡镇 | 文坡村、牙屯堡村、甲田村、瑶朗村、炉溪村、团头村、古伦村、地马村、通坪村、老寨村，独坡村、坎寨村、地坪村、上岩村、虾团村、金坑村 | 根据（湘财预〔2020〕337号）文件，建设标准为1549元/亩 | 3748.58 | 中央 | 3748.58 | 项目区开发建设后，可明显改善基本农田的灌溉和交通条件，实现改善灌溉面积1.8万亩，新增节水灌溉面积0.05万亩，实现年新增粮食生产能力190万公斤，年新增种植业总产值820万元。项目区农民人均增收210元。 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 通过公开招投标确定实施单位
2 | 高标准农田建设（续建） | 田间渠5.8公里、排水渠0.8公里、机耕路3.66公里、拦溪坝1座，水轮泵15处、附属建筑物466处 | 万佛山镇 | 万佛山镇所里村、江寨村、太平岩村 | 水渠130元/米。机耕道6万元/公里等 | 100 | 中央 | 100 | 解决农田灌溉问题， 实现农田增收，吸纳贫困人口，人均收入增加工资2000元 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
（四） | 电商产业扶贫 |  |  |  |  | 80 |  | 80
1 | 电商示范村 | 建设一个有当地特色的农特产品站点、带动当地农户在网上销售农产品。 | 万佛山镇 | 所里村 | 全额补助 | 20 | 省级 | 20 | 2021年8月份以前完成站点建设，8-12月促销当地农特产品 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县商科工信局 | 县商科工信局
2 | 电商示范村 | 建设一个有当地特色的农特产品站点、带动当地农户在网上销售农产品。 | 万佛山镇 | 土门村 | 全额补助 | 20 | 省级 | 20 | 2021年8月份以前完成站点建设，8-12月促销当地农特产品 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县商科工信局 | 县商科工信局
3 | 电商示范村 | 建设一个有当地特色的农特产品站点、带动当地农户在网上销售农产品。 | 溪口镇 | 小水村 | 全额补助 | 5 | 省级 | 5 | 2021年8月份以前完成站点建设，8-12月促销当地农特产品 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县商科工信局 | 县商科工信局
4 | 电商示范村 | 建设一个有当地特色的农特产品站点、带动当地农户在网上销售农产品。 | 坪坦乡 | 皇都村 | 全额补助 | 5 | 省级 | 5 | 2021年8月份以前完成站点建设，8-12月促销当地农特产品 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县商科工信局 | 县商科工信局
5 | 电商示范村 | 建设一个有当地特色的农特产品站点、带动当地农户在网上销售农产品。 | 独坡镇 | 虾团村 | 全额补助 | 5 | 省级 | 5 | 2021年8月份以前完成站点建设，8-12月促销当地农特产品 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县商科工信局 | 县商科工信局
6 | 电商示范村 | 建设一个有当地特色的农特产品站点、带动当地农户在网上销售农产品。 | 县溪镇 | 晒口村 | 全额补助 | 5 | 省级 | 5 | 2021年8月份以前完成站点建设，8-12月促销当地农特产品 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县商科工信局 | 县商科工信局
7 | 电商人才培训 | 培训电商人才，提高电商人才的转化率。 | 全县 | 各行政村 | 全额补助 | 20 | 省级 | 20 | 举办“互联网+产品”资源对接会1次、开展青创“10万+”培训不低于2场，人数不低于100人、电商人才培训不低于5场，人数不低于300人 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县商科工信局 | 县商科工信局
（五） | 小额信贷贴息 |  |  |  |  | 253 |  | 253
1 | 小额信贷贴息 | 为全县贫困户产业发展资金提供扶贫小额信贷提供贴息资金 | 全县 | 全县各行政村 | 按国家基准利率 | 253 | 中央 | 253 | 为全县贫困户产业发展资金提供扶贫小额信贷贴息资金发展产业，促进脱贫成效，巩固脱贫成果 | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
（六） | 乡村产业发展配套基础设施建设 |  |  |  |  | 2043.59 |  | 2043.59
1 | 水渠、机耕道建设 | 瑶团七组潘缎左垅下片水渠长100米，机耕道硬化100米 | 双江镇 | 黄家堡村 | 机耕道硬化140元/平方、水渠120元/米 | 21.93 | 省级 | 21.93 | 解决黄家堡村瑶团片群众产发展难题 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇黄家堡村
2 | 灌溉水渠项目 | 吉利一组3000米，0.30米×0.40米 | 双江镇 | 吉利村 | 水渠140元/米 | 30 | 省级 | 30 | 共建灌溉水渠3000米，改善全村农田灌溉200亩及农业生产需求 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇吉利村
3 | 油茶基地生产便道 | 产业种植基地便道建设长10公里，宽3.5米 | 双江镇 | 塘冲村 | 机耕道硬化120元/平方 | 80 | 省级 | 80 | 巩固产业基地建设，方便农户生产生活 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇塘冲村
4 | 乡村文化旅游设施建设 | 农业产业乡村文化旅游项目罗武村鼓楼建设1座 | 双江镇 | 罗武村 | 全额补助 | 50 | 市级 | 50 | 改善全村人口的生活条件，提高全村农户生产生活条件 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇罗武村
5 | 小型基础设施维修 | 罗武村寨门（两个）和鼓楼及小寨门维修工程（续建） | 双江镇 | 罗武村 | 450元/立方、140元/平方 | 21.04 | 省级 | 21.04 | 改善全村人口的交通条件及安全防护 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇罗武村
6 | 农田水塘与水渠 | 杨梅冲农田徐水塘维修一座，大茶冲口和凉亭拐农田水渠修缮约1000米 | 双江镇 | 生棋村 | 水渠120元/米等 | 43.8 | 省级 | 43.8 | 改善全村人口的生活条件，提高全村农户生产生活条件，增加农户农产品收入 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇生棋村
7 | 农田堡坎维修 | 修建六组农田堡坎长47米，高2米，宽1米，共94立方米 | 双江镇 | 生棋村 | 堡坎约500元/立方 | 6.5 | 省级 | 6.5 | 增加农田经济收入，促进农户生产生活 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇生棋村
8 | 村级产业园抚育项目 | 油茶种植产业园基地配套产品仓储3个仓库共计210平方米设施建设项目 | 播阳镇 | 寨什村 | 仓库补助标准每平方米620元。 | 13.02 | 省级 | 13.02 | 巩固产业基地建设，带动就业100人 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇寨什村
9 | 村级产业园抚育项目 | 油茶种植300亩产业管护 | 播阳镇 | 寨什村 | 500元/亩抚育两次 | 15 | 省级 | 15 | 巩固产业基地建设，带动就业300人 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇寨什村
10 | 水渠及机耕道 | 新建老寨村三盘30*30水渠300米，新建2米宽，高0.8米新江排洪渠100米；三盘机耕道新建400米，3.5路面，预留排水沟 | 陇城镇 | 老寨村 | 机耕道硬化140元/平方、水渠120元/米等 | 30 | 省级 | 30 | 解决老寨村三盘、新江280亩农田及320亩山林农田水利设施及生产道路难题，受益群众598人。 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇老寨村
11 | 甘溪村机耕道路建设 | 甘溪村机耕道桥涵及挡墙建设：1、新建3座跨度20米，宽4米，厚0.3米；1米加宽桥一座跨5米；2、机耕道护坡钢混挡墙60米长*2米高*厚（1.3+0.9）及垫层长60M*宽1.4M*1.1米厚；3、浆砌石防洪堤及挡墙400立方米；4、道路硬化100米 | 陇城镇 | 甘溪村 | 路面硬化约94元/平方，水沟105元/米，堡坎约500元/立方米，土方清运26/立方米 | 39 | 省级 | 39 | 解决村民的安全出行及生产道路问题，吸纳群众务工5人 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇甘溪村
12 | 塘架等水渠 | 1、新建灌溉水渠计1311米：塘架532米，同乐184米；寨阳孟烂30*30水渠256米,40*40水渠185米，40*70水渠40米；庙坪水渠114米。2、庙坪拦水坝一座；3.机耕道桥12米宽3.5米，高3米，30*30水渠400米 | 陇城镇 | 坪阳村 | 路面硬化约94元/平方，水沟105元/米，堡坎约500元/立方米，土方清运26/立方米 | 48 | 省级 | 48 | 通过灌溉水渠建设可有效改善416亩耕地灌溉问题 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇坪阳村
13 | 新建桥梁 | 建设内容及规模：高步村细露、高塘生产区维修木质农田桥梁2座（12m×2.5m，10m×2m),双浪生产区修建农田桥梁1座（10m×2.5m） | 坪坦乡 | 高步村 | 6万/座 | 18 | 省级 | 18 | 便于群众出行及高步村细露、高塘、双浪三个生产区共180亩耕地的种植 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡高步村
14 | 机耕道建设 | 马冲与更冲两条机耕道路建设长5公里 | 万佛山镇 | 临口村 | 120元/米 | 10 | 省级 | 10 | 解决200余亩农田耕作通行，带动农户增产增收 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇临口村
15 | 水渠建设 | 毛坪口组与蛇家团组水渠建设600米 | 溪口镇 | 龙塘村 | 120元/米 | 8 | 省级 | 8 | 方便群众400人生产劳作，其中贫困人口38人共20户 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇龙塘村
16 | 农田水利基础设施项目 | 新建北山村大沙头一组S243农田机耕道150米，三个方向的水渠600米。 | 溪口镇 | 北山村 | 机耕道100元每米，水渠20元每米，保坎涵洞补助3.45万。 | 12 | 省级 | 12 | 受益大沙头三组160人，其中贫困户5户，23人，带动贫困户务工增收2000元 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇北山村
17 | 产业园基础设施建设 | 古友村林下经济产业园基础设施建设（产业园道路150米、排管渠道210米等） | 溪口镇 | 古友村 | 机耕道硬化140元/平方、水渠120元/米 | 18.3 | 省级 | 18.3 | 方便群众150人生产劳作，其中贫困人口40人共9户 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇古友村
18 | 产业园基础设施建设 | 溪口镇北山村茶叶种植产业园基础设施建设暨道路5000米、排灌渠建设3800米 | 溪口镇 | 北山村 | 140元/平方 | 110 | 省级 | 110 | 方便全村1560人生产劳作，其中贫困人口220人共52户 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
19 | 硬化道路及水渠 | 锅冲三组硬化水渠1400平方米，水沟建设650米 | 县溪镇 | 兵书阁村 | 路面硬化约94元/平方，水沟105元/米 | 16.5 | 省级 | 16.5 | 实施该项目解决我村群众农田灌溉问题，带动群众12人参与务工 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇兵书阁村
20 | 硬化道路及水渠 | 肯溪一组硬化1550平方米，水沟建设270米 | 县溪镇 | 兵书阁村 | 路面硬化约94元/平方，水沟105元/米 | 12 | 省级 | 12 | 实施该项目能改善我村生产生活条件问题，带动群众10人参与务工 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇兵书阁村
21 | 硬化道路及水渠 | 占字五、六组硬化1600平方米，水沟建设480米 | 县溪镇 | 兵书阁村 | 路面硬化约94元/平方，水沟105元/米 | 16 | 省级 | 16 | 实施该项目能改善我村生产生活条件问题，带动群众10人参与务工 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇兵书阁村
22 | 硬化道路 | 锅冲一组硬化道路2000米 | 县溪镇 | 兵书阁村 | 路面硬化约94元/平方，水沟105元/米 | 11.5 | 省级 | 11.5 | 实施该项目后方便我村群众生活条件问题，带动群众8人参与务工 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇兵书阁村
23 | 木脚村乡村旅游基础设施建设 | 建设硬化场地260㎡，画线2200㎡；五组石板路建设1100m*1.5m*0.1m | 万佛山镇 | 木脚村 | 全额补助 | 15 | 省级 | 15 | 促进旅游发展，拉动人气，接待游客30000人次 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 县文化旅游广电体育局 | 万佛山镇木脚村
24 | 兵书阁红色文化旅游体验拓展基础建设 | 挖战壕，修堡垒，对抗CS，修复长征泥丸地、小木桥（乡村文化旅游项目基地建设） | 县溪镇 | 兵书阁村 | 全额补助 | 10 | 省级 | 10 | 促进红色旅游体验拓展，结合“学党史”活动，让游客体会生动的党史教育 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 县文化旅游广电体育局 | 通道兵书阁红色文化体验园（有限公司）
25 | 产业基地配套建设 | 枫香子豪至绞坪贺家坪道路硬化长2公里，宽4米 | 牙屯堡镇 | 文坡村 | 道路硬化120元/平方 | 150 | 中央 | 150 | 解决文坡村基础设施建设，打造侗文化生态旅游长廊，同时吸纳贫困人口务工，增加收入 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
26 | 道路建设 | 村内铺设400余米长、2米宽、20公分厚水泥铺底的石板路；堡坎长300米、宽60公分、高2米 | 坪坦乡 | 半坡村 | 堡坎460元/立方，道路硬化120元/平方 | 80 | 中央 | 80 | 消除防火安全隐患；方便村民出行 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
27 | 水渠建设 | 新建水渠1000米，高30公分，宽30公分，厚10公分 | 坪坦乡 | 半坡村 | 水渠约120元/米 | 13 | 中央 | 13 | 改善农田灌溉40亩，改善村寨消防安全供水 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
28 | 水渠建设 | 新建水渠1600米，高30公分，宽30公分，厚10公分 | 坪坦乡 | 半坡村 | 水渠约120元/米 | 25 | 中央 | 25 | 改善80亩农田灌溉 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
29 | 村集体产业建设 | 入股通道绿藤仿真植物加工厂，实现村级集体经济“村企合一” | 双江镇 | 芋头村 | 全额补助 | 35 | 中央 | 35 | 到车间就业和提供180人以上的家庭手加工岗位，提高村集体经济收益，可以每年为村集体分红利3万元以上 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇芋头村
30 | 消防应急供水拦河坝 | 7处消防应急供水拦河坝 | 坪坦乡 | 半坡村 | 按实际投入全额补助 | 5 | 中央 | 5 | 改善村寨消防安全供水 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡半坡村
31 | 水渠建设 | 新建水渠700米，高30公分，宽30公分，厚10公分 | 坪坦乡 | 半坡村 | 水渠约120元/米 | 7 | 中央 | 7 | 改善农田灌溉32亩 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡半坡村
32 | 村内硬化道路 | 村寨内成坟冲500米的水泥硬化，宽1.3米，厚10公分 | 坪坦乡 | 半坡村 | 硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 消除游客游览安全隐患，方便村民入户道路 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡半坡村
33 | 亮化工程 | 安装路灯36盏 | 菁芜洲镇 | 车控村 | 约4100元/盏 | 15 | 中央 | 15 | 改善生产条件，方便群众出行 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇车控村
34 | 入户道路建设 | 车控村入户道路建设及硬化1000米 | 菁芜洲镇 | 车控村 | 硬化120元/平方 | 13 | 中央 | 13 | 便于车控村24户村民生产.生活，提高全村经济效益。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
35 | 水渠建设 | 车控村1、2组灌溉水渠建设1800米 | 菁芜洲镇 | 车控村 | 水渠100元/米 | 18 | 中央 | 18 | 改善生产生活条件以及方农田灌溉及排水难题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
36 | 水渠建设 | 车控村3、4组灌溉水渠建设1400米 | 菁芜洲镇 | 车控村 | 水渠100元/米 | 14 | 中央 | 14 | 改善生产生活条件以及方农田灌溉及排水难题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
37 | 产业道路建设 | 黄柏到团头道路建设4500米 | 大高坪乡 | 黄柏村 | 140元/平方 | 398 | 省级 | 398 | 方便群众出行，提高200亩农田产效率，方便乡村产业产业运输，提高群众满意度，带动群众务工，增加收入 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | 县财政局 | 综改办
38 | 产业道路建设 | 龙塘村蛇家团组、溅溪冲组、十字路组、毛坪口组新建4座生产桥梁：6×4米桥梁2座、11×4米一座、4×4米一座 | 溪口镇 | 龙塘村 | 全额补助 | 50 | 中央 | 50 | 改善全村群众600多亩基本农田生产条件，增加农户经济收入 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
39 | 产业道路建设 | 龙塘村虾蚣形组在原有桥梁的基础上改建加宽2米，建成20×4米的生产桥梁一座 | 溪口镇 | 龙塘村 | 全额补助 | 20 | 中央 | 20 | 改善全村群众600多亩基本农田生产条件，增加农户经济收入 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇龙塘村
40 | 产业道路建设 | 龙塘村蒋家冲组、陆家团组、寨上组新建场所硬化三处，总面积1000㎡硬化工程 | 溪口镇 | 龙塘村 | 硬化120元/平方 | 30 | 中央 | 30 | 改善3个小组村民安全生产生活出行 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
41 | 产业道路建设 | 下乡村园艺养猪场1000米山路硬化建设 | 万佛山镇 | 下乡村 | 硬化120元/平方 | 30 | 中央 | 30 | 改善全村群众600多亩基本农田生产条件，增加农户经济收入 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
42 | 仓储保鲜冷库项目 | 新建水果、蔬菜以及副食品保鲜冷库冷链库800立方米。 | 县溪镇 | 恭城村 | 约800元/立方 | 60 | 中央 | 60 | 计划三个月内完成。项目投产后，可覆盖县溪镇及周边相邻镇的水果、蔬菜以及副食品保鲜市场 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇恭城村
43 | 油茶种植基地配套基础设施项目 | 修建1.8公里盘山道路90万元 | 县溪镇 | 恭城村 | 按实际投入全额补助 | 90 | 中央 | 90 | 计划6个月内完成。项目建成后，预计5年后初挂果，年均产茶籽100万斤，毛收入160万元 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
44 | 油茶种植基地配套基础设施项目 | 蓄水池、灌溉管路 | 县溪镇 | 恭城村 | 按实际投入全额补助 | 15 | 中央 | 15 | 计划五个月内完成，项目建成后可减少劳动成本。 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇恭城村
45 | 油茶种植基地配套基础设施项目 | 基地通水通电设施 | 县溪镇 | 恭城村 | 按实际投入全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 计划五个月内完成，项目建成后可减少劳动成本。 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇恭城村
46 | 产业道路硬化 | 大塘湾至竹叶头路面硬化2000米*4.5米*0.2米。 | 溪口镇 | 北山村 | 道路硬化120元/平方 | 160 | 中央 | 160 | 方便三组村民生活生产出行，有利年出栏牲猪18000头的养殖产业发展。 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
47 | 产业发展 | 新建百芨产业基地300亩,白芨种植75万，进场作业2.5米宽的道路建设20万 | 菁芜洲镇 | 车控村 | 全额补助 | 95 | 中央 | 95 | 增加村集体经济收入、解决村民就业问题 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 菁芜洲镇车控村
48 | 产业发展 | 养牛30头，其中牛圈建设20万，种草20亩7万，购牛18万 | 菁芜洲镇 | 车控村 | 全额补助 | 45 | 中央 | 45 | 增加村集体经济收入、解决村民就业问题、解决白芨种植的肥料供应问题 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇车控村
（七） | 其他产业 奖补 （续建项目） |  |  |  |  | 1236.88 |  | 1236.88
1 | 光伏产业建设 | 联团村光伏产业项目建设 | 溪口镇 | 联团村 | 全额补助 | 1000 | 中央 | 1000 | 增加群众收入，增加村集体经济收入 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 通腾扶贫公司 | 通腾扶贫公司
2 | 新冠疫情期间贫困户种植、养殖项目（续建项目） | 在2020年2月以来至6月30日新建种植、养殖项目（人工驯养繁育野生动物除外）（续建项目） | 全县 | 全县各行政村 | 1000元/人 | 236.88 | 省级 | 236.88 | 提高贫困户发展产业积极性，帮助贫困户发展产业，增加收入，直接受益人口约4000人 | 2020-12-01 | 2021-09-01 | 县农业农村局 | 全县各乡镇
二 | 农村基础设施 |  |  |  |  | 7901.2 |  | 7901.2
（一） | 农村安全供水工程 提质改造 |  |  |  |  | 594.54 |  | 594.54
1 | 双江镇新塘村、芋头村供水工程 | 新建蓄水池1座30m3、1座60m3，1座80m3，铺设管网5.9km | 双江镇 | 新塘村、芋头村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 4.41 | 省级 | 4.41 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2020-05-01 | 2021-02-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
2 | 双江镇塘冲村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3、1座60m3，铺设管网11.2km | 双江镇 | 塘冲村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 1.41 | 省级 | 1.41 | 解决饮水不安全人口306人，安装入户68户提供清洁、安全饮用水 | 2020-05-01 | 2021-02-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
3 | 溪口镇古友村供水工程 | 新建60m3蓄水池1座,铺设管网11.1Km | 溪口镇 | 古友村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 0.58 | 省级 | 0.58 | 解决饮水不安全人口689人，安装入户162户提供清洁、安全饮用水 | 2020-05-01 | 2021-02-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
4 | 县溪镇张黄村供水工程 | 铺设管网3.9km | 县溪镇 | 张黄村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 2.65 | 省级 | 2.65 | 解决饮水不安全人口127人，安装入户30户提供清洁、安全饮用水 | 2020-05-01 | 2021-02-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
5 | 县溪镇地宅包里村供水工程 | 新建80m3蓄水池1座，60m3蓄水池1座，铺设管网16.4km | 县溪镇 | 地宅包里村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 0.9 | 省级 | 0.9 | 解决饮水不安全人口620人，安装入户160户提供清洁、安全饮用水 | 2020-05-01 | 2021-02-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
6 | 牙屯堡镇牙屯堡村供水工程 | 新建200m3蓄水池1座，50m3蓄水池1座，铺设管网29.8km | 牙屯堡镇 | 牙屯堡村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 13.65 | 省级 | 13.65 | 解决饮水不安全人口880人，安装入户216户提供清洁、安全饮用水 | 2020-05-01 | 2021-02-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
7 | 万佛山镇坪地村供水工程 | 铺设管网2.5km | 万佛山镇 | 坪地村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 0.06 | 省级 | 0.06 | 解决饮水不安全人口600多人，安装入户90户提供清洁、安全饮用水 | 2020-05-01 | 2021-02-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
8 | 双江镇塘冲村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3、1座60m3，铺设管网11.2km | 双江镇 | 塘冲村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 1.41 | 省级 | 1.41 | 解决饮水不安全人口306人，安装入户68户提供清洁、安全饮用水 | 2020-05-01 | 2021-02-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
9 | 县溪江口大团寨供水工程水厂围墙 | 新建水厂围墙90m、维修水源、管网等 | 县溪镇 | 江口村 | 围墙补助：550元/m*90m | 7.06 | 省级 | 7.06 | 提质供水人口1490人 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
10 | 古友大团寨供水工程水厂围墙 | 新建水厂围墙110m、维修水源、管网等 | 溪口镇 | 古友村 | 围墙补助：550元/m*110 | 12.22 | 省级 | 12.22 | 提质供水人口1032人 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
11 | 菁芜洲镇九龙桥大团寨供水工程水厂围墙 | 新建水厂围墙80m、维修水源、管网等 | 菁芜洲镇 | 龙坪村 | 围墙补助：550元/m*80m | 6.04 | 省级 | 6.04 | 提质供水人口1100人 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
12 | 双江镇芋头村红香供水工程水厂围墙 | 新建水厂围墙90m、维修水源、管网等 | 双江镇 | 芋头村 | 围墙补助：550元/m*90m | 4.08 | 省级 | 4.08 | 提质供水人口1100人 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
13 | 独坡镇地坪村大团寨供水工程水厂围墙 | 新建水厂围墙90m、维修水源、管网等 | 独坡镇 | 地坪村 | 围墙补助：550元/m*90m | 7.5 | 省级 | 7.5 | 提质供水人口1120人 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
14 | 牙屯堡镇牙屯堡集镇供水工程水厂围墙 | 新建水厂围墙160m、新修进厂公路120m，维修水源、管网等 | 牙屯堡镇 | 牙屯堡村 | 围墙补助：550元/m*160m | 6.45 | 省级 | 6.45 | 提质供水人口4800人 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
15 | 竹坪村水源改造工程 | 新建集水井2处、铺设管网10.6千米 | 双江镇 | 竹坪村 | Φ63管材及安装：33元/m | 12.7 | 省级 | 12.7 | 解决830人饮水问题 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
16 | 万佛山镇城坪村大理供水工程提水泵房改造 | 铺设管网300m,新建水井1处，排水沟50m | 万佛山镇 | 城坪村 | 泵房改造10万/个 | 2 | 省级 | 2 | 解决462人的饮水问题 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
17 | 独坡集镇供水工程 | 铺设供水管网7.6千米 | 独坡镇 | 木瓜村 | 铺设管网补助25元/m | 60.6 | 省级 | 60.6 | 解决4200人的饮水问题 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
18 | 万佛山集中备用水源建设 | 新建集水井1座、PE-200管铺设1.5Km | 万佛山镇 | 五一村 | 铺设管网补助330元/m | 6.83 | 省级 | 6.83 | 解决6800人饮水安全问题 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
19 | 农饮水厂附属设施工程 | 新建12处水厂围墙及道路等 | 全县7个乡镇 | 全县7个乡镇 | 3.3万元/处 | 58.99 | 省级 | 58.99 | 保障14400人的水质安全 | 2019-06-04 | 2020-04-04 | 县水利局 | 水利建设管理中心
20 | 独坡镇独坡村供水工程附属工程 | 新建水源工程，铺设水源管道3km，新建80m³蓄水池一座，配备消毒净化设备一台。 | 独坡镇 | 独坡村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 90 | 省级 | 90 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众3110人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
21 | 菁芜洲镇集镇供水工程巩固提升 | 新建水源一处、供水入户管网改造6km、配备一体化净化消毒设备一台，更换备用水源水泵两台。 | 菁芜洲镇 | 菁芜洲村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 100 | 省级 | 100 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众4120人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
22 | 菁芜洲镇地连村大团寨供水工程 | 水源维修。 | 菁芜洲镇 | 地连村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 3 | 省级 | 3 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众1210人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 菁芜洲镇地连村
23 | 万佛山镇木脚村供水工程、红星组供水工程 | 安装净水设备1台、水源维修；红星组新建80m3蓄水池。 | 万佛山镇 | 木脚村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 16 | 省级 | 16 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众704人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
24 | 独坡镇坎寨村大团寨供水工程 | 新建蓄水池、管网维修。 | 独坡镇 | 坎寨村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 3 | 省级 | 3 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众980人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 独坡镇坎寨村
25 | 牙屯堡镇团头村转朝组、老寨村大团寨供水工程 | 团头村转朝组新建30m³蓄水池（包括入户水管）。老寨大团寨新建集水井、水源清污。 | 牙屯堡镇 | 团头村、老寨村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 17 | 省级 | 17 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众467人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
26 | 牙屯堡镇金殿村大团寨供水工程 | 新建水源工程，铺设水源管道0.3km、增加De75管道1.6km。 | 牙屯堡镇 | 金殿村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 15 | 省级 | 15 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众1024人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
27 | 坪坦乡政府及周边供水工程 | 新建水源工程、铺设水源管道3.5km。 | 坪坦乡 | 坪坦村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 15 | 省级 | 15 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众423人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
28 | 坪坦乡皇都村双路供水工程 | 新建水源工程，新建30m³水池，铺设入户管网若干。 | 坪坦乡 | 皇都村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 10 | 省级 | 10 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众200人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 坪坦乡皇都村
29 | 溪口村新寨头组供水工程 | 溪口村安装净水设备2台、新建水源，铺设管网入户15km。 | 溪口镇 | 溪口村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 68 | 省级 | 68 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众1240人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
30 | 溪口镇北山村3组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程、铺设入户管网 | 溪口镇 | 北山村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 5 | 省级 | 5 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众80人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 溪口镇北山村
31 | 县溪镇西流村大团寨、地黄1组供水工程 | 整改水源，维修水池。 | 县溪镇 | 西流村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 6 | 省级 | 6 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众428人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 县溪镇西流村
32 | 县溪镇恭城村坪朝组 | 整改水源、更换0.5km水源管道，供水管网维修。 | 县溪镇 | 恭城村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 7 | 省级 | 7 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众450人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 县溪镇恭城村
33 | 播阳镇新团村楼团组 | 增加水源1处、新建集水井1处、40mm管3km。 | 播阳镇 | 新团村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 8 | 省级 | 8 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众320人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 播阳镇新团村
34 | 万佛山镇太平岩村白灵组供水工程 | 增加水源1处、更换水源管道0.5km。 | 万佛山镇 | 太平岩村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 8 | 省级 | 8 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众952人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 万佛山镇太平岩村
35 | 双江镇竹塘村大团寨供水工程 | 增加水源1处、水源管道维修更换0.2km，新建沉淀过滤池1座。 | 双江镇 | 竹塘村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 5 | 省级 | 5 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众845人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 双江镇竹塘村
36 | 溪口镇北堆村6、7组供水工程 | 增加水源1处 | 溪口镇 | 北堆村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 4 | 省级 | 4 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众400人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 溪口镇北堆村
37 | 双江镇塘冲村水源整改工程 | 整改水源、增加过滤池1座 | 双江镇 | 塘冲村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 5 | 省级 | 5 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众1200人 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 双江镇塘冲村
（二） | 农村水利建设 |  |  |  |  | 387.51 |  | 387.51
1 | 小江河清洁小流域治理项目 | 河道清障、生态护坡、经果林建设等累计治理河道26Km | 万佛山镇 | 中团村、太平岩村、江寨村、下乡村 | 23万元/Km | 32.51 | 省级 | 32.51 | 解决项目所在地的生态环境问题，受益人口11000人，项目收益5万元/年 | 2020-04-01 | 2021-06-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
2 | 万佛山镇石壁村河道治理 | 河道护堤、清理河道、安装水位设施 | 万佛山镇 | 石壁村 | 全额补助 | 150 | 省级 | 150 | 提质乡村水生态环境，为群众生产生活带来便利条件 | 2021-07-01 | 2021年12月 | 县水利局 | 水利建设管理中心
3 | 湖南省2021 年“水美湘村”建设——湖南省怀化市通道县太平岩村 | 河道清淤疏浚15210m³、护坡整治838m、坝体维修改造1座、滨水生态带修复、亲水设施布置等 | 万佛山镇 | 太平岩村 | 204万元/Km | 205 | 省级、市级 | 205 | 解决项目所在地的水生态环境问题，围绕乡村振兴战略，以水为主线，以村为单元，打造 “水美湘村”示范村。受益人口12000人。 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 县水利局 | 水利建设管理中心
（三） | 小型基础设施设施建设 |  |  |  |  | 1293.65 |  | 1293.65
1 | 道路硬化 | 七组、十二组进组道路硬化，长700米，宽3.5米 | 双江镇 | 桥头村 | 140元/平方 | 30 | 省级 | 30 | 改善150亩农田生产条件，帮助农户增产增收 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇桥头村
2 | 挡土墙及场地硬化 | 罗武村挡土墙建设200立方米、地面硬化20公分厚24平方米等 | 双江镇 | 罗武村 | 约350元/立方、140元/平方 | 17 | 省级 | 17 | 改善全村人口的交通条件及安全防护 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇罗武村
3 | 堡坎建设 | 小茶冲口处三组农田堡坎建设，长47米高2米宽1米，清理土石方等 | 双江镇 | 生棋村 | 450元/立方 | 25 | 省级 | 25 | 改善群众生活条件，促进村民经济发展， | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇生棋村
4 | 水渠建设 | 下塔、猫塘两处挡土墙建设（30米*3米*0.9米）及水渠建设 | 双江镇 | 竹塘村 | 350元/立方、140元/平方 | 6.5 | 省级 | 6.5 | 改善长寨群众生产生活环境，提高群众满意度 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇竹塘村
5 | 道路建设 | 四组龙片宽3米长150米、保坎高3.6米长60米 | 双江镇 | 向晖村 | 350元/立方、140元/平方 | 20 | 省级 | 20 | 方便群众出行，提高农村生活环境质量 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇向晖村
6 | 机耕桥梁建设 | 岩上冲建设机耕便桥一座 | 双江镇 | 烂阳村 | 全额补助 | 9.4 | 省级 | 9.4 | 改善92亩农田劳作，提高农村生活坏境质量，方便群众出行 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇烂阳村
7 | 团寨道路建设 | 新建道路长610米，砌堡坎98米，开挖土方130方，填土石方150方 | 双江镇 | 长安堡村 | 350元/立方、140元/平方 | 53 | 省级 | 53 | 方便群众生产生活，提高群众满意度 | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇长安堡村
8 | 水毁河道防洪堤建设 | 长安堡村一组修建防洪堤砌片石470立方，土石方280立方，恢复机耕道路建设 | 双江镇 | 长安堡村 | 堡坎约400元/立方 | 21.5 | 省级 | 21.5 | 保障农田安全，生产生活满足村民需求，惠及农户增产增收 | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇长安堡村
9 | 水坝、水渠 | 芋头水渠400米 | 双江镇 | 芋头村 | 水渠140元/米 | 5 | 省级 | 5 | 保障农田110亩安全，生产满足180户村民生产、生活需求 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇芋头村
10 | 道路建设 | 1、2组机耕道扩宽并硬化1公里 | 双江镇 | 罗武村 | 130元/平米；460/立方米 | 10 | 省级 | 10 | 改善全村1076人的交通条件和该区域60亩基本农田的生产条件 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇罗武村
11 | 基础设施硬化 | 各龙寨边排水沟850米*高0.8米*高0.8米，组内道路硬化3588平方米，水池一个（规格长6米、高1.56米、宽2.5米） | 独坡镇 | 骆团村 | 水沟100元/米，道路100元/平方等 | 35 | 省级 | 35 | 方便群众出行和提高农产品生产，提高群众满意度，惠及农户54户196人，其中贫困人口64人 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 独坡镇人民政府 | 独坡镇骆团村
12 | 机耕道路建设 | 大梁冲机耕道路建设，约长4公里，拦水坝2处、涵洞10处、挡土墙3000平方米、土石方挖运及回填5000立方以及灌溉水渠2000米 | 独坡镇 | 金坑村 | 水沟100元/米，道路100元/平方，堡坎500元/立方等 | 135 | 省级 | 135 | 方便群众出行，提高200亩水田产效率，方便扶贫产业运输，提高群众满意度，惠及农户2478人，其中贫困人口386人 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 独坡镇人民政府 | 独坡镇金坑村
13 | 美丽乡村建设 | 一组至八组每组建设一个无害化公共厕所，为人口密集的三个团寨修建三个垃圾焚烧炉，为二组塌方通组道路修建保坎 | 菁芜洲镇 | 蒋家堡村 | 350元/立方、140元/平方 | 40 | 省级 | 40 | 为全村1千多群众提供了生活更利，优化了全村群众的人居环境，出行和生产便利 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇蒋家堡村
14 | 河道建设 | 芙蓉村下陈团河道护堤建设2000余米 | 菁芜洲镇 | 芙蓉村 | 120元/米 | 40 | 省级 | 40 | 利于团寨及集镇防洪抗灾，改善260亩农田生产条件，吸纳农户务工 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇芙蓉村
15 | 防护堤、机耕道、水渠 | 老王脚村修防护堤200米、高2米，机耕道长800米、水渠400米 | 菁芜洲镇 | 老王脚村 | 机耕道硬化140元/平方、水渠120元/米等 | 48 | 省级 | 48 | 促使40多户200多村民直接受益，便于机械化操作，提高经济效益 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇老王脚村
16 | 机耕道路 | 岩洞冲口到岩洞冲头机耕道路450米，宽2.5米 | 菁芜洲镇 | 车控村 | 机耕道硬化140元/平方 | 10 | 省级 | 10 | 解决20亩农田耕作的通行问题 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇车控村
17 | 村道整治及排水沟建设 | 1、甘溪集镇路边整治及硬化长820米，宽0.6-3米；2、排水沟长1266米部分盖板；3、村寨道路硬化及挡土墙等设施建设；4、集镇主干道部分路基建设 | 陇城镇 | 甘溪村 | 机耕道硬化140元/平方、水渠120元/米等 | 50 | 省级 | 50 | 提升人居环境，完善村组道路基础设施 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇甘溪村
18 | 村道建设 | 村组入户道路2400米改造硬化，均宽1.5米 | 陇城镇 | 甘溪村 | 机耕道硬化140元/平方、水渠120元/米等 | 55 | 省级 | 55 | 项目实施可保证村民的安全出行，改善人居环境及生产条件。吸纳群众务工10人 | 2021-03-01 | 2021-11-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇甘溪村
19 | 农田水利建设 | 甘溪村老粮站至风雨桥河道约500米河长清理及部分河岸扩宽建设，两侧约350米道路硬化 | 陇城镇 | 甘溪村 | 路面硬化94元/平方，水沟105元/米，堡坎542元/立方米，土方清运26/立方米， | 55 | 省级 | 55 | 河道清理及加固河堤，利于团寨及集镇防洪抗灾，改善260亩农田生产条件，受益群众1040人，吸纳群众20人参与务工 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇甘溪村
20 | 村寨防洪堡坎及硬化工程 | 洞雷村大团寨，扶合桥头，浆砌石防洪堡坎高5米长56米，计800立方米；20厘米厚村寨硬化140立方米 | 陇城镇 | 洞雷村 | 路面硬化约94元/平方，水沟105元/米，堡坎约500元/立方米，土方清运26/立方米， | 38 | 省级 | 38 | 解决大团寨交通堵塞、安全出行问题，带动群众务工10人 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇洞雷村
21 | 桥梁防洪堤堡坎建设 | 中步村桥梁防洪堤堡坎建设第一段：56米长*2.1米宽*2.5米高；第二段：47米长*1米宽*2.4米高 | 坪坦乡 | 中步村 | 450元/立方 | 18 | 省级 | 18 | 方便群众出行，避免中步村360亩农田遭到水毁 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡中步村
22 | 新建桥梁、保坎、道路硬化 | 建设内容及规模：桥梁长26米、宽5.5米、高5.5米；保坎600立方；道路硬化1200平米。 | 坪坦乡 | 岭南村 | 130元/平米；460/立方米；桥梁30万元 | 73.2 | 省级 | 73.2 | 方便全村群众出行，提高满意度 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡岭南村
23 | 新建保坎 | 建设内容及规模：联坪三组大团寨新建保坎：长16M，宽1M，高16米 | 坪坦乡 | 联坪村 | 400元/立方米 | 10 | 省级 | 10 | 解决联坪村三组30户110余人的居住及出行安全问题，提高满意度 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡联坪村
24 | 进村道路硬化及保坎 | 建设内容及规模：高寨团寨平整路基1200平方、路面硬化1000平方（厚20公分）、新建堡坎（长80米X高1.5米X宽1米） | 坪坦乡 | 坪寨村 | 130元/平米；460/立方米 | 30 | 省级 | 30 | 解决群众出行难问题，提高满意度 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡坪寨村
25 | 道路建设 | 道路塌方维修建设80立方 | 万佛山镇 | 杏花村 | 350元/立方 | 5 | 省级 | 5 | 保障道路畅通、住房安全，改善寨前组群众生产生活条件 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇杏花村
26 | 堡坎建设 | 石壁村上洞组堡坎建设长约28米，高2米 | 万佛山镇 | 石壁村 | 400元/立方米 | 5 | 省级 | 5 | 保障道路畅通、住房安全，改善寨前组群众生产生活条件 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇石壁村
27 | 堡坎建设 | 大沙头三组机耕道李子冲路段堡坎建设，长约60米，高4米 | 溪口镇 | 北山村 | 350元/立方 | 5 | 省级 | 5 | 方便群众120人生产劳作及出行安全，其中贫困人口15人共5户 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇北山村
28 | 道路桥梁及水沟建设 | 自然团寨道路2000米、桥梁一座、水沟扩宽200米、维修、硬化道路2000米 | 溪口镇 | 坪头村 | 350元/立方、140元/平方 | 30 | 省级 | 30 | 方便全村1256人生产劳作，其中贫困人口227人共59户 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇坪头村
29 | 涵洞桥建设 | 古友口河段修建一座长约50米，宽2.5米涵洞桥，架底脚河段修建长约8米、宽5米涵洞桥及机耕道 | 溪口镇 | 古友村 | 7.5万元/座、机耕道100元/米 | 21 | 省级 | 21 | 方便贫困农户进行劳作，增加农户生产积极性，有利于农田现代化操作以及农田病虫害防治 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇古友村
30 | 道路及堡坎维修 | 6组道路300米及堡坎维修200米 | 溪口镇 | 北麻村 | 130元/平米；460/立方米 | 40 | 省级 | 40 | 方便群众200人生产劳作，其中贫困人口25人共7户 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇北麻村
31 | 机耕道建设 | 龙塘村虾公形组岩溪冲机耕道堡坎建设，机耕道堡坎460立方，水渠85米 | 溪口镇 | 龙塘村 | 路面硬化94元/平方，水沟105元/米，堡坎约500元/立方米，土方清运26/立方米， | 19 | 省级 | 19 | 方便群众400人生产劳作，其中贫困人口35人共8户 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇龙塘村
32 | 道路建设 | 西流村五组道路建设及维修，长约700米 | 县溪镇 | 西流村 | 350元/立方、140元/平方 | 15 | 省级 | 15 | 该项目实施后方便群众安全出行问题，带动群众10人参与务工 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇西流村
33 | 道路及堡坎维修 | 道路修建： 长27米、宽4.5米 堡坎修建： 400立方米 | 县溪镇 | 地宅包里村 | 路面硬化94元/平方，水沟105元/米，堡坎542元/立方米，土方清运26/立方米， | 20 | 省级 | 20 | 实施该项目后，改善我村群众道路安全问题，带动群众8人参与务工 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇地宅包里村
34 | 人饮工程 | 新增自来饮用水源1个 | 县溪镇 | 水涌村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米等 | 13.45 | 省级 | 13.45 | 实施该项目后改善了我村群众安全饮水问题，带动群众8人参与务工 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇水涌村
35 | 平板桥建设 | 坪潮村王家山口、对门溪、塘冲口3座农业生产平板桥 | 县溪镇 | 恭城村 | 2万元/座 | 6 | 省级 | 6 | 减少农田抛荒，增加贫困人口收入，提高农业机械化生产 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇恭城村
36 | 道路建设 | 县溪镇镇江村道路硬化500米 | 县溪镇 | 镇江村 | 路面硬化约94元/平方，水沟105元/米 | 15 | 省级 | 15 | 实施该项目后，惠及我村群众800多人出行，带动群众多人务工增加收入 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇镇江村
37 | 水渠建设 | 五组黄门冲水渠建设300米 | 牙屯堡镇 | 老寨村 | 120元/米 | 3.6 | 省级 | 3.6 | 改善农田生产条件，帮助农户增产增收，带动群众10人务工 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇老寨村
38 | 老寨机耕道 | 寨脚1-2组上原机耕道1200米 | 牙屯堡镇 | 老寨村 | 150元/米 | 18 | 省级 | 18 | 解决100亩耕地生产条件 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇老寨村
39 | 道路硬化 | 转朝组上柏阳道路硬化160米 | 牙屯堡镇 | 团头村 | 140元/平方 | 6 | 省级 | 6 | 方便群众出行及解决生产生活问题，惠及农户500余人 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇团头村
40 | 场地硬化 | 场地硬化面积约500余平方米 | 牙屯堡镇 | 团头村 | 140元/平方 | 10 | 省级 | 10 | 实施该项目能改善我村生产生活条件问题，带动群众8人参与务工 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇团头村
41 | 道路硬化 | 马田村阳洞滩道路硬化长约1千米，宽4米，厚20厘米 | 陇城镇 | 马田村 | 道路硬化130元/平方 | 65 | 中央 | 65 | 解决村民的安全出行及生产道路问题，吸纳群众务工 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
42 | 拦河坝建设 | 大礼组拦河坝新建长60米，坝面宽4米、坝底宽5.8米、坝高3.2米 | 万佛山镇 | 官团村 | 70万元/座 | 70 | 省级 | 70 | 保证大礼组34户130亩农田旱涝保收，吸纳贫困人口30人务工，方便行人过桥开展农业生产劳作 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | 县财政局 | 综改办
43 | 基础设施建设 | 龙塘村溅口组、虾蚣形组、蛇家团组、陆家团组、十字路组新建30公分×30公分水渠5000米 | 溪口镇 | 龙塘村 | 水渠120元/米 | 60 | 中央 | 60 | 改善全村群众600多亩基本农田生产条件，增加农户经济收入 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
44 | 森林防火线维护 | 将林场辖区内的20公里森林防火线进行铲修，全面清除伸进防火线内的影响防护功能林木枝丫、灌木、扎草。 | 地连国有林场 | 林场辖区 | 8500元/公里 | 17 | 中央 | 17 | 2021年完成森林防火线维护，改善森林防火基础设施条件，提升森林防火线的防护功能，确保生态安全 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 县地连国有林场 | 地连国有林场
45 | 道路扩宽硬化 | 将进坪溪冲工区的50米坑洼道路进行扩宽、砌保坎和路面硬化。 | 地连国有林场 | 坪溪冲工区 | 800元/米 | 4 | 中央 | 4 | 2021年完成道路扩宽和路面硬化，改善职工生产生活条件，有效维护生态安全 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 县地连国有林场 | 地连国有林场
46 | 地面平整硬化 | 将长塘工区的危房拆除，120平方米地面平整和硬化。 | 地连国有林场 | 长塘工区 | 500元/米 | 6 | 中央 | 6 | 2021年完成危房拆除、地面平整和硬化。改善职工生产生活条件，有效维护生态安全 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 县地连国有林场 | 地连国有林场
47 | 道路建设 | 万佛山镇官团村官团组道路建设约400平方米 | 万佛山镇 | 官团村 | 约130元/平方米 | 5 | 省级 | 5 | 实施该项目后，惠及我村群众500多人出行，改善生产生活，带动群众多人务工增加收入 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 县民政局 | 老区办
（四） | 以工代赈项目 |  |  |  |  | 220 |  | 220
1 | 县溪镇棉花坪村同古农田灌溉水渠建设工程 | 新修高1.5米，宽8米拦河坝一座；2000米40×40灌溉水渠一条。 | 县溪镇 | 棉花坪村 | 165元/米 | 33 | 中央 | 33 | 项目实施后，解决90余亩农田灌溉问题，帮助农户增产增收，受益农户110户400余人。 | 2021年1月 | 2021年4月 | 县发改局 | 以工代赈办
2 | 双江镇竹塘村农田机耕道路建设工程 | 新建农田机耕道1800米。 | 双江镇 | 竹塘村 | 110元/米 | 20 | 中央 | 20 | 项目实施后，解决137亩农田生产道路通行问题，帮助农户增产增收，受益农户30户125余人。 | 2021年2月 | 2021年4月 | 县发改局 | 以工代赈办
3 | 万佛山镇五一村桥头口道路硬化建设工程 | 新建入组道路硬化长500米，宽3米 | 万佛山镇 | 五一村 | 340元/米 | 17 | 中央 | 17 | 项目实施后，解决45户173人生产生活出行及物资运输问题。 | 2021年2月 | 2021年4月 | 县发改局 | 以工代赈办
4 | 菁芜洲镇龙坪村长佳寨桥梁建设工程 | 改扩8米桥梁一座 | 菁芜洲镇 | 龙坪村 | 1.8万/米 | 15 | 中央 | 15 | 项目实施后，解决80户320人生产生活出行及物资运输安全问题。 | 2021年3月 | 2021年4月 | 县发改局 | 以工代赈办
5 | 播阳镇新团村农田灌溉水渠建设工程 | 新建高畦片农田水渠建设1000米及塘坝维修4亩。 | 播阳镇 | 新团村 | 1200元/米 | 30 | 中央 | 30 | 项目实施后，解决206亩农田灌溉问题，帮助农户增产增收。受益人口346人. | 2021年3月 | 2021年6月 | 县发改局 | 以工代赈办
6 | 牙屯堡镇文坡村百亩黄桃基地道路建设工程 | 新建村级产业园黄桃基地采摘道路2000米。 | 牙屯堡镇 | 文坡村 | 190元/米 | 38 | 中央 | 38 | 项目实施后，解决150亩桃园基地物资运输通行问题，帮助村级产业园增产增收，受益人口788户3192人. | 2021年3月 | 2021年6月 | 县发改局 | 以工代赈办
7 | 双江镇向晖村农田灌溉水渠建设工程 | 新建30×30农田灌溉水渠1500米。 | 双江镇 | 向晖村 | 110元/米 | 17 | 中央 | 17 | 项目实施后，解决180亩农田灌溉问题，帮助农户增产增收。受益人口500余人. | 2021年3月 | 2021年6月 | 县发改局 | 以工代赈办
8 | 道路加宽 | 兵书阁村锅冲五组绕村道路加宽 | 县溪镇 | 兵书阁村 | 110元/米 | 19.12 | 省级 | 19.12 | 该项目实施后，解决该村群众安全出行条件。 | 2021年3月 | 2021年6月 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇兵书阁村
9 | 红色文化项目建设 | 县溪镇兵书阁村红色文化体验园确权指示牌7块 | 县溪镇 | 兵书阁村 | 全额补助 | 0.68 | 省级 | 0.68 | 促进红色旅游体验拓展，结合“学党史”活动，让游客体会生动的党史教育 | 2021年3月 | 2021年6月 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇兵书阁村
10 | 基础设施建设 | 县溪镇兵书阁村肯溪老团寨道路堡坎维修工程清理塌方20立方米、新切片石墙24立方米 | 县溪镇 | 兵书阁村 | 堡坎约400元/立方、道路约130元/平方 | 2 | 省级 | 2 | 实施该项目改善我村群众生产条件问题。 | 2021年3月 | 2021年6月 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇兵书阁村
11 | 红色文化项目建设 | 兵书阁村游客接待中心400平方米改造及配套设施建设 | 县溪镇 | 兵书阁村 | 全额补助 | 28.2 | 省级 | 28.2 | 促进红色旅游体验拓展，改善红色旅游接待能力，结合“学党史”活动，让游客体会生动的党史教育 | 2021年3月 | 2021年6月 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇兵书阁村
（五） | 农村人居环境 整治 （农村改厕） |  |  |  |  | 531.99 |  | 531.99
1 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建41座无害化卫生厕所 | 大高坪乡 | 黄柏村 | 整合资金安排2300元/座 | 9.43 | 省级 | 9.43 | 年度完成41户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
2 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建165座无害化卫生厕所 | 菁芜洲镇 | 蒋家堡村 | 整合资金安排2300元/座 | 37.95 | 省级 | 37.95 | 年度完成165户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
3 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建69座无害化卫生厕所 | 菁芜洲镇 | 里勇村 | 整合资金安排2300元/座 | 15.87 | 省级 | 15.87 | 年度完成69户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
4 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建198座无害化卫生厕所 | 坪坦乡 | 大坪村 | 整合资金安排2300元/座 | 45.54 | 省级 | 45.54 | 年度完成198户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
5 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建100座无害化卫生厕所 | 坪坦乡 | 高步村 | 整合资金安排2300元/座 | 23 | 省级 | 23 | 年度完成100户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
6 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建212座无害化卫生厕所 | 县溪镇 | 多星村 | 整合资金安排2300元/座 | 48.76 | 省级 | 48.76 | 年度完成212户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
7 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建120座无害化卫生厕所 | 县溪镇 | 恭城村 | 整合资金安排2300元/座 | 27.6 | 省级 | 27.6 | 年度完成120户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
8 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建235座无害化卫生厕所 | 牙屯堡镇 | 文坡村 | 整合资金安排2300元/座 | 54.05 | 省级 | 54.05 | 年度完成235户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
9 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建72座无害化卫生厕所 | 牙屯堡镇 | 陇城村 | 整合资金安排2300元/座 | 16.56 | 省级 | 16.56 | 年度完成72户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
10 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建119座无害化卫生厕所 | 牙屯堡镇 | 洞雷村 | 整合资金安排2300元/座 | 27.37 | 省级 | 27.37 | 年度完成119户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
11 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建130座无害化卫生厕所 | 牙屯堡镇 | 马田村 | 整合资金安排2300元/座 | 29.9 | 省级 | 29.9 | 年度完成130户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
12 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建178座无害化卫生厕所 | 陇城镇 | 龙塘村 | 整合资金安排2300元/座 | 40.94 | 省级 | 40.94 | 年度完成178户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
13 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建68座无害化卫生厕所 | 溪口镇 | 古友村 | 整合资金安排2300元/座 | 15.64 | 省级 | 15.64 | 年度完成68户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
14 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建136座无害化卫生厕所 | 双江镇 | 塘冲村 | 整合资金安排2300元/座 | 31.28 | 省级 | 31.28 | 年度完成136户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
15 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建160座无害化卫生厕所 | 双江镇 | 向晖村 | 整合资金安排2300元/座 | 36.8 | 省级 | 36.8 | 年度完成160户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
16 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建110座无害化卫生厕所 | 双江镇 | 生棋村 | 整合资金安排2300元/座 | 25.3 | 省级 | 25.3 | 年度完成110户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
17 | 农村厕所革命 | 年度改（新）建200座无害化卫生厕所 | 万佛山镇 | 中团村 | 整合资金安排2300元/座 | 46 | 省级 | 46 | 年度完成200户重点民生实施任务 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
（六） | 农村环境综合治理 （农村垃圾处理） |  |  |  |  | 1278.57 |  | 1278.57
1 | 农村生活污水治理示范项目 | 老生活垃圾场农村环境综合整治建设：封场工程（设计最高标高为473.10m，最低标高为444.80m，共计设置4个不大于1:3的缓坡台阶），调节池建设（矩形现浇钢筋混凝土结构，渗滤液调节池顶标高431.75m，池底标高 426米，有效水深5米，有效容积为1000立方米）、场地平整，防渗工程，坝体工程，洪雨水及地下水导排，渗滤液收集，填埋气体导出及收集处理或利用，绿化隔离带，环境污染控制与环境监测设施等，垃圾堆体体积约30万立方米，总用地9095.39平方米 | 双江镇 | 桥头村 | 按实际投入全额补助 | 1278.57 | 中央 | 1278.57 | 通道县老垃圾场提质改造是提高生态环境质量、保障人们身体健康的需要，将改善通道县农村的卫生条件，加速通道县的绿色发展，将带动影响一、二、三产业的快速发展，振兴通道乡村经济，亦将提高通道县人民的经济收入和生活水平。 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 县城市管理和综合执法局 | 县城市管理和综合执法局
（七） | 少数民族发展资金基础设施项目 |  |  |  |  | 432 |  | 432
1 | 特色村寨建设 | 马田村特色村寨建设 | 陇城镇 | 马田村 | 机耕道硬化120元/平方、水渠110元/米等 | 100 | 省级 | 100 | 改善盘社自然团寨群众生产条件和消防得到保障 | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 县统战部（民宗局）
2 | 1-2组堡坎 | 堡坎300米、宽0.8米、高5米等相关辅助建设 | 播阳镇 | 陈团村 | 460元/立方米 | 25 | 中央 | 25 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口308人 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 播阳镇陈团村
3 | 路面硬化 | 小独坡水井至风力发电路口路面硬化（长600米，3.5米宽，0.2米厚）等 | 独坡镇 | 独坡村 | 140元/平方米 | 30 | 中央 | 30 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口1895人改善生产条件 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 独坡镇独坡村
4 | 产业路建设 | 孟冲村通朝至溪通道路新建宽3.5米，长700米等 | 独坡镇 | 孟冲村 | 10元/立方米 | 20 | 中央 | 20 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口800人改善农作物200余亩 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 独坡镇孟冲村
5 | 水渠建设 | 长380米、高1米、厚0.25米等 | 陇城镇 | 陇城村 | 310元/米 | 39 | 中央 | 39 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口984人解决60亩农田 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 陇城镇陇城村
6 | 老王脚村五组水渠建设 | 水渠长700米（规格0.5×0.5×0.15）等 | 菁芜洲镇 | 老王脚村 | 270元/米 | 20 | 中央 | 20 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口175人解决农田灌溉40亩 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 菁芜洲镇老王脚村
7 | 机耕道路硬化 | 长800米、宽2.5米、厚0.15米，等 | 菁芜洲镇 | 寨头堡村 | 140元/平方米 | 20 | 中央 | 20 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口300人方便生产条件 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 菁芜洲镇寨头堡村
8 | 机耕道 | 长400米、宽3米等 | 坪坦乡 | 双层村 | 10元/立方米 | 15 | 中央 | 15 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口260人方便农田耕作 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 坪坦乡双层村
9 | 道路硬化建设 | 道路硬化450米，厚0.15米、宽3米等 | 牙屯堡镇 | 金殿村 | 130元/米 | 18 | 中央 | 18 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口145人解决农田灌溉50亩 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 牙屯堡镇金殿村
10 | 道路扩宽堡坎建设 | 向晖村盘社道路扩宽：堡坎长160米×高3米×宽0.8米，新挖道路100米，硬化路面160平方米等 | 双江镇 | 向晖村 | 160元/米 | 29 | 中央 | 29 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口963人方便生产消防等 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 双江镇向晖村
11 | 机耕道 | 6个组机耕道共700米、宽3米等 | 溪口镇 | 龙塘村 | 10元/立方米 | 20 | 中央 | 20 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口538人方便生产生活出行等 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 溪口镇龙塘村
12 | 农田建设项目 | 机耕道长700米、宽3.5米。 | 万佛山镇 | 流源村 | 10元/立方米 | 20 | 中央 | 20 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口100人巩固扶贫成果 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 万佛山镇流源村
13 | 玉带桥维修 | 玉带桥100米，护栏加固维修、桥面水泥硬化0.12米厚等 | 万佛山镇 | 下乡村 | 桥面180元/平方米；护栏360元/米 | 20 | 中央 | 20 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口1800人方便生产出行 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 万佛山镇下乡村
14 | 机耕道建设 | 长1000米、宽2.5米等 | 县溪镇 | 江口村 | 10元/立方米 | 30 | 中央 | 30 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口500人改善生产条件 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 县溪镇江口村
15 | 水渠建设 | 水渠新建1500米等（其中天桥水渠40米，规格0.3×0.3×0.1）等） | 牙屯堡镇 | 地马村 | 140元/米 | 26 | 中央 | 26 | 改善村民出行条件，惠及农户生产生活，受益人口420人解决农田灌溉100亩 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 县统战部（民宗局） | 牙屯堡镇地马村
（八） | 乡村振兴农村公益事业奖补 |  |  |  |  | 2493.3 |  | 2493.3
1 | 污水管网修建 | 地宅包里村污水管网修建：2000米 | 县溪镇 | 地宅包里村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 实施该项目后，改善我村环境卫生问题，带动贫困人口5人参与务工 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇地宅包里村
2 | 水渠维修 | 上水涌庵堂榜400米、板栗山500米，道士田800米 | 县溪镇 | 水涌村 | 120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 该项目实施后，改善我村群众农田灌溉条件带动贫困人口5人参与务工 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇水涌村
3 | 水渠建设 | 张黄3组冲溪至力木榜、庙榜500米 | 县溪镇 | 张黄村 | 120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 实施该项目惠及400余人，改善150亩耕地生产交通和劳作条件，吸收贫困人口5人务工，实现人口日均收入150元 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇张黄村
4 | 油茶产业园道路修建 | 棉花坪村木溪花桥至产业园基地： 3公里 | 县溪镇 | 棉花坪村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 实施该项目后巩固产业基地建设，吸纳村剩余劳动力10人务工 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇棉花坪村
5 | 通组道路硬化 | 路面硬化：长150米、宽3.5米、厚20厘米 | 县溪镇 | 多星村 | 道路硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 该项目实施后，解决我村群众安全出行条件吸纳村剩余劳动力10人务工。 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇多星村
6 | 机耕道桥梁修建 | 县溪镇杆子溪村三组茶冲口至河边到门口桥边田坝机耕道桥梁一座（小地名横坡） 15米×2.5米，（做堡坎100米）机耕道100米 | 县溪镇 | 杆子溪村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 该项目实施后方便群众生产，带动贫困人口6人参与务工 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇杆子溪村
7 | 机耕道、堡坎建设 | 阳晚滩里面团机耕道修建：400米；堡坎修建：100米 | 县溪镇 | 嘉镇村 | 机耕道120元/米，保坎460元/方。 | 10 | 中央 | 10 | 实施该项目解决我村生产条件问题，带动群众5人参与务工 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇嘉镇村
8 | 护田河堤建设 | 修建一条200余米的护田河堤，保护、美化曾家湾 | 县溪镇 | 大塘村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 该项目实施后，改善我村群众农田灌溉条件带动贫困人口5人参与务工 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇大塘村
9 | 朱家屯场地硬化 | 建设规模：场地硬化300平方米 | 县溪镇 | 镇江村 | 120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 该项目实施后，解决我村朱家屯片区人居环境问题，带动群众6人参与务工 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇镇江村
10 | 机耕道建设 | 建火冲新修机耕道长：500米，宽：3米 | 县溪镇 | 江口村 | 机耕道120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 实施该项目后，改善我村农业生产条件问题，带动贫困人口5人参与务工 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇江口村
11 | 堡坎建设及场地硬化 | 老湾村三组堡坎13米*2米*1米，场地硬化250平方米，一组场地硬化300平方米 | 县溪镇 | 老湾村 | 120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 实施该项目后，改善我村群众生活条件问题，可带动群众15人参与务工，日均收入150元 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇老湾村
12 | 林道建设 | 县溪镇古冲村六组团门口至大头冲，林道新建2000米x3米路面 | 县溪镇 | 古冲村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 实施项目能解决六组部分林地各种作业，可吸纳贫困人口20人务工，日均150元 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇古冲村
13 | 水渠建设 | 羊乃冲主渠道150米 | 县溪镇 | 屯里村 | 120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 实施该项目，改善我村十组及周边村150余人的人居环境问题和生产排灌问题 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇屯里村
14 | 水渠建设 | 替翁水渠2000米 | 县溪镇 | 土溪村 | 120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 能改善我村80余亩农田用水问题 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇土溪村
15 | 入户道路硬化 | 瓜坪片.元壁片.半冲片长约1千米入户路 | 县溪镇 | 瓜坪村 | 120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 该项目实施后，改善我村入户道路问题，带动贫困人口8人参与务工 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县溪镇人民政府 | 县溪镇瓜坪村
16 | 陆冲口至背阴水渠 | 修建450米100cm×80cm； 250米30cm×30cm； 共700米长的水渠 | 播阳镇 | 上湘村 | 120元/米 | 15 | 中央 | 15 | 改善45亩稻田灌溉和改善村寨防洪、排污，完善基础设施，改善人居环境 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇上湘村
17 | 龙沟水渠 | 修建1挡污池，1500米p管隐水渠 | 播阳镇 | 上湘村 | 120元/米 | 15 | 中央 | 15 | 改善50亩稻田灌溉 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
18 | 长冲至保山寨水渠 | 修建1000米长，30cm×30cm的水渠 | 播阳镇 | 上湘村 | 120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善45亩稻田灌溉 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
19 | 池喇村人蓄饮水工程 | 人饮水工程建设 | 播阳镇 | 池喇村 | 120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 计划在2021年底完工 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇池喇村
20 | 人居环境，防汛抗洪 | 闷团村河道保坎长50米，宽2米*40公分，高3米 | 播阳镇 | 闷团村 | 堡坎450/方 | 7.8 | 中央 | 7.8 | 抗洪，保障人民安全。 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇闷团村
21 | 产业园建设项目 | 配套仓储设施：210㎡（寨什80㎡、流团80㎡、黄垢50㎡） | 播阳镇 | 寨什村 | 全额补助 | 15 | 中央 | 15 | 人均务工增收150元 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 播阳镇寨什村
22 | 油茶基地抚育 | 抚育300.85亩油茶基地 | 播阳镇 | 寨什村 | 全额补助 | 15 | 中央 | 15 | 壮大集体经济 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇寨什村
23 | 油茶产业园 | 地角村油茶产业园抚育 | 播阳镇 | 地角村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 2021年油茶产业园后期管护 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇地角村
24 | 油茶基地建设 | 油茶基地后期扶幼、培兜等 | 播阳镇 | 陈团村 | 全额补助 | 30 | 中央 | 30 | 该项目可使用20年，建成后将带动全村69户297人家贫困户参与分红。 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇陈团村
25 | 机耕道建设项目 | 新建机耕道（长2000米，宽2米） | 播阳镇 | 水塔村 | 机耕道120元/米 | 16 | 中央 | 16 | 可改善村民生产条件、促进经济发展 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇水塔村
26 | 消防通道建设项目 | 消防通道建设硬化（长230米，宽3.5米，厚0.2米） | 播阳镇 | 水塔村 | 硬化120元/平方米；桨砌石420元/立方 | 4 | 中央 | 4 | 解决村民的安全出行及生产道路问题 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇水塔村
27 | 环境整治 | 安装村级路灯 | 播阳镇 | 水塔村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 方便群众生活，改善村级生产生活条件 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇水塔村
28 | 油茶产业园抚育项目 | 建设内容：播阳村油茶产业园抚育 建设规模：76亩 | 播阳镇 | 播阳村 | 全额补助 | 4.56 | 中央 | 4.56 | 能吸纳群众务工60个工作日，增加村集体经济收入，带动贫困户增收 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇播阳村
29 | 播阳村南门 崔家榜边水渠项目 | 建设内容及规模：维修播阳村南门崔家榜边水渠项目长度约130m | 播阳镇 | 播阳村 | 120元/米 | 5.44 | 中央 | 5.44 | 建成后可使用30年，改善90多亩的农田灌溉问题 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇播阳村
30 | 油茶基地抚育 | 除草、抚育、用药等，面积65亩 | 播阳镇 | 上寨村 | 全额补助 | 8 | 中央 | 8 | 增加村集体收入 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇上寨村
31 | 机耕道建设 | 机耕道全长约100米，宽3米。 | 播阳镇 | 黄土团村 | 硬化120元/平方米；桨砌石420元/立方 | 5 | 中央 | 5 | 方便农田管护 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇黄土团村
32 | 公厕建设 | 公厕建设四个蹲位 | 播阳镇 | 黄土团村 | 全额补助 | 5 | 中央 | 5 | 改善人居环境 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 播阳镇人民政府 | 播阳镇黄土团村
33 | 堡坎、道路硬化和道路防护栏建设 | 堡坎60立方、道路硬化150米（15公分厚）、防护栏150米 | 大高坪乡 | 地了村 | 硬化120元/平方米；桨砌石420元/立方 | 10 | 中央 | 10 | 计划两个月内完成。完成后，方便村民出行。 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 大高坪乡人民政府 | 大高坪乡地了村
34 | 村道扩宽硬化 | 棉花地至盘肖湾进村道路扩宽与硬化 | 大高坪乡 | 黄柏村 | 硬化120元/平方米；桨砌石420元/立方 | 10 | 中央 | 10 | 计划3个月内完成。完成后，方便全村村民出行。 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 大高坪乡人民政府 | 大高坪乡黄柏村
35 | 大高坪村 一二三组 场地硬化 | 场地硬化，面积约为2000平方米，厚度15厘米。 | 大高坪乡 | 大高坪村 | 硬化120元/平方米 | 50 | 中央 | 50 | 计划4个月内完成。有效解决一二三组村民问题，增加村民活动空间，提高民众满意度。 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 大高坪乡人民政府 | 大高坪乡大高坪村
36 | 大高坪村易迁分散安置居民点后坡治理工程 | 塌方清理、新建护坡堡坎、新建排水沟 | 大高坪乡 | 大高坪村 | 按实际投入全额补助 | 28 | 县级 | 28 | 计划三个月内完成。完成后，确保大高坪村分散安置易迁居民点居民生命财产安全。 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
37 | 场地硬化 | 400平方米的场地硬化 | 大高坪乡 | 龙寨塘村 | 硬化120元/平方米 | 10 | 中央 | 10 | 计划3个月内完成。可以解决全村农户场地安全。 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 大高坪乡人民政府 | 大高坪乡龙寨塘村
38 | 骆团村各龙地灾整体搬迁避让后续工程组内道路硬化 | 各龙地灾整体搬迁避让后续工程，组内道路硬化0.2米厚①宽5米、长300米；②宽4米、长1000米；③宽2米、长1000米； | 独坡镇 | 骆团村 | 硬化120元/平方米 | 15 | 中央 | 15 | 方便群众出行和提高农产品生产，提高群众满意度，惠及农户54户196人，其中贫困人口64人 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 独坡镇人民政府 | 独坡镇骆团村
39 | 道路硬化 | 地坪花桥桥头到晴墓焚烧炉道路硬化，村通组、通产业基地道路硬化500米，宽3米，厚15公分 | 独坡镇 | 地坪村 | 硬化120元/平方米 | 20 | 中央 | 20 | 建成后方便全村发展农业、林业产业，提升晴墓自然团寨村民人居环境 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 独坡镇人民政府 | 独坡镇地坪村
40 | 道路硬化 | 地坪村村级产业园茶叶种植基地，岑板道路硬化2000米，宽3米，厚15公分 | 独坡镇 | 地坪村 | 硬化120元/平方米 | 30 | 中央 | 30 | 建成后便于茶叶基地管理，提高茶园建设标准化程度，提升茶叶产品质量，确保村级集体产业收入稳定增长 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
41 | 防洪堤建设 | 恩美完小后门至原小寨寨门130米防洪堤（上底0.6米，下底1.7米，高4米）及路面硬化 | 独坡镇 | 独坡村 | 堡坎450/方 | 10 | 中央 | 10 | 改善全村交通条件，提高全体村民交通安全系数，惠及农户3542人，其中贫困户486人。 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 独坡镇人民政府 | 独坡镇独坡村
42 | 道路硬化 | 上岩村杨炳娥店至杨安宇家村内道路硬化，长620米，3米宽，厚0.2米。 | 独坡镇 | 上岩村 | 硬化120元/平方米 | 20 | 中央 | 20 | 可改善村民生产条件、促进经济发展、增加经济收益、便利物资输送问题，惠及农户2561人，其中贫困人口348人。 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 独坡镇人民政府 | 独坡镇上岩村
43 | 道路硬化 | 上岩村产业路宽3.5米四条路：①略里至田磅机耕道2千米；②岑机盐至党冲机耕道1.5千米；③墓华至细磊机耕道1.5千米；④夫梁至细链1.6千米 | 独坡镇 | 上岩村 | 硬化120元/平方米 | 20 | 中央 | 20 | 改善农田、林道基础设施建设，提高生产效益，，惠及全体村民217户914人，其中贫困人口203人 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
44 | 杨梅凹至双岩盘机耕道 | 杨梅凹至双岩盘机耕道，宽3.5米，长约450米的道路硬化，厚15公分 | 独坡镇 | 木瓜村 | 硬化120元/平方米 | 10 | 中央 | 10 | 改善道路，便于农户耕作，受益有高产田60亩、山林300亩，惠及农户195户417人，其中贫困人口69人 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 独坡镇人民政府 | 独坡镇木瓜村
45 | 坎寨村内巷道、污水沟硬化 | 坎寨村团寨村内，维修村寨内巷道800米1.2m x10cm，排污沟1300m | 独坡镇 | 坎寨村 | 硬化120元/平方米 | 10 | 中央 | 10 | 增加群众获得感，幸福指数提高，惠及农户1265人，贫困人口233人。 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 独坡镇人民政府 | 独坡镇坎寨村
46 | 产业路建设 | 孟冲村通朝至溪通道路新建宽3.5米，长4千米 | 独坡镇 | 孟冲村 | 硬化120元/平方米 | 10 | 中央 | 10 | 改善农户200多亩经济作物的生产条件，方便群众出行和提高农产品生产，惠及农户796人，贫困户人口166人。 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 独坡镇人民政府 | 独坡镇孟冲村
47 | 产业园防洪设施及机耕道路建设 | 1.气象站盘塘枣蜜桃园河道防洪堤坝500米，上厚0.6米，下厚0.8米，高度1.5米。2.大团寨河道防洪堤坝200米，上厚0.6米，下厚0.8米，高度1.5米。3.门架防洪堤坝300米，上厚0.6米，下厚0.8米，高度1.5米； 4.路塘一组小溪机耕路长600米，宽2米。5.茶场盘山机耕道长加宽1500米，新开500米，宽2.5米 | 陇城镇 | 路塘村 | 桨砌石挡墙420元/方；机耕道路4万元/公里 | 50 | 中央 | 50 | 围绕乡村振兴战略，打造镇村特色产业。通过防洪设施及机耕道路建设可有效提高450亩枣蜜桃产业园、400亩农田及团寨抗灾能力，改善280亩茶叶产业园及100亩农田生产道路条件，受益群众198户820人 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇路塘村
48 | 机耕道维修 | 老寨村新江一组到田冲机耕道维修全长约2公里，宽3米。清理塌方11处约350方；堡坎4处，约长130米高3米，部分路面铺碎石、混凝土等 | 陇城镇 | 老寨村 | 桨砌石挡墙420元/方 | 20 | 中央 | 20 | 涉及田冲及高溪两地，受益农户93户，372人，改善水田63亩，山林3860亩，其中种植茶油820亩，中药材60，茶叶20亩等生产条件。 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇老寨村
49 | 东江村入户生产道路和安全饮水建设 | 1、孟龙新修路段79米，宽3.5米；路面扩宽921米；新建堡坎长33米、高3.5米、均厚0.8米。2、横岭自来水水管安装420米。 | 陇城镇 | 东江村 | 桨砌石挡墙420元/方，道路硬化570元/立方 | 52 | 中央 | 52 | 围绕乡村振兴战略，发展乡村产业，打造秀美便利村寨。通过道路建设可解决120亩农田，林地1250亩生产道路问题，其中钩藤120亩，油茶230亩，柑橘80亩；团寨道路通畅便利受群众102户418人 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇东江村
50 | 机耕道建设 | 1.五里庵：成盘到长冲至井上600米。2.横冲至美仁冲40米。3.弄仲至鸡田600米。4.背坡至学浓冲1300米。（机耕道路基宽3.5米） | 陇城镇 | 红星村 | 新开挖40元/米 | 10 | 中央 | 10 | 有效解决基本农田30亩因交通不便而抛荒闲置问题，改善生产道路条件，着力发展生姜等蔬菜产业。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇红星村
51 | 机耕道 | 张里七组（高陇）至村凹路宽3.5米长3公里 | 陇城镇 | 张里村 | 4万元/公里 | 10 | 中央 | 10 | 助力发展产业振兴，改善200亩农田及700亩山林的生产道路问题，受益总人口1150人，吸纳群众务工10人，日均收入150元 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇张里村
52 | 农田堡坎 | 新建务头、将王堡坎长150米、高2米；农田水坝长3米、高1.5米 | 陇城镇 | 洞雷村 | 桨砌石挡墙420元/米 | 10 | 中央 | 10 | 通过农业生产条件设施建设提升60亩水田防洪能力，惠及群众206人。 | 2021-07-02 | 2021-12-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇洞雷村
53 | 机耕道 | 新建安乡村机耕道路：半城-城烂-长界2500米，3.5米路面 | 陇城镇 | 安乡村 | 每米补助标准40元 | 10 | 中央 | 10 | 解决茶油120余亩，农田100亩生产道路问题，利于村民的安全出行，惠及群众220户1036人 | 2021-07-02 | 2021-12-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇安乡村
54 | 机耕道 | 普通片区机耕道长2000米，铺碎石，宽3米 | 陇城镇 | 远冲村 | 50元/米 | 10 | 中央 | 10 | 解决310亩农田生产条件，解决群众生产生活 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇远冲村
55 | 防洪渠 | 新建新寨村一组上牛界防洪渠500米（规格80*80） | 陇城镇 | 新寨村 | 200元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善团寨安全防护条件，提高防灾抗灾能力，保护农田160余亩，惠及群众84户386人 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇新寨村
56 | 孟烂农田水渠 | 新建坪阳村孟烂片区农田灌溉水渠，约长1000米，规格30*30 | 陇城镇 | 坪阳村 | 110元/米 | 10 | 中央 | 10 | 有效解决98亩基本农田水灌溉问题，惠及群众126户506人 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇坪阳村
57 | 村寨公共设施建设 | 六田村寨道路等硬化400平方米，新建4蹲位公厕一座 | 陇城镇 | 恩科村 | 硬化120元/平方米 | 10 | 中央 | 10 | 改善村寨交通设施等人居环境条件，利于群众安全集散和出行，惠及群众95户423人 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇恩科村
58 | 防洪堤 | 西壁二、五组桥头至一组桥头，共约300米防洪堤，均宽0.6米，高2米 | 陇城镇 | 西壁村 | 桨砌石420元/㎥ | 10 | 中央 | 10 | 改善团寨安全防护条件，提高防灾抗灾能力，保护农田83余亩，惠及群众22户92人 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇西壁村
59 | 村寨公共设施建设 | 加宽道路长30米，宽3米，硬化长60米，宽约10米 | 陇城镇 | 马田村 | 硬化120元/平方米；桨砌石420元/立方 | 10 | 中央 | 10 | 改善村寨交通设施等人居环境条件，利于群众安全集散和出行，惠及群众95户423人 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 陇城镇人民政府 | 陇城镇马田村
60 | 水渠 | 在双层村十组建设总长500米.30cm✘30cm的水渠 | 坪坦乡 | 双层村 | 100元每米，共计5万元 | 5 | 中央 | 5 | 解决60亩稻田缺水问题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡双层村
61 | 机耕道 | 在双层村六组建设一条长500米，宽3.5米的机耕道 | 坪坦乡 | 双层村 | 100元每米，共计5万元 | 5 | 中央 | 5 | 方便群众出行，解决农机作业问题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡双层村
62 | 都天集体鱼塘周边基础设施建设 | 堡坎：200米长，0.5米高，1米宽 农田防洪堤：10长，2米高， 0.6宽 | 坪坦乡 | 都天村 | 460/方 | 5 | 中央 | 5 | 建设后鱼塘增值30%，提高村集体收入,解决20人就业，增加农民收入 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡都天村
63 | 水渠建设 | 30CM高，30CM宽，厚10CM 500米长 | 坪坦乡 | 都天村 | 100元/米 | 5 | 中央 | 5 | 建设后解决50亩水田灌溉问题，解决10人就业，增加农民收入 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡都天村
64 | 新修水渠 | 双吉村高便长300米X30m×30m水渠；双吉村双斗三组300米X30m×30m水渠 | 坪坦乡 | 双吉村 | 135元/米 | 8 | 中央 | 8 | 方便双吉村150亩农田灌溉 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡双吉村
65 | 护栏 | 村部楼至河边的沿河安防工程护栏120米 | 坪坦乡 | 双吉村 | 170元/米 | 2 | 中央 | 2 | 确保全村群众生命安全 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡双吉村
66 | 水渠 | 在榜上修建700米X30cmX30cm的水渠及修建过机耕道的渡槽 | 坪坦乡 | 横岭村 | 水渠140元/米，渡槽3万元。 | 13 | 中央 | 13 | 解决横岭村200亩农田灌溉问题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡横岭村
67 | 修建榜上机耕道 | 长约1000米，宽3米，及修建护路保坎。 | 坪坦乡 | 横岭村 | 机耕道120元/米，保坎460元/方。 | 17 | 中央 | 17 | 方便群众出行，及农机作业 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
68 | 消防池增水设施 | 新增两台水泵，新建蓄水100立方米的储水池，铺设水管400米 | 坪坦乡 | 横岭村 | 水泵两台1.1万元；水管4元/米；6.8万/蓄水池 | 8 | 中央 | 8 | 增强横岭村消防能力，保护人民群众财产安全 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡横岭村
69 | 河道清理及护坡 | 保坎全长约22米，高约4米宽1.1米，清理河道50米。 | 坪坦乡 | 横岭村 | 保坎420/方；100元/米 | 7 | 中央 | 7 | 保护横岭村群众生命财产安全 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡横岭村
70 | 村五组道路硬化 | 长约300米，宽3米 | 坪坦乡 | 横岭村 | 硬化70元/平 | 5 | 中央 | 5 | 方便群众出行 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡横岭村
71 | 石板路建设 | 村大团寨主干道铺青石板850平 | 坪坦乡 | 平日村 | 120元/平 | 10 | 中央 | 10 | 美化环境，方便群众出行 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡平日村
72 | 机耕道 | 一组机耕道长800米，宽3米，土坎100米，涵管30米 | 坪坦乡 | 联坪村 | 1200元/米 | 10 | 中央 | 10 | 方便群众出行及农机作业 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡联坪村
73 | 新建机耕道及保坎 | 建设内容及规模：竹筒冲新建机耕道2.5M*1000米及铺碎石 | 坪坦乡 | 高步村 | 100元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善高步村90亩农田和300亩山林的生产耕作条件 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡高步村
74 | 河道清理 | 清理河道550米 | 坪坦乡 | 中步村 | 180元/米 | 10 | 中央 | 10 | 促进河道禁渔管理，改善居住环境，提高群众满意度 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡中步村
75 | 道路硬化 | 道路硬化850平 | 坪坦乡 | 坪寨村 | 120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 方便群众出行，提高满意度 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡坪寨村
76 | 坪坦村务东水渠大修 | 维修水渠500米及周边堡坎 | 坪坦乡 | 坪坦村 | 水渠维修100元/米；堡坎450/方 | 10 | 中央 | 10 | 解决300亩的水利灌溉及村内消防池用水 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡坪坦村
77 | 新建机耕道 | 机耕道建设（横梁坡至度文1200米×3米宽） | 坪坦乡 | 下盘村 | 90元/米 | 10 | 中央 | 10 | 方便群众出行及农机作业 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡下盘村
78 | 水渠 | 高本团修建水渠，850米X30cmX30cm | 坪坦乡 | 高本村 | 120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 方便高本团100亩农田灌溉 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡高本村
79 | 新建堡坎，道路硬化，水渠 | 堡坎80方，硬化道路250平，水渠300米*30cm*30cm*15cm厚 | 坪坦乡 | 岭南村 | 堡坎450/方；水渠130元/米；硬化100元/平 | 10 | 中央 | 10 | 方便群众出行和农田灌溉及岭南村群众生命安全。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡岭南村
80 | 新建保坎 | 在修建长100米、宽1米、高2.5米的保坎 | 坪坦乡 | 大坪村 | 420元/方 | 10 | 中央 | 10 | 保障群众出行安全 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡大坪村
81 | 村级产业扶贫示范桃子采摘园道路及工棚建设项目 | 村级产业扶贫示范桃子采摘园道路及工棚建设项目，入园道路及硬化1000米，工棚面积50平方米 | 万佛山镇 | 石岩村 | 硬化120元/平方米 | 10 | 中央 | 10 | 改善村级产业桃子采摘园生产条件，促进果品采摘存放和销售，巩固脱贫攻坚成果 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 坪坦乡坪坦村
82 | 道路加宽、硬化 | 长冲组扩宽、硬化 建设规模：全长500米，宽3.5米 | 万佛山镇 | 山溪村 | 硬化120元/平方米 | 10 | 中央 | 10 | 可解决20户102人交通出行问题，及50亩农田耕种难题，提高50亩农田经济效益，20户出行便捷，永久性解决交通问题，带动经济，提高群众满意度，加快农村经济建设 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇山溪村
83 | 二组机耕道 | 新建机耕道一条，规模：长2000米，宽2米，堡坎两座 | 万佛山镇 | 官团村 | 机耕道120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 带动贫困人口30人务工，改善群众生活条件，促进村民经济发展。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇官团村
84 | 大湾水渠 | 茶溪大湾水渠建设规模：1200米 | 万佛山镇 | 土门村 | 水渠120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 解决我村四组100余亩农田耕种的困难，提高农田增产增收，提高群众的满意度，巩固脱贫成果。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇土门村
85 | 机耕道 | 建设内容：八九组修建机耕道 建设规模：3000米，其中8组1800米、9组1200米 | 万佛山镇 | 所里村 | 机耕道120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 解决群众生产生活条件，提高群众经济收入，巩固脱贫成果，提高群众获得感和满意度。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇所里村
86 | 产业园道路硬化 | 村集体产业园道路硬化建设 建设规模：长1800米，宽3.5米 | 万佛山镇 | 所里村 | 硬化120元/平方米 | 40 | 中央 | 40 | 解决产业园生产条件问题，提高群众经济收入，巩固脱贫成果，提高群众获得感和满意度。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
87 | 机耕道道建设 | 上洞组至唐古坳新建机耕道长1500米、宽2.5米 | 万佛山镇 | 石壁村 | 机耕道120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 解决该组20亩农田耕种困难和300亩竹林收益的问题，持续为农林服务30年，提高群众获得感和满意度。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇石壁村
88 | 农田建设项目 | 13组北样冲机耕道长800米、宽3.5米。 | 万佛山镇 | 流源村 | 机耕道120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善300亩农田生产便利，提高群众的满意度，巩固脱贫成果。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇流源村
89 | 新建拦河坝、水渠维修 | 水渠长850米，宽1.8米；拦河坝长150米，宽1米 | 万佛山镇 | 下乡村 | 水渠120元/米 | 40 | 中央 | 40 | 解决该组近200亩农田耕种困难 ，提高该组36户145人增产增收 ，持续为农林服务30年，提高群众获得感和满意度。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇下乡村
90 | 灌排渠 | 渠道宽80厘米，全长约1000米 | 万佛山镇 | 太平岩村 | 水渠120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 满足132亩农田灌溉需求，改善力木坪组65户，268人的生产生活条件。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇太平岩村
91 | 公共厕所建设项目 | 建设内容：公共厕所 建设规模：1处5米×8米=40平方米 | 万佛山镇 | 更头村 | 全额补助 | 6 | 中央 | 6 | 有利改善人居生活环境，提高群众的获得感和满意度 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇更头村
92 | 迷迭香种植 | 建设内容：种植 建设规模：42.8亩 | 万佛山镇 | 更头村 | 全额补助 | 4 | 中央 | 4 | 增加村集体收入，解决部分贫困户就业，可持续发展，提高满意度 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇更头村
93 | 水渠建设 | 修建寺坪水渠300米 | 万佛山镇 | 临口村 | 水渠120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 解决150多亩基本农田方便耕种问题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇临口村
94 | 水渠建设项目 | 九组丁寨片水渠600米×30cm×30cm | 万佛山镇 | 雷团村 | 水渠120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善九组丁寨片农田用水问题，同时也给村民带来生产生活的便利，提高粮食产量，提高村民的满意度和获得感 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇雷团村
95 | 五一电站道路扩建硬化 | 建设内容：道路扩建及路面硬化 建设规模：路面宽3米，长约400米 | 万佛山镇 | 五一村 | 硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善村级电站和49户171人生产条件，40余亩农田受益。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇五一村
96 | 道路硬化 | 溪上村奉家组岩冲进户主道硬化 | 万佛山镇 | 溪上村 | 硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改变村民生产生活现状，提高竹林的使用价值和经济价值最大化，解决村民生产生活的困难，并可持续使用40年，提高群众满意度。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇溪上村
97 | 道路硬化 | 建设内容：大塘维修和硬化道路300米建设规模：宽3.5米×厚0.2米 | 万佛山镇 | 江寨村 | 硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善耕地20亩和林地1500亩生产条件，解决分散居住村民出行难问题。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇江寨村
98 | 道路硬化 | 大冲口道路硬化60米、坪上部队边上入户道路硬化480米、坪上井水边场地硬化280平方 | 万佛山镇 | 杏花村 | 硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善人居生活环境，方便群众出行，巩固脱贫成果，提高群众获得感和满意度 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇杏花村
99 | 道路建设 | 建设内容：下街组下寨机耕道硬化 建设规模：路面硬化600米；宽2.2米；厚0.15米。 | 万佛山镇 | 中团村 | 硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 带动生产发展，每年为群众节约成本4万元余元，为贫困人口增收4200元。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇中团村
100 | 水渠建设 | 黄工水库至土门村交界处田段灌溉水渠1800米 | 万佛山镇 | 坪地村 | 水渠120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 该项目实施完成后，可解决我村黄工组100余亩农田灌溉问题，该水渠竣工后，对农田灌溉及防护稳产增收，提高了人民群众生产生活质量 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇坪地村
101 | 水渠建设 | 溪口镇杉木桥村上定溪一、二组两叉口至李湾党1000米，规模40X40 | 溪口镇 | 杉木桥村 | 水渠120元/米 | 20 | 中央 | 20 | 灌溉农田200亩，受益村民280人。 | 2021-07-13 16:48 | 2021-10-13 02:24 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇杉木桥村
102 | 道路硬化 | 溪口镇杉木桥村溪典冲大秧田至凉亭头450米道路扩宽硬化 | 溪口镇 | 杉木桥村 | 硬化120元/平方 | 30 | 中央 | 30 | 可改善村民生产条件、促进经济发展、增加经济收益、便利物资输送问题 | 2021-07-13 16:48 | 2021-10-13 02:24 | 县财政局 | 综改办
103 | 机耕道建设硬化 | 飞山庙机耕道硬化：长400米，宽2米，厚0.15米 | 溪口镇 | 古友村 | 硬化120元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 改善80余亩耕地，300余亩山林生产条件（未开始施工） | 2021-07-13 16:48 | 2021-10-13 02:24 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇古友村
104 | 水渠建设 | 松湾至秧田里水渠建设，长500米 40×40 | 溪口镇 | 古友村 | 水渠120元/米 | 5 | 中央 | 5 | 三、四、六组农田灌溉（未开始施工） | 2021-07-13 16:48 | 2021-10-13 02:24 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇古友村
105 | 机耕道 | 城坪头组省道至张才亮家。长200米，宽2米，水泥硬化 | 溪口镇 | 溪口村 | 硬化120元/平方 | 4 | 中央 | 4 | 改善农田耕作，增加农户收入 | 2021-07-13 16:48 | 2021-10-13 02:24 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇溪口村
106 | 机耕道 | 城坪头组张月跃家至张敏清家。长150米，宽2米硬化。 | 溪口镇 | 溪口村 | 机耕道约120元/米 | 2 | 中央 | 2 | 可改善村民生产条件、促进经济发展、增加经济收益、便利物资输送问题 | 2021-07-13 16:48 | 2021-10-13 02:24 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇溪口村
107 | 水渠 | 新寨头组拱桥头至大门脚。长300米，高30cm，宽30cm。 | 溪口镇 | 溪口村 | 水渠120元/米 | 4 | 中央 | 4 | 改善农田耕作，增加农户收入 | 2021-07-13 16:48 | 2021-10-13 02:24 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇溪口村
108 | 产业园建设 | 高标准鱼塘 | 溪口镇 | 大塘口村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 惠及农户生产生活条件，增加农户收入 | 2021-07-13 16:48 | 2021-10-13 02:24 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇大塘口村
109 | 机耕道建设硬化 | 硬化：长1000米，宽3米，厚0.15米 | 溪口镇 | 坪头村 | 硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善100余亩农田方便农耕 | 2021-07-13 16:48 | 2021-10-13 02:24 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇坪头村
110 | 道路硬化 | 罗城村八、十组道路硬化 600米x3米x0.2米 | 溪口镇 | 罗城村 | 硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 方便周边各村交通出行，可吸纳30人务工，人均收入3500元，2021年完成建设 | 2021-07-13 16:48 | 2021-10-13 02:24 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇罗城村
111 | 水渠 | 新修画笔村农田水渠900米 | 溪口镇 | 画笔村 | 水渠120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 新修水渠将极大解决部分农田旱季缺水及雨季内涝问题 | 2021-07-13 16:48 | 2021-10-13 02:24 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇画笔村
112 | 新建水渠 | 30cmX30cmX30cm，长600m | 溪口镇 | 联团村 | 水渠120元/米 | 8 | 中央 | 8 | 改善100余亩农田方便农耕 | 2021-07-13 16:48 | 2021-10-13 02:24 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇联团村
113 | 机耕道 | 宽2.2m，长300m | 溪口镇 | 联团村 | 机耕道约120元/米 | 3 | 中央 | 3 | 改善全村生活条件 | 2021-07-13 16:48 | 2021-10-13 02:24 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇联团村
114 | 油茶基地 | 油茶基地66亩的后期管理、新修20平方米管护房 | 牙屯堡镇 | 炉溪村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 年增加村集体经济收入5万元 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 县农业农村局 | 牙屯堡镇炉溪村
115 | 桥寨二组通组道路新建及硬化 | 新修400米，硬化700米(含保坎） | 牙屯堡镇 | 通坪村 | 硬化120元/平方 | 30 | 中央 | 30 | 改善全村1936人的出行安全。贫困户受益85户。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
116 | 通坪村全村水渠硬化 | 新修各组水渠1668米 | 牙屯堡镇 | 通坪村 | 水渠120元/米 | 20 | 中央 | 20 | 改善通坪村1150亩耕地灌溉条件。 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇通坪村
117 | 农村环境治理 | 安装路灯90盏 | 牙屯堡镇 | 牙屯堡村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 改善全村生活条件 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇通坪村
118 | 二、三、四组通组道路硬化 | 建设1000米长3.5米宽0.2米厚的水泥硬化路 | 牙屯堡镇 | 古伦村 | 硬化120元/平方 | 50 | 中央 | 50 | 2021年10月前建成通二组、三组、四组的三条通组硬化道路 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇古伦村
119 | 入户道路硬化 | 长300米宽2.5米厚10公分 | 牙屯堡镇 | 金殿村 | 硬化120元/平方 | 9 | 中央 | 9 | 方便群众出行，受益群众200人 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇金殿村
120 | 护栏 | 长50米每米200元 | 牙屯堡镇 | 金殿村 | 全额补助 | 1 | 中央 | 1 | 为群众解决安全隐患。收益群众300人 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇金殿村
121 | 白岩坝水渠 | 拦河坝8米，水渠40㎝×40㎝，长660米，保坎30米。 | 牙屯堡镇 | 地马村 | 水渠120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 解决地马村一、三、六、七组百余亩稻田灌溉 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇地马村
122 | 逊冲村大团寨场地硬化 | 九平米堡坎、300平米地面整平及硬化 | 牙屯堡镇 | 逊冲村 | 硬化120元/平方 | 7 | 中央 | 7 | 解决逊冲村及外来人员的场地难问题 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇逊冲村
123 | 逊冲村月山四组公厕 | 三个蹲位和一个化粪池 | 牙屯堡镇 | 逊冲村 | 全额补助 | 3 | 中央 | 3 | 解决四组126人的公共卫生难题 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇逊冲村
124 | 甲田村水渠建设 | 甲田村耳冲新建水渠1500米 | 牙屯堡镇 | 甲田村 | 水渠120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 解决甲田村耳冲300亩水田灌溉问题提高抗旱能力，解决务工15人 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇甲田村
125 | 防洪堤 | 瑶朗9组外满150米领英50米防洪堤 | 牙屯堡镇 | 瑶朗村 | 堡坎450/方 | 10 | 中央 | 10 | 保护60亩耕地，改善生产条 件，保障9组农田不受洪水 毁，受益群众108人。 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇瑶朗村
126 | 水渠建设 | 1000米（30*30） | 牙屯堡镇 | 老寨村 | 水渠120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 解决水田灌溉问题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇老寨村
127 | 村道硬化 | 马龙村汉龙2、3组道路300米（宽2。5米），厚15公分 | 双江镇 | 马龙村 | 硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 方便群众生产生活，提高群众满意度 | 2021-07-02 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇马龙村
128 | 新建灌溉水坝 | 吉利村一组新建灌溉水坝一座 | 双江镇 | 吉利村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 方便群众灌溉水田及安全生产 | 2021-07-03 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇吉利村
129 | 杆梓村窄路加宽 | 6组道路1000*0.8米道路拓宽。 | 双江镇 | 杆梓村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 改善200群众生产生活条件，带动村民30人务工。 | 2021-07-04 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇杆梓村
130 | 机耕道建设 | 三组燕子田机耕道硬化长210米、宽3.5米、厚15公分 | 双江镇 | 寨上村 | 硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 方便群众生产生活 | 2021-07-05 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇寨上村
131 | 道路硬化 | 新建一组入组道路：300米×3.5米×0.2米 | 双江镇 | 桥头村 | 硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善150人生活条件 | 2021-07-06 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇桥头村
132 | 水渠建设 | 马家坝村瑶团5组800米0.3米×0.3米 | 双江镇 | 马家坝村 | 水渠120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 解决100多亩农田方便耕种问题 | 2021-07-07 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇马家坝村
133 | 农田水渠建设 | 二组新修过河水渠长150米×0.3米×0.3米 | 双江镇 | 向晖村 | 水渠120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 可解决向晖村二组101亩农田灌溉问题，提高水田单产 | 2021-07-08 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇向晖村
134 | 拦河坝 | 三组拦河坝5mX2mx2.5m | 双江镇 | 黄柏村 | 全额补助 | 4 | 中央 | 4 | 方便群众生产生活 | 2021-07-09 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇黄柏村
135 | 拱桥 | 长寨二组拱桥5mX3.5mX0.3m桥墩3.5mX2mX1mX2m | 双江镇 | 黄柏村 | 全额补助 | 6 | 中央 | 6 | 方便群众生产生活 | 2021-07-10 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇黄柏村
136 | 村道硬化 | 二、五、六组村组道路硬化300米（2.5米宽，15公分厚） | 双江镇 | 生棋村 | 硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 解决300人出行困难 | 2021-07-11 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇生棋村
137 | 蒋家堡村入户道路硬化 | 蒋家堡村入户道路支路水泥硬化400米 | 菁芜洲镇 | 蒋家堡村 | 硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 便于蒋家堡团寨120户村民生产.生活，方便机械化运作，提高全村经济效益。 | 2021-07-12 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇蒋家堡村
138 | 地连村机耕道建设 | 四组新建砂石路机耕道800米 | 菁芜洲镇 | 地连村 | 机耕道100元每米 | 10 | 中央 | 10 | 改善生产条件，60亩农田使用农机具，有利于土地流转以及各种经济生产 | 2021-07-13 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇地连村
139 | 曹家冲村机耕道建设 | 曹家冲村龙冲等地机耕道新建5000米 | 菁芜洲镇 | 曹家冲村 | 机耕道100元每米 | 10 | 中央 | 10 | 便于村民出行以及方便农机具使用 | 2021-07-14 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇曹家冲村
140 | 里勇村机耕道维修 | 里勇村銮塘三组机耕道维修2000米 | 菁芜洲镇 | 里勇村 | 机耕道100元每米 | 5 | 中央 | 5 | 便于里勇村銮塘一，二，六组，160户生产生活，方便机械化运作，提高经济效益 | 2021-07-15 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇里勇村
141 | 里勇村水渠建设 | 里勇村銮塘三组水渠建设250米 | 菁芜洲镇 | 里勇村 | 水渠120元/米 | 5 | 中央 | 5 | 便于里勇村三，六组，农田灌溉及排水难题 | 2021-07-16 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇里勇村
142 | 八路村水渠建设 | 八路村小江二组新建水渠600米 | 菁芜洲镇 | 八路村 | 水渠120元/米 | 10 | 中央 | 10 | 解决八路村小江二组村民农田灌溉及排水难题 | 2021-07-17 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇八路村
143 | 水渠建设 | 传素村1、2、3、4组新建水渠长1000米×0.3米×0.3米 | 双江镇 | 传素村 | 水渠100元/米 | 10 | 中央 | 10 | 确保300亩农田灌溉条件 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇传素村
144 | 机耕道建设 | 琵琶村七、九组机耕道建设长5000米 | 双江镇 | 琵琶村 | 机耕道建设140元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 改善36亩农田生产条件 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇琵琶村
145 | 灌溉水渠 | 新团一、二组灌溉水渠1000米 | 双江镇 | 新塘村 | 水渠100元/米 | 10 | 中央 | 10 | 方便群众生产生活，解决农田灌溉问题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇新塘村
146 | 沿河护栏 | 两河口至罗溪桥头沿河安全护栏900米 | 双江镇 | 竹坪村 | 堡坎460元/立方，道路硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 方便群众出行，满足村民生活需要，提高群众幸福感 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇竹坪村
147 | 道路硬化 | 1、8组生产道路硬化1200米 | 双江镇 | 竹塘村 | 机耕道硬化140元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 方便村民生产生活 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇竹塘村
148 | 地会村水渠建设 | 地会村豆地冲水渠新建，深80cm，宽80cm，全长600米 | 菁芜洲镇 | 地会村 | 水渠110元/米、机耕道硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 解决地会村马头60亩农田灌溉，确保旱涝丰收 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇地会村
149 | 江口村便桥建设 | 江口村野六冲便桥，桥宽3.5米*桥长12米*桥高2.5米 | 菁芜洲镇 | 江口村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 方便附近农田农机具使用，便于群众生活出行 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇江口村
150 | 寨头堡村农田水利灌溉渠建设 | 寨头堡二组水渠建设长250米，（60cm*60cm), | 菁芜洲镇 | 寨头堡村 | 水渠110元/米、机耕道硬化120元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 解决寨头堡村二组50亩农田灌溉及排水问题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇寨头堡村
151 | 寨头堡二组堡坎 | 寨头堡二组新建堡坎50米（高2.5米*宽1.2米） | 菁芜洲镇 | 寨头堡村 | 堡坎450/方 | 5 | 中央 | 5 | 解决寨头堡村二组农田安全问题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇寨头堡村
152 | 寨头堡三组机耕道硬化 | 寨头堡三组机耕道硬化长度500米、一座桥梁（3.5米*2.5米） | 菁芜洲镇 | 寨头堡村 | 水渠110元/米、机耕道硬化120元/平方 | 20 | 中央 | 20 | 解决寨头堡村三组农业生产及运输困难 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
153 | 寨头堡五组机耕道硬化 | 寨头堡五组机耕道硬化长度250米，宽3.5米 | 菁芜洲镇 | 寨头堡村 | 水渠110元/米、机耕道硬化120元/平方 | 10 | 中央 | 10 | 解决寨头堡村五组农业生产及运输困难 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇寨头堡村
154 | 菁芜洲村水渠建设 | 菁芜洲村十组新修水渠.60厘米*60厘米*800米 | 菁芜洲镇 | 菁芜洲村 | 水渠100元/米 | 12 | 中央 | 12 | 解决菁芜洲村十组50亩农田灌溉及排水问题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇菁芜洲村
155 | 菁芜洲村通组公路建设 | 菁芜洲村二，三，四组通组公路450m*3.5m*15cm水泥路建设 | 菁芜洲镇 | 菁芜洲村 | 硬化120元/平方 | 38 | 中央 | 38 | 解决菁芜洲村2；3；4组村民村民出行，生产生活问题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
156 | 龙坪村机耕桥建设 | 龙坪六组新建机耕桥一座，长15米，款3.5米 | 菁芜洲镇 | 龙坪村 | 全额补助 | 10 | 中央 | 10 | 解决龙坪六组20亩农田机械耕作问题，方便群众出行 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇龙坪村
157 | 龙坪村水渠建设 | 龙坪村四五组新建40*40cm水渠，长500米 | 菁芜洲镇 | 龙坪村 | 水渠100元/米 | 10 | 中央 | 10 | 解决龙坪村四五组40亩农田灌溉排水问题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 菁芜洲镇龙坪村
158 | 龙坪村堡坎建设 | 龙坪村坪溪罗跃坪路段堡坎建设100m*2m | 菁芜洲镇 | 龙坪村 | 堡坎约450/方 | 10 | 中央 | 10 | 解决龙坪村坪溪五组10亩农田水毁问题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
159 | 龙坪村河堤堡坎建设 | 龙坪村二组长沙填新建河堤堡坎200m*1.5m | 菁芜洲镇 | 龙坪村 | 堡坎约450/方 | 20 | 中央 | 20 | 解决龙坪村二组15亩农田常年被水漫问题 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
160 | 农村环境治理 | 北山村8个村民小组的团寨明沟暗渠建设 | 溪口镇 | 北山村 | 按实际投入全额补助 | 51 | 中央 | 51 | 提高北山村1900余人的人居环境 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
161 | 机耕道道路硬化 | 村内新建机耕道3300米，路面宽3米及所需涵管；四、五组产业园道路硬化建设共500米，路面宽3.5米×厚0.2米。 | 双江镇 | 罗武村 | 机耕道硬化140元/平方 | 40 | 中央 | 40 | 改善全村1076人的交通条件和该区域80亩基本农田的生产条件。方便耕种问题、带动当地群众参与务工，增加收入。 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
162 | 蓄水池建设 | 芋头村上团5.6组修建2.5㎞引水管和30吨蓄水池 | 双江镇 | 芋头村 | 按实际投入全额补助 | 20 | 中央 | 20 | 通过人饮消防设施的建设，可解决40户180人的饮用水和2个村民小组的消防安全保障 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
163 | 蓄水池建设 | 芋头村上团7.8组修建2㎞引水管和30吨蓄水池 | 双江镇 | 芋头村 | 按实际投入全额补助 | 20 | 中央 | 20 | 通过人饮消防设施的建设，可解决48户198人的饮用水和2个村民小组的消防安全保障 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
164 | 蓄水池建设 | 芋头村红香1.2组修建3.5㎞引水管和45吨蓄水池 | 双江镇 | 芋头村 | 按实际投入全额补助 | 30 | 中央 | 30 | 通过人饮消防设施的建设，可解决60户248人的饮用水和2个村民小组的消防安全保障 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
165 | 蓄水池建设 | 芋头村红香9组修建2㎞引水管和30吨蓄水池 | 双江镇 | 芋头村 | 按实际投入全额补助 | 20 | 中央 | 20 | 通过人饮消防设施的建设，可解决30户140人的饮用水和3个村民小组的消防安全保障 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
166 | 机耕道路建设 | 芋头6组、芋头新村附近修建一条宽约2.5米长370米的机耕道 | 双江镇 | 芋头村 | 机耕道硬化120元/平方 | 5 | 中央 | 5 | 新修建的机耕道可提高16户农户对农业生产的积极性（20余亩水田、30余亩耕地） | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇芋头村
167 | 机耕道路建设及水渠 | 芋头村红香1.2.9组修建一条宽 2.5米长1.5㎞的机耕道和30CM宽、30CM高、1000米长的灌溉水渠 | 双江镇 | 芋头村 | 水渠110元/米、机耕道硬化120元/平方 | 20 | 中央 | 20 | 项目建成将带动60余户农户的积极性，解决120余亩农田的灌溉问题 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇芋头村
168 | 堡坎建设 | 芋头村红香2.4.5组修建一座宽3米、长150米、高2.5米的堡坎 | 双江镇 | 芋头村 | 堡坎约500元/立方 | 20 | 中央 | 20 | 项目建成将会吸引游客到此观景、给当地带来经济收益 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
169 | 场地硬化 | 芋头村上团6、7、8组修建一座约600平方米的场地硬化（可连接东西两头的机耕道） | 双江镇 | 芋头村 | 硬化120元/平方 | 40 | 中央 | 40 | 建成后可方便48户农户的农业生产问题、和解决150余亩稻田秋收的晒谷难题 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
170 | 供水工程 | 新建一个可容量3000立方水池，水源滤水池8个可容量9立方水源管道40 管10000米，供水管道90管5000米，保障3500人饮用水。 | 陇城镇 | 陇城村 | 按实际投入全额补助 | 120 | 中央 | 120 | 惠及农户安全用水，提升农村用水设施 | 2021-06-02 | 2021-12-02 | 县财政局 | 综改办
171 | 基础设施建设 | 1组晒溪界；4组暗冲；五组屋门口水渠长3000米；宽0.4米；深0.3米 | 溪口镇 | 下寨村 | 水渠120元/米 | 50 | 中央 | 50 | 解决360亩农田灌溉，惠及农户1071人 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
172 | 基础设施建设 | 下寨村沙田角路面宽2.5米，长500米，水泥硬化厚0.2米 | 溪口镇 | 下寨村 | 硬化120元/平方 | 15 | 中央 | 15 | 方便下寨村1.2.3.4.5.6.8组982人生产生活出行 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇下寨村
173 | 基础设施建设 | 下寨村长800米，宽1.6米 | 溪口镇 | 下寨村 | 约100元/平方 | 9 | 中央 | 9 | 改善全村1071人生活环境 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇下寨村
174 | 基础设施建设 | 溪口镇北堆村一组肖里机耕道（入户道路）建设及硬化， 600米×2.5米×15公分 | 溪口镇 | 北堆村 | 机耕道硬化120元/平方 | 15 | 中央 | 15 | 改善一组180人生产生活条件，机耕道畅通，提升生产效率 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
175 | 基础设施建设 | 溪口镇北堆村五组猴冲①新建小型水坝一座，7米×（1.2米+0.8米）×3.5米×0.5②机耕道修整及硬化，1100米×2.5米×15公分 | 溪口镇 | 北堆村 | 机耕道硬化120元/平方 | 28.5 | 中央 | 28.5 | 解决5组100亩农田灌溉难题，改善生产生活条件，河道畅通，保护农田，提升农业生产效率 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇北堆村
176 | 基础设施建设 | 溪口镇北堆村五组桃子坪壕机耕道建设及硬化，2000米×2.5米×15公分 | 溪口镇 | 北堆村 | 机耕道硬化120元/平方 | 48 | 中央 | 48 | 改善五组190人生产生活条件，机耕道畅通，提升生产效率 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
177 | 十一组、十二组产业道路建设 | 长1000米*宽2.5米 | 坪坦乡 | 皇都村 | 100元/米 | 10 | 中央 | 10 | 方便农作物运输 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
178 | 十九组、二十组产业道路建设 | 长1800米、宽2.5m米 | 坪坦乡 | 皇都村 | 100元/米 | 18 | 中央 | 18 | 方便农作物运输 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 县财政局 | 综改办
179 | 十一组农田灌溉水渠建设 | 长600米：*0.3米*0.3米水渠 | 坪坦乡 | 皇都村 | 150元/米 | 9 | 中央 | 9 | 方便120亩农田灌溉 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡皇都村
180 | 皇都村黄桃基地建设 | 道路硬化长400米*宽2米*厚0.2米 | 坪坦乡 | 皇都村 | 125元/平 | 9 | 中央 | 9 | 方便基地农作物运输、采摘 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡皇都村
181 | 头寨提子道路护坎建设 | 长20米、宽1米、高4米 | 坪坦乡 | 皇都村 | 420元/方 | 4 | 中央 | 4 | 保障群众出行安全 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡皇都村
（九 ） | 危房改造 |  |  |  |  | 89 |  | 89
1 | 农村危房改造 | 2020年四类重点对象C、D级危房和无房户房屋改造 | 全县 | 152个行政村 | C级维修改造2.5万元/户；D级维修改造3.5万元/户；新建房屋2.5万元/户；重点帮建房屋1000元/平方米 | 89 | 中央 | 89 | 解决贫困农户、四类重点对象住房安全问题。 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 县住建局 | 各乡镇人民政府
（十） | 农村危桥改造工程 |  |  |  |  | 329 |  | 329
1 | 农村道路危桥改造项目 | C079线（生棋一桥）危桥改造工程，全长28.04米全宽 5.5米危桥拆除重建基础、墩台、梁板、桥面等 | 双江镇 | 生棋村 | 2100元/平方米 | 142 | 省级 | 142 | 惠及（18500人口）贫困户出行、劳作，保障农户出行安全。保障农村公路行车安全。 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
2 | 农村道路危桥改造项目 | X180线（罗城桥）危桥改造工程，全长25.04米全宽 7米危桥拆除重建基础、墩台、梁板、桥面等 | 溪口镇 | 罗城村 | 2100元/平方米 | 187 | 省级 | 187 | 惠及（9780人口）贫困户出行、劳作，保障农户出行安全。保障农村公路行车安全。 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
（十一） | 农村山塘加固工程 |  |  |  |  | 251.64 |  | 251.64
1 | 棉花冲山塘 | 坝基帷幕灌浆、坝体粘土固化剂灌浆，原卧管消力井拆除重建，新建灌溉溢洪两用卧管消力井，原底涵拆除，新建箱涵，上下游坝体培厚，新增上游坝坡抛石固脚 | 县溪镇 | 嘉镇村 | 按实际投入全额补助 | 84.24 | 省级 | 84.24 | 加固山塘坝体，惠及农户生产生活条件，增加农户收入 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县水利局 | 县水利局
2 | 竹冲山塘 | 坝基帷幕灌浆、坝体粘土固化剂灌浆，原卧管消力井拆除重建，上下游坝体培厚，衬砌溢洪道，原底涵封堵，新建箱涵，新增上游坝坡抛石固脚 | 县溪镇 | 张黄村 | 按实际投入全额补助 | 79.2 | 省级 | 79.2 | 加固山塘坝体，惠及农户生产生活条件，增加农户收入 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县水利局 | 县水利局
3 | 雷冲山塘 | 坝基帷幕灌浆、坝体粘土固化剂灌浆 | 双江镇 | 塘冲村 | 按实际投入全额补助 | 25 | 省级 | 25 | 加固山塘坝体，惠及农户生产生活条件，增加农户收入 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县水利局 | 县水利局
4 | 黄泥冲山塘 | 坝基帷幕灌浆、坝体粘土固化剂灌浆，原卧管消力井拆除重建，新增上游坝坡抛石固脚 | 菁芜洲镇 | 菁芜洲村 | 按实际投入全额补助 | 63.2 | 省级 | 63.2 | 加固山塘坝体，惠及农户生产生活条件，增加农户收入 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 县水利局 | 县水利局
三 | 其他 |  |  |  |  | 1331 |  | 1331
1 | 雨露计划职业教育补助、致富带头人培训项目 | 资助符合中、高职在读建档立卡贫困学生可获得助学补助3000元每年。致富带头人培训约50人 | 全县 | 全县各行政村 | 5000元/人/年 | 500 | 中央 | 500 | 具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助3000元/人/学年，可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。致富带头人培训约50人 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
2 | 乡村公益性岗位项目 | 根据省市文件精神，在全县11个乡镇开发乡村保洁员等乡村公益性岗位2764个，共3个季度 | 全县 | 全县各行政村 | 1万元/人/年 | 691 | 中央 | 691 | 安置脱贫家庭劳动力2764人，按照每人每年1万元标准发放岗位补贴，切实解决脱贫家庭就业难题，巩固脱贫攻坚成果。 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 县人社局 | 县人社局
3 | 项目管理费 | 根据统筹整合财政涉农资金项目管理工作需要,依照中央资金管理办法，从下达的财政衔接推进乡村振兴补助资金中,按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费，项目管理费用：主要用于各项目责任单位项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等 | 全县 | 全县 | 按照衔接资金管理办法提取1%，据实列支 | 140 | 中央 | 140 | 规范项目管理，保障项目各项工作顺利进行 | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 县财政局、县乡村振兴局等部门 | 县财政局、县乡村振兴局等部门