中共通道侗族自治县委员会农村工作领导小组文件
通农组发〔2026〕11号

中共通道侗族自治县委员会农村工作领导小组

关于下达2026年度中央财政常态化帮扶资金

项目计划的通知
各乡镇人民政府、县直行业主管部门：
根据《湖南省财政厅关于下达2026年中央财政常态化帮扶资金的通知》（湘财预〔2026〕72号）《湖南省农业农村厅关于下达2026年度中央财政常态化帮扶资金（开发式帮扶任务）计划的通知》（湘农发〔2026〕27号）文件精神，结合我县实际，经研究，将上级下达我县的2026年度中央财政常态化帮扶资金4111万元项目计划下达给你们（具体项目、金额见附表）。各乡镇、县直行业主管部门要严格执行《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10号）《湖南省财政常态化帮扶资金管理办法》（湘财农〔2026〕16号）《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金及脱贫县涉农整合资金项目管理操作指南》（湘财农〔2022〕14号）的有关规定，认真做好项目的组织实施工作，严禁挤占、截留、挪用和套取项目资金，努力提高财政常态化帮扶资金使用效益。
附件：1.通道侗族自治县2026年度中央财政常态化帮扶

资金项目汇总表

2.通道侗族自治县2026年度中央财政常态化帮扶
             资金项目明细表
中国共产党通道侗族自治县委员会农村工作领导小组

2026年 8月20日

附件1
通道侗族自治县2026年度中央财政常态化帮扶

资金项目汇总表

单位：个、万元

	序号
	项目类别
	责任单位
	项目内容
	项目个数
	资金
	备注

	
	
	合计
	
	123
	4111
	

	
	产业发展
	小计
	
	40
	1900
	

	1
	
	县农业农村局
	小额贷款贴息、高质量庭院经济
	2
	965
	

	2
	
	县文旅广体局
	加工流通项目、休闲农业与乡村旅游
	5
	294
	

	3
	
	湖南万佛山侗寨风景名胜区管理处
	配套设施项目
	1
	20
	

	4
	
	通道县地连国有林场
	配套设施项目
	1
	60
	

	5
	
	县溪镇人民政府
	生产项目、产业服务支撑项目、配套设施项目
	7
	112.47
	

	6
	
	播阳镇人民政府
	生产项目、加工流通项目
	2
	17.97
	

	7
	
	大高坪苗族乡人民政府
	生产项目
	3
	30.67
	

	8
	
	独坡镇人民政府
	生产项目、加工流通项目
	3
	53.3
	

	9
	
	牙屯堡镇人民政府
	生产项目、配套设施项目
	3
	59.54
	

	10
	
	菁芜洲镇人民政府
	生产项目
	1
	11.79
	

	11
	
	溪口镇人民政府
	生产项目、配套设施项目
	4
	104.44
	

	12
	
	万佛山镇人民政府
	生产项目、配套设施项目
	3
	81.69
	

	13
	
	陇城镇人民政府
	生产项目
	1
	20.34
	

	14
	
	坪坦乡人民政府
	生产项目、配套设施项目
	3
	42.06
	

	15
	
	双江镇人民政府
	生产项目
	1
	26.73
	

	
	就业项目
	小计
	
	2
	232.56
	

	16
	
	县农业农村局
	公益性岗位
	2
	232.56
	

	
	巩固三保障成果
	小计
	
	1
	460
	

	17
	
	县农业农村局
	享受 “雨露计划”职业教育补助
	1
	460
	

	
	乡村建设行动
	小计
	
	78
	1468.44
	

	18
	
	县委统战部
	产业路、资源路、旅游路建设、村容村貌提升
	4
	117
	

	19
	
	县农业农村局
	产业路、资源路、旅游路建设
	9
	298.3
	

	20
	
	县溪镇人民政府
	产业路、资源路、旅游路建设、农村道路建设
	5
	66.14
	

	21
	
	播阳镇人民政府
	农村供水保障设施建设、农村道路建设、产业路、资源路、旅游路建设
	3
	55
	

	22
	
	大高坪苗族乡人民政府
	农村道路建设
	3
	48
	

	23
	
	独坡镇人民政府
	农村道路建设、产业路、资源路、旅游路建设
	4
	65
	

	24
	
	牙屯堡镇人民政府
	农村供水保障设施建设、农村道路建设
	6
	85
	

	25
	
	菁芜洲镇人民政府
	农村道路建设、产业路、资源路、旅游路建设
	6
	85
	

	26
	
	溪口镇人民政府
	产业路、资源路、旅游路建设、农村道路建设
	4
	140
	

	27
	
	万佛山镇人民政府
	农村道路建设、产业路、资源路、旅游路建设
	10
	161
	

	28
	
	陇城镇人民政府
	农村道路建设、产业路、资源路、旅游路建设
	4
	73
	

	29
	
	坪坦乡人民政府
	农村道路建设
	6
	75
	

	30
	
	双江镇人民政府
	农村道路建设、产业路、资源路、旅游路建设
	14
	200
	

	
	易地搬迁后扶
	小计
	
	2
	50
	

	31
	
	县易迁后扶办
	人居环境整治、生产项目
	2
	50
	


附件2

通道侗族自治县2026年度中央财政常态化帮扶资金项目明细表
计量单位：万元、人、个、户

	序号
	项目类别
	乡
	村
	项目名称
	建设性质
	实施地点
	时间进度
	责任单位
	建设内容及

规模
	资金规模和筹资方式
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制
	备注

	
	项目类型
	二级项目类型
	项目子类型
	
	
	
	
	
	计划开工时间
	计划完工时间
	
	
	项目预算总投资
	其中
	受益村数
	受益户数
	受益人数
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	中央帮扶资金
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4111
	4111
	0
	
	
	
	
	
	

	一
	产业发展
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1900
	1900
	0
	
	
	
	
	
	

	（一）
	生产项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	414
	414
	0
	
	
	
	
	
	

	1
	产业发展
	产业服务支撑项目
	农业社会化服务
	县溪镇
	屯里村、晒口村
	车缝生产车间设备维护
	新建
	屯里村、晒口村
	2026年8月
	2026年12月
	县溪镇人民政府
	维护车缝设备共78台
	6
	6
	0
	1
	132
	508
	项目实施后，对外出租生产设备收益每年5万元
	项目带动6人务工，日工资150元
	

	2
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	县溪镇
	张黄村
	张黄村油茶产业基地抚育
	新建
	张黄村
	2026年8月
	2026年12月
	县溪镇人民政府
	建设油茶产业基地79亩进行抚育
	6
	6
	0
	1
	68
	276
	每年对油茶产业基地抚育两次，带动村集体经济增收3万元
	项目带动6人务工，日工资150元，带动村集体经济增收3万元
	

	3
	产业发展
	生产项目
	养殖业基地
	县溪镇
	晒口村
	鱼塘养殖基地维修
	维修
	晒口村
	2026年8月
	2026年12月
	县溪镇人民政府
	维修20亩鱼塘养殖基地
	2
	2
	0
	1
	72
	269
	项目实施后，每年增收3000元
	项目带动3人务工，日工资150元
	

	4
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	县溪镇
	西流村
	西流村油茶产业基地抚育
	新建
	西流村
	2026年8月
	2026年12月
	县溪镇人民政府
	庄子冲茶油基地65亩进行抚育
	4
	4
	0
	1
	71
	309
	每年对油茶产业基地抚育两次，带动村集体经济增收3万元
	项目带动6人务工，日工资150元；带动村集体经济增收3万元
	

	5
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	县溪镇
	棉花坪村
	棉花坪村油茶产业基地抚育
	新建
	棉花坪村
	2026年8月
	2026年12月
	县溪镇人民政府
	棉花坪村木溪油茶基地110亩进行抚育
	7
	7
	0
	1
	137
	533
	每年对油茶产业基地抚育两次，带动村集体经济增收6万元
	项目带动8人务工，日工资150元；带动村集体经济增收6万元
	

	6
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	县溪镇
	相关村
	草珊瑚种植
	新建
	相关村
	2026年8月
	2026年12月
	县溪镇人民政府
	以乡镇为单位，统一采购草珊瑚苗木发放到各种植基地及项目村，鼓励农户利用林地种植草珊瑚，发展林下经济。
	61.47
	61.47
	0
	8
	40
	110
	扩大我镇草珊瑚种植面积，提高草珊瑚产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。
	发动全镇群众开展草珊瑚种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。
	

	7
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	播阳镇
	相关村
	草珊瑚种植
	新建
	相关村
	2026年8月
	2026年12月
	播阳镇人民政府
	以乡镇为单位，统一采购草珊瑚苗木发放到各种植基地及项目村，鼓励农户利用林地种植草珊瑚，发展林下经济。
	2.97
	2.97
	0
	1
	2
	8
	扩大我镇草珊瑚种植面积，提高草珊瑚产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。
	发动全镇群众开展草珊瑚种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。
	

	8
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	大高坪苗族乡
	相关村
	草珊瑚种植
	新建
	相关村
	2026年8月
	2026年12月
	大高坪乡人民政府
	以乡镇为单位，统一采购草珊瑚苗木发放到各种植基地及项目村，鼓励农户利用林地种植草珊瑚，发展林下经济。
	14.67
	14.67
	0
	2
	8
	25
	扩大我乡草珊瑚种植面积，提高草珊瑚产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。
	发动全乡群众开展草珊瑚种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。
	

	9
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	大高坪苗族乡
	大高坪村
	大高坪村梨子坡茶叶基地项目
	新建
	大高坪村
	2026年8月
	2026年12月
	大高坪乡人民政府
	茶叶基地及设施维护、管护、除草等80亩。
	6
	6
	0
	1
	320
	1250
	改善茶叶基地生产条件，确保村级茶叶产业高质量可持续发展，提高产品品质，增加收入。
	带动村民10人务工，每人日均工资150元，增加农户收入。
	

	10
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	大高坪苗族乡
	龙寨塘村
	龙寨塘村茶叶产业园项目
	新建
	龙寨塘村
	2026年8月
	2026年12月
	大高坪乡人民政府
	强化产业园管理、管护等70亩，部分地段实行中药材套种。
	10
	10
	0
	1
	198
	886
	改善生产条件，扩大中药材种植面积，确保村级特色中药材产业高质量可持续发展，提高产品品质，增加收入。
	带动村民10人务工，每人日均工资150元，增加农户收入。
	

	11
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	独坡镇
	相关村
	草珊瑚种植
	新建
	相关村
	2026年8月
	2026年12月
	独坡镇人民政府
	以乡镇为单位，统一采购草珊瑚苗木发放到各种植基地及项目村，鼓励农户利用林地种植草珊瑚，发展林下经济。
	33.3
	33.3
	0
	5
	20
	45
	扩大我镇草珊瑚种植面积，提高草珊瑚产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。
	发动全镇群众开展草珊瑚种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。
	

	12
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	独坡镇
	独坡村、骆团村
	独坡村、骆团村钩藤基地抚育项目
	新建
	独坡村、骆团村
	2026年8月
	2026年12月
	独坡镇人民政府
	钩藤基地120亩进行除草、施肥。
	10
	10
	0
	1
	854
	3452
	改善钩藤基地生产条件，提高经济收入。
	项目施工建设阶段，吸纳本村农户务工5人，每人日均工资150元。项目建成后覆盖务河沿岸片区，惠及村内常住农户30户、124名村民。
	

	13
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	牙屯堡镇
	相关村
	草珊瑚种植
	新建
	相关村
	2026年8月
	2026年12月
	牙屯堡镇人民政府
	以乡镇为单位，统一采购草珊瑚苗木发放到各种植基地及项目村，鼓励农户利用林地种植草珊瑚，发展林下经济。
	18.54
	18.54
	0
	5
	20
	40
	扩大我镇草珊瑚种植面积，提高草珊瑚产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。
	发动全镇群众开展草珊瑚种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。
	

	14
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	菁芜洲镇
	相关村
	草珊瑚种植
	新建
	相关村
	2026年8月
	2026年12月
	菁芜洲镇人民政府
	以乡镇为单位，统一采购草珊瑚苗木发放到各种植基地及项目村，鼓励农户利用林地种植草珊瑚，发展林下经济。
	11.79
	11.79
	0
	4
	10
	24
	扩大我镇草珊瑚种植面积，提高草珊瑚产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。
	发动全镇群众开展草珊瑚种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。
	

	15
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	溪口镇
	相关村
	草珊瑚种植
	新建
	相关村
	2026年8月
	2026年12月
	溪口镇人民政府
	以乡镇为单位，统一采购草珊瑚苗木发放到各种植基地及项目村，鼓励农户利用林地种植草珊瑚，发展林下经济。
	64.44
	64.44
	0
	6
	40
	100
	扩大我镇草珊瑚种植面积，提高草珊瑚产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。
	发动全镇群众开展草珊瑚种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。
	

	16
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	溪口镇
	小水村
	小水村青钱柳产业基地项目
	新建
	小水村
	2026年8月
	2026年12月
	溪口镇人民政府
	对现有青钱柳基地320亩开展抚育管护所需资金8万元；依托上年度已建成的小水村干货和酱香菜加工厂现有加工设备，开展青钱柳茶叶深加工、包装设计、品牌打造，生产成品茶叶并备货仓储，所需资金12万元，保障市场持续供货销售，盘活村级特色林业产业。
	20
	20
	0
	1
	219
	1028
	完成本村青钱柳标准化抚育管护，依托村级干货和酱香菜加工厂现有设备，开展青钱柳茶叶加工、包装设计、品牌打造及成品储备，完善产品商品化体系，形成可长期运营的茶叶加工销售产业链。通过成品茶叶库存备货、品牌化销售，持续壮大村集体经济收入，盘活现有加工设备闲置资源，提升产业可持续运营能力，稳定村级产业发展基础。
	青钱柳抚育、田间管护、茶叶采摘、加工包装等岗位优先吸纳本村脱贫户、监测户及留守劳动力就近务工，增加群众劳务收入。通过统一加工、统一包装、品牌化运营，大幅提升青钱柳茶叶附加值，带动本村农户原料提质增收。
	

	17
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	溪口镇
	龙塘村
	龙塘村青钱柳产业基地项目
	新建
	龙塘村
	2026年8月
	2026年12月
	溪口镇人民政府
	先期开展村内青钱柳基地83亩抚育管护6万元，后续与小水村签订鲜叶收购供销协议，主打青钱柳鲜叶外销销售所需运转资金4万元，联动共建产业链条，盘活村级特色林业产业
	10
	10
	0
	1
	287
	1291
	完成本村青钱柳林地标准化抚育，提升鲜叶产量与品质，与小水村建立长期鲜叶供销合作机制，形成稳定的鲜叶产销供应链，盘活村级特色产业资源。依托村级合作模式，实现青钱柳鲜叶稳定外销，拓宽村级产业收入渠道，培育本村轻资产、低风险、可持续的特色增收产业。
	青钱柳抚育、除草、采摘等日常管护用工优先吸纳本村脱贫群众、监测户就业，稳定群众务工收入。依托与小水村签订的鲜叶购买协议，建立稳定保价收购渠道，解决农户鲜叶销售难问题，降低市场风险，保障群众稳定增收。
	

	18
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	万佛山镇
	相关村
	草珊瑚种植
	新建
	相关村
	2026年8月
	2026年12月
	万佛山镇人民政府
	以乡镇为单位，统一采购草珊瑚苗木发放到各种植基地及项目村，鼓励农户利用林地种植草珊瑚，发展林下经济。
	48.69
	48.69
	0
	4
	38
	210
	扩大我镇草珊瑚种植面积，提高草珊瑚产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。
	发动全镇群众开展草珊瑚种植，吸收群众就业；农户户均增收2000元以上。
	

	19
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	万佛山镇
	流源村
	流源村茶油基地抚育
	新建
	流源村
	2026年8月
	2026年12月
	万佛山镇人民政府
	茶油种植基地246亩进行除草、施肥、病虫害防治等。
	18
	18
	0
	1
	368
	1781
	通过规范抚育，促进油茶树生长，保障油茶果如期采收；增加村级集体经济发展，促进油茶产业增收。
	施工期间可带动6人务工，每人日均100元。项目实施后可为周边村民提供稳定的就业岗位，村级经济稳定增收。
	

	20
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	陇城镇
	相关村
	草珊瑚种植
	新建
	相关村
	2026年8月
	2026年12月
	陇城镇人民政府
	以乡镇为单位，统一采购草珊瑚苗木发放到各种植基地及项目村，鼓励农户利用林地种植草珊瑚，发展林下经济。
	20.34
	20.34
	0
	4
	16
	36
	扩大我镇草珊瑚种植面积，提高草珊瑚产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。
	发动全镇群众开展草珊瑚种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。
	

	21
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	坪坦乡
	相关村
	草珊瑚种植
	新建
	相关村
	2026年8月
	2026年12月
	坪坦乡人民政府
	以乡镇为单位，统一采购草珊瑚苗木发放到各种植基地及项目村，鼓励农户利用林地种植草珊瑚，发展林下经济。
	12.06
	12.06
	0
	3
	6
	18
	扩大我乡草珊瑚种植面积，提高草珊瑚产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。
	发动全镇群众开展草珊瑚种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。
	

	22
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	双江镇
	相关村
	草珊瑚种植
	新建
	相关村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	以乡镇为单位，统一采购草珊瑚苗木发放到各种植基地及项目村，鼓励农户利用林地种植草珊瑚，发展林下经济。
	26.73
	26.73
	0
	5
	15
	40
	扩大我镇草珊瑚种植面积，提高草珊瑚产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。
	发动全镇群众开展草珊瑚种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。
	

	（二）
	加工流通项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74
	74
	0
	
	
	
	
	
	

	23
	产业发展
	加工流通项目
	品牌打造和展销平台
	通道县
	通道县
	通道侗锦展示展销中心及配套设施建设
	新建
	萨岁广场
	2026年8月
	2026年12月
	县文旅广体局
	建设通道侗锦非遗产品展销平台基础设施建设及非遗产品加工配套设施建设
	49
	49
	0
	152
	20
	85
	打造集侗锦展示、展销于一体的综合性平台，带动群众就业增收。
	施工期间带动12人务工，每人日均150元 
	

	24
	产业发展
	加工流通项目
	加工业
	播阳镇
	上寨村
	上寨村钩藤加工设备采购项目
	新建
	上寨村
	2026年8月
	2026年12月
	播阳镇人民政府
	购置钩藤杀青、剪切、烘干一体化设备一套
	15
	15
	0
	1
	230
	752
	方便群众提高生产效率，增产增收
	施工期间带动村民务工2人，日收入150元。
	

	25
	产业发展
	加工流通项目
	加工业
	独坡镇
	独坡村
	采购钩藤加工设备项目
	新建
	独坡村
	2026年8月
	2026年12月
	独坡镇人民政府
	购买钩藤剪切机9台
	10
	10
	0
	1
	854
	3452
	提升钩藤采收加工效率，降低人工成本，完善钩藤初加工配套条件，延长产业链，助推中药材产业提质增效。
	机械设备优先供给各村钩藤种植主体、农户使用，减少群众采收用工开支，提升钩藤采收效率，助力农户增收，持续壮大村级中药材产业。
	

	（三）
	配套设施项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	202
	202
	0
	
	
	
	
	
	

	26
	产业发展
	配套设施项目
	产业园（区）
	通道县地连国有林场
	车控村
	通道县地连国有林场2026年欠发达国有林场产业发展建设项目
	新建
	通道县地连国有林场
	2026年8月
	2026年12月
	通道县地连国有林场
	30亩杨梅基地提质改造，水肥一体化和遮雨大棚建设。
	60
	60
	0
	1
	90
	372
	通过项目建设，提升杨梅产量和品质，提高林场的经济收入，有效带动周边群众的经济发展。
	吸纳20人务工，每人日均工资100元。
	

	27
	产业发展
	配套设施项目
	小型农田水利设施建设
	县溪镇
	江口村
	江口村西团河堤修建项目
	新建
	江口村西团片
	2026年8月
	2026年12月
	县溪镇人民政府
	江口村西团新建河堤40米，50米河堤维修加固
	26
	26
	0
	1
	342
	1325
	项目实施后保障河堤下沿130亩耕地农业生产安全
	施工期间带动村民务工10人，日均工资150元，保障30亩耕地农业生产安全。
	

	28
	产业发展
	配套设施项目
	产业园（区）
	牙屯堡镇
	古伦村
	产业园水果种植基地配套设施建设
	新建
	古伦村
	2026年8月
	2026年12月
	牙屯堡镇人民政府
	购买产业园水泥柱600根，产业路硬化长500米、宽3米、厚0.2米。水渠维修长200米、宽度0.4米、高0.4米。
	25
	25
	0
	1
	307
	1173
	重新激发产业活力，提高集体经济收入。
	施工期间带动村民务工人口10人，人均3000元
	

	29
	产业发展
	配套设施项目
	产业园（区）
	牙屯堡镇
	文坡村
	黄桃基地配套设施建设
	新建
	文坡村黄桃基地
	2026年8月
	2026年12月
	牙屯堡镇人民政府
	1. 储存仓库及肥料仓库建设两个
2、桃园安全防护设施400米
	16
	16
	0
	1
	800
	3117
	实现黄桃基地节本增收，增加村集体经济收入。
	施工期间带动村民务工10人，每人每天收入150元。
	

	30
	产业发展
	配套设施项目
	小型农田水利设施建设
	溪口镇
	溪口镇
	溪口镇水利设施维修项目
	维修
	各村
	2026年8月
	2026年12月
	溪口镇人民政府
	水池1座，水坝1座，水渠维修长100米
	10
	10
	0
	3
	345
	1383
	改善农户生产生活条件，提高群众满意度。
	施工期间带动村民务工6人，日收入150元。
	

	31
	产业发展
	配套设施项目
	产业园（区）
	万佛山镇 
	太平岩村
	铁皮石斛仿野生种植示范基地建设项目
	新建
	太平岩村
	2026年8月
	2026年12月
	湖南万佛山侗寨风景名胜区管理处
	仿野生种植1000株及生产道路、仓储等配套基础设施建设。
	20
	20
	0
	1
	20
	85
	依托山林资源建设铁皮石斛仿野生种植示范基地，建立“基地+农户”长效联农带农机制；优先吸纳脱贫户、监测户参与产业发展，拓宽稳定增收渠道。
	项目采取“基地+农户”林下产业联结模式，通过基地务工薪金、免费种苗技术培训等渠道带动85名群众收入。优先吸纳脱贫户、监测户参与山林管护、石斛采收务工，构建长效稳定益农机制。
	

	32
	产业发展
	配套设施项目
	小型农田水利设施建设
	万佛山镇
	山溪村
	山溪村河堤堡坎建设
	新建
	山溪村
	2026年8月
	2026年12月
	万佛山镇人民政府
	河堤修砌堡坎，长100米，高3米，底宽1.2米，顶宽0.5米
	15
	15
	0
	1
	351
	1293
	满足农户灌溉需求，防止发生水灾导致洪水进入农田，促进农业大力发展；同时防止汛期河水入户问题，改善人居环境，提高村民满意度。
	施工期间可带动5人务工，每人日均收入180元；项目建成后可提高20余亩农田的耕作条件，降低农户成本。
	

	33
	产业发展
	配套设施项目
	产业园（区）
	坪坦乡
	双吉村
	牲猪养殖基地仓储建设
	新建
	双吉村
	2026年8月
	2026年12月
	坪坦乡人民政府
	牲猪养殖基地仓储40立方米及配套设施建设
	10
	10
	0
	1
	20
	145
	发展种养结合、循环利用的绿色产业模式，带动周边农户增收致富、保障农产品供给等方面发挥积极作用。
	带动就业岗位5人就业，日均工资150元；增加村民收入。
	

	34
	产业发展
	配套设施项目
	产业园（区）
	坪坦乡
	横岭村
	横岭村钩藤基地配套灌溉设施建设
	新建
	平日村
	2026年8月
	2026年12月
	坪坦乡人民政府
	新建50立方米灌溉水池，泵房一座等配套设施
	20
	20
	0
	1
	364
	1412
	改善中药材种植基地的设施条件，减少水肥、抚育、运输成本，便于基地作业，提高中药材产量、品质。
	施工期间吸收农民工务工15人，日均收入150元/人
	

	（四）
	金融保险配套项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	95
	95
	0
	
	
	
	
	
	

	35
	产业发展
	金融保险配套项目
	小额贷款贴息
	全县
	全县各村
	小额贷款贴息
	新建　
	全县
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	对全县符合小额贷款贴息的脱贫户、监测户发放贴息补助
	95
	95
	0
	152
	12963
	46632
	持续带动脱贫群众发展农业产业，增强群众脱贫致富的内生动力，实现稳定增收。
	为符合政策条件的农户发放贴息资金，通过贴息和联农带农机制，激发农户内生动力，提高产业发展的可持续性，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴。
	

	（五）
	高质量庭院经济
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	870
	870
	0
	
	
	
	
	
	

	36
	产业发展
	高质量庭院经济
	庭院特色种植、养殖等
	各乡镇
	各村
	到户产业奖补
	新建
	各乡镇
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	对有发展意愿和劳动能力的脱贫人口和监测对象发展到户产业进行奖补。
	870
	870
	0
	152
	11353
	44952
	增加农户生产经营收入。
	激发农户内生发展动力，通过发展产业增收。
	

	（六）
	休闲农业与乡村旅游
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	245
	245
	0
	
	
	
	
	
	

	37
	产业发展
	生产项目
	休闲农业与乡村旅游
	坪坦乡
	皇都村
	皇都村非遗文化配套基础设施建设项目
	新建
	皇都村
	2026年8月
	2026年12月
	县文旅广体局
	场地硬化890㎡，雨水管网、挡土墙、阶梯、消防、道路、公共区域照明等配套基础设施。
	195
	195
	0
	1
	646
	3073
	完善基础设施，方便群众生产生活。
	施工期间带动15人务工，每人日均150元
	

	38
	产业发展
	生产项目
	休闲农业与乡村旅游
	坪坦乡
	皇都村
	皇都村乡村文旅基础设施建设项目
	新建
	皇都村
	2026年8月
	2026年12月
	县文旅广体局
	1.乡村道路建设60平方米；2. 安全防护设施建设582米；3. 建设民俗特色晾禾架等。
	21
	21
	0
	1
	646
	3073
	完善基础设施，提升乡村旅游质量和效能。为下一步旅游发展打基础。
	施工期间带动15人务工，每人日均150元
	

	39
	产业发展
	生产项目
	休闲农业与乡村旅游
	坪坦乡
	皇都村
	皇都村侗文化油茶体验点建设项目
	新建
	皇都村
	2026年8月
	2026年12月
	县文旅广体局
	建设面积约70平方米油茶体验点及配套设施。
	15
	15
	0
	1
	646
	3073
	完善农村公共服务设施，拓展发展空间。
	施工期间带动5人务工，每人日均150元
	

	40
	产业发展
	生产项目
	休闲农业与乡村旅游
	坪坦乡
	皇都村
	皇都村乡村道路建设项目
	新建
	皇都村
	2026年8月
	2026年12月
	县文旅广体局
	建设乡村道路120平方米。
	14
	14
	0
	1
	646
	3073
	完善乡村基础设施，促进地方经济发展、提高当地群众生活水平。
	施工期间带动6人务工，每人日均150元
	

	二
	就业项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	232.56
	232.56
	0
	
	
	
	
	
	

	41
	就业项目
	公益性岗位
	公益性岗位
	全县
	全县各村
	易迁点乡村公益性岗位
	新建
	全县各村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	易迁点公益性岗位38人，年人均工资1.02万元。
	38.76
	38.76
	0
	13
	38
	38
	促进脱贫家庭中的弱劳力或半劳力、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户38人就业，切实解决脱贫家庭就业难题，巩固拓展脱贫攻坚成果。
	38人就业，每人月均工资850元。
	

	42
	就业项目
	公益性岗位
	公益性岗位
	全县
	全县各村
	乡村公益性岗位
	新建
	全县各村
	2026年1月
	2026年12月
	县农业农村局
	每个行政村安排脱贫户、监测户、易致贫户等公益性岗位5人，年人均工资1.02万元。
	193.8
	193.8
	0
	152
	760
	760
	促进脱贫家庭中的弱劳力或半劳力、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户760人就业，切实解决脱贫家庭就业难题，巩固拓展脱贫攻坚成果。
	760人就业，每人月均工资850元。
	

	三
	巩固三保障成果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	460
	460
	0
	
	
	
	
	
	

	43
	巩固三保障成果
	教育
	享受 “雨露计划”职业教育补助
	11个乡镇
	全县各村
	雨露计划职业教育补助项目
	新建
	全县
	2026年1月
	2026年12月
	县农业农村局
	资助符合中、高职在读建档立卡贫困学生，可获得助学补助3000元/年。
	460
	460
	0
	152
	1300
	1533
	雨露计划职业教育补助3000元/人/学年，可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。
	为已脱贫户及监测户中职、高职学生提供教育补助；加强乡村振兴人才队伍建设。
	

	四
	乡村建设行动
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1468.44
	1468.44
	0
	
	
	
	
	
	

	44
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	溪口镇
	坪头村
	坪头村堡坎、水渠建设项目
	新建、维修
	坪头村
	2026年8月
	2026年12月
	县委统战部
	新建堡坎45米，地面硬化60平方米，水渠建设长1200米等。
	29
	29
	0
	1
	146
	627
	改善200多亩水田的生产条件，每年增加粮食产量2000斤左右。
	吸纳13人务工，日均工资150元
	

	45
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	坪坦乡
	皇都村
	皇都村下河产业道路堡坎建设
	新建
	皇都村
	2026年8月
	2026年12月
	县委统战部
	新建产业路堡坎长280米。
	25
	25
	0
	1
	780
	3018
	解决群众生产、生活、安全、出行问题，提升生产生活满意度，全村受益。
	施工期间吸纳9人务工，日均收入150元/人
	

	46
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	坪坦乡
	都天村
	都天村人居环境整治项目
	新建
	都天村
	2026年8月
	2026年12月
	县委统战部
	新建堡坎长160米；团寨道路硬化400平方米，安全防护设施长130米，场地平整及硬化500平方米等。
	30
	30
	0
	1
	320
	1344
	改善人居生活环境，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高群众获得感和满意度。
	施工期间吸纳10人务工，日均收入150元/人
	

	47
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	县溪镇
	县溪镇
	县溪镇道路堡坎修建
	新建
	县溪镇
	2026年8月
	2026年12月
	县溪镇人民政府
	县溪镇道路堡坎修建3处，                 堡坎1：长10米高8米深2米；             堡坎2：长30米宽1米高1米；             堡坎3：长28米，宽1米，高10米
	30
	30
	0
	3
	748
	2876
	项目实施后惠及各村2876名群众，方便村民出行和农业生产生活，提升村民幸福感。
	施工期间带动村民15人务工，收入150元/天。
	

	48
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	县溪镇
	兵书阁村
	兵书阁村锅冲道路挡土墙建设项目
	新建
	兵书阁村锅冲片
	2026年8月
	2026年12月
	县溪镇人民政府
	兵书阁村锅冲片道路挡土墙建设长35米高6米宽1.5米。
	17
	17
	0
	1
	398
	1527
	项目实施后惠及兵书阁村1527名群众，保障群众出行安全。
	施工期间带动村民务工10人，日均工资150元。
	

	49
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	县溪镇
	地宅包里村
	地宅包里村包里四组通组道路维修项目
	维修
	地宅包里村包里片
	2026年8月
	2026年12月
	县溪镇人民政府
	地宅包里村包里四组通组道路维修25米。
	7
	7
	0
	1
	283
	1162
	项目实施后惠及村民1162名群众，保障群众和周边群众11户37人出行安全。
	施工期间带动村民务工6人，日均工资150元。
	

	50
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	县溪镇
	张黄村
	张黄村产业路修建项目
	维修
	张黄村
	2026年8月
	2026年12月
	县溪镇人民政府
	产业路建设维修总长100米，路面宽3米。
	3
	3
	0
	1
	422
	1572
	改善群众生产条件，降低生产成本。惠及周边农户422户。提升群众获得感和幸福感。
	施工期间带动村民5人务工，收入150元每天，惠及周边农户422户。
	

	51
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	县溪镇
	屯里村
	屯里村堡坎修建项目
	维修
	屯里村
	2026年8月
	2026年12月
	县溪镇人民政府
	屯里村道路堡坎修建两处，堡坎1：维修长26米高2米厚0.8米；堡坎2：新建长10米高8米厚1米。
	9.14
	9.14
	0
	1
	314
	1139
	改善群众出行安全及生产生活条件。惠及周边农户314户。
	施工期间带动村民5人务工，日均工资150元
	

	52
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	县溪镇
	多星村
	多星村产业路修建项目
	维修
	多星村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	产业路修建长750米，宽4.5米，及其产业路相关配套设施。
	48
	48
	0
	1
	371
	1257
	改善群众出行、生产条件，降低生产成本，惠及周边农业生产371户农户，270余亩。
	施工期间带动村民20人务工，日均收入150元
	

	53
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村供水保障设施建设
	播阳镇
	地角村、黄土团村
	播阳镇地角村、黄土团村饮水工程维修项目
	维修
	地角村、黄土团村
	2026年8月
	2026年12月
	播阳镇人民政府
	1.维修入户自来水供水管道长度 8000 米；
2. 维修1座蓄水池。
	20
	20
	0
	2
	252
	967
	解决群众生产生活用水，保障群众饮水安全。
	施工期间带动村民务工5人，日收入150元。
	

	54
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	播阳镇
	水塔村、陈团村、闷团村、播阳村、寨什村
	播阳镇水塔村等5个村农村村组道路修复工程项目
	维修
	水塔村、陈团村、闷团村、播阳村、寨什村
	2026年8月
	2026年12月
	播阳镇人民政府
	实施水塔村等 5 个村村组道路隐患修复工程，修建挡土墙工程总量 500 立方米等基础设施建设。
	30
	30
	0
	5
	1300
	5260
	解决群众生产出行安全。
	施工期间带动村民务工6人，日收入150元。
	

	55
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	播阳镇
	闷团村
	闷团村产业道路建设项目
	新建
	闷团村
	2026年8月
	2026年12月
	播阳镇人民政府
	
1.闷团村产业道路硬化面积240㎡
3.闷团村产业道路修建安全防护设施长140米。
	5
	5
	0
	1
	180
	854
	方便村民的生产生活出行问题。
	施工期间带动村民务工5人，日收入150元。
	

	56
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	大高坪苗族乡
	大高坪村
	大高坪村一二三组通组道路堡坎建设项目
	新建
	大高坪村
	2026年8月
	2026年12月
	大高坪乡人民政府
	修建堡坎两处，分别为长35米，高3.2米；长28米，高3米。
	20
	20
	0
	1
	110
	550
	建成后能有效改善村容村貌，保障群众出行安全等。
	施工期间带动8人左右务工，人均工资150元/日
	

	57
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	大高坪苗族乡
	地了村
	地了村四组道路堡坎建设项目
	新建
	地了村
	2026年8月
	2026年12月
	大高坪乡人民政府
	修建堡坎两处，分别高4米、长6米；高5米、长6米。
	10
	10
	0
	1
	80
	320
	建成后能有效改善村容村貌，保障群众出行安全等。
	施工期间带动5余人务工，人均工资150元/日
	

	58
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	大高坪苗族乡
	黄柏村
	黄柏村义冲新建平板桥及道路堡坎建设项目
	新建
	黄柏村
	2026年8月
	2026年12月
	大高坪乡人民政府
	义冲新建两座平板桥分别为长5米，宽3米；长5米，宽5米。沿河道路堡坎修建总高2米，总长40米。
	18
	18
	0
	1
	190
	789
	满足村民生活生产需求，解决村民的农机出行问题。
	施工期间带动6余人务工，人均工资150元/日，解决村民789人的农机出行问题。
	

	59
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	独坡镇
	木瓜村
	独坡镇堡坎维修项目
	维修
	木瓜村
	2026年8月
	2026年12月
	独坡镇人民政府
	维修堡坎长78米、高4米。
	20
	20
	0
	9
	4216
	16862
	通过实施消除安全隐患，确保农产品流通渠道畅通，提升市场经营环境与安全水平。
	施工期间带动村民务工10人，日均工资150元
	

	60
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	独坡镇
	木瓜村
	木瓜村双猪林场茶油基地道路硬化
	新建
	木瓜村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	双猪林场产业路硬化长1000米，宽3米，厚度0.15米等配套基础设施建设。
	30
	30
	0
	1
	338
	1531
	保障村民生产生活便利，提高群众满意度。
	施工期间解决就业岗位8人、日均工资150元
	

	61
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	独坡镇
	地坪村
	地坪村晴墨至现冲产业路硬化项目
	新建
	地坪村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	产业路硬化长800米、宽3米、厚0.15米等配套基础设施建设。
	30
	30
	0
	1
	200
	650
	道路沿线覆盖农田200余亩，钩藤、茶叶等特色产业基地80余亩，有利于群众日常耕作、农产品运输。
	施工期间带动村民10人务工，日均工资150元
	

	62
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	独坡镇
	地坪村
	地坪村道路新修堡坎建设项目
	新建
	地坪村
	2026年8月
	2026年12月
	独坡镇人民政府
	新建堡坎长38米，高7米等配套基础设施建设。。
	20
	20
	0
	3
	1150
	4590
	解决村民生产生活出行困难，有效提升车辆出行安全等问题。
	施工期间带动村民务工10人，日均工资150元
	

	63
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	独坡镇
	骆团村
	骆团村道路新修堡坎项目
	新建
	骆团村
	2026年8月
	2026年12月
	独坡镇人民政府
	新建堡坎长7米米、高10米等配套基础设施建设。
	10
	10
	0
	1
	793
	3047
	解决村民生产生活出行困难，有效提升车辆出行安全等问题。
	施工期间带动村民务工8人，日均工资150元
	

	64
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	独坡镇
	坎寨村
	坎寨村产业路建设
	新建
	坎寨村
	2026年8月
	2026年12月
	独坡镇人民政府
	产业路建设铺砂石长1100米，宽4米等建设。
	15
	15
	0
	0
	275
	1165
	完善道路安保防护设施，保障道路全年安全通行，切实保障群众出行安全与沿线产业运输通道畅通。
	项目施工建设阶段，吸纳本村农户务工6人，每人日均工资150元。项目建成后，惠及村内常住农户275户、1165名村民。
	

	65
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村供水保障设施建设
	牙屯堡镇
	集镇
	牙屯堡镇新街人饮工程维修项目
	维修
	集镇
	2026年8月
	2026年12月
	牙屯堡镇人民政府
	修复15处水管；管道长约400米。
	10
	10
	0
	12
	5420
	21500
	解决牙屯堡集镇居民饮用水供水及消防用水难题。
	施工期间带动村民6人务工，每人日均工资150元。
	

	66
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	牙屯堡镇
	牙屯堡镇
	牙屯堡镇瑶朗村、甲田村黄江片区黄江道路维修
	维修
	瑶朗村、甲田村
	2026年8月
	2026年12月
	牙屯堡镇人民政府
	黄江3000米道路堡坎维修10处。
	35
	35
	0
	2
	468
	2650
	解决瑶朗村、甲田村黄江片区居民的日常出行困难的问题，减少出行的安全隐患。
	带动村民12人务工，每人日均工资150元。
	

	67
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村供水保障设施建设
	牙屯堡镇
	逊冲村
	逊冲村人饮工程建设项目
	新建
	逊冲村
	2026年8月
	2026年12月
	牙屯堡镇人民政府
	新建自来水管道1200米。
	10
	10
	0
	1
	273
	1280
	解决逊冲村居民饮用水供水及消防用水难题。
	施工期间带动村民6人务工，每人日均工资150元。
	

	68
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村供水保障设施建设
	牙屯堡镇
	老寨村
	老寨村人饮工程建设项目
	新建
	老寨村
	2026年8月
	2026年12月
	牙屯堡镇人民政府
	新建3个净水池、沉淀池及配套水管。
	10
	10
	0
	1
	389
	1605
	解决老寨村居民饮用水供水及消防用水难题。
	施工期间带动村民6人务工，每人日均工资150元。
	

	69
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村供水保障设施建设
	牙屯堡镇
	牙屯堡村
	牙屯堡村人饮工程维修项目
	维修
	牙屯堡村
	2026年8月
	2026年12月
	牙屯堡镇人民政府
	维修3个水源，自来水管维修30处。
	10
	10
	0
	1
	538
	1989
	解决牙屯堡村居民饮用水供水及消防用水难题。
	施工期间带动村民6人务工，每人日均工资150元。
	

	70
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	牙屯堡镇
	金殿村
	金殿村产业路堡坎建设项目
	维修
	金殿村
	2026年8月
	2026年12月
	牙屯堡镇人民政府
	路冲、龙塘产业路堡坎维修200立方米等。
	10
	10
	0
	1
	383
	1587
	促进周围群众增产增收，方便群众的生产生活和提高人居环境。
	施工期间带动村民6人务工，每人日均工资150元。
	

	71
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	菁芜洲镇
	八路村、地会村、龙坪村
	道路堡坎维修
	维修
	八路村、地会村、龙坪村
	2026年8月
	2026年12月
	菁芜洲镇人民政府
	维修道路堡坎800余立方米。
	38
	38
	0
	3
	330
	1280
	保障3个村的群众出行安全。
	施工期间带动20人务工，日均收入150元
	

	72
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	菁芜洲镇
	车控村、地连村
	桥梁建设项目
	新建
	菁芜洲地连村、车控村
	2026年8月
	2026年12月
	菁芜洲镇人民政府
	新建桥梁两座。
	12
	12
	0
	2
	170
	680
	保障110亩农田灌溉及农户生产出行。
	施工期间带动7人务工，日均收入150元
	

	73
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	菁芜洲镇
	车控村
	车控村产业路硬化和路基堡坎建设工程
	新建
	车控村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	硬化产业路500米，宽3米，修复路基堡坎5处。
	15
	15
	0
	1
	178
	680
	项目建成后，方便群众耕种，促进养殖户增收，提升产业效益。
	施工期间带动10余人务工，日均收入150元
	

	74
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	菁芜洲镇
	车控村
	车控村道路堡坎建设项目
	新建
	车控村
	2026年8月
	2026年12月
	菁芜洲镇人民政府
	新建道路堡坎400立方米。
	12
	12
	0
	1
	178
	680
	1.加固道路基础设施，消除交通安全隐患，保障群众出行安全；2.便利农业生产物资运输，促进农业产业发展，带动群众增收致富。
	1.吸纳8人务工实现人均日收入150元；2.项目建成后覆盖农田40余亩，惠及周边农户。
	

	75
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	菁芜洲镇
	芙蓉村
	芙蓉村道路堡坎建设项目
	新建
	芙蓉村
	2026年8月
	2026年12月
	菁芜洲镇人民政府
	新建道路堡坎120立方米，道路硬化长70米，宽3.5米。
	8
	8
	0
	1
	25
	98
	1.完善产业配套基础设施，优化生产运输条件，提升农业产业综合效益；2.降低生产经营成本，激发产业发展活力，带动脱贫群众稳定增收。
	1.吸纳4人务工，实现人均日收入150元；2.项目建成后，覆盖农田50余亩，惠及周边农户。
	

	76
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	菁芜洲镇
	寨头堡村
	寨头堡村道路堡坎建设项目
	新建
	寨头堡村
	2026年8月
	2026年12月
	菁芜洲镇人民政府
	新建道路堡坎200立方米。
	5
	5
	0
	1
	30
	110
	1.完善产业配套基础设施，优化生产运输条件，提升农业产业综合效益；2.降低生产经营成本，激发产业发展活力，带动脱贫群众稳定增收。
	1.吸纳7人务工，实现人均日收入150元；2.项目建成后，覆盖农田60余亩，惠及周边农户。
	

	77
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	菁芜洲镇
	地连村
	地连村九层岭茶场产业路建设项目
	新建
	地连村
	2026年8月
	2026年12月
	菁芜洲镇人民政府
	新建产业路，路面采用石料路面，长2000米，宽2.5米。
	10
	10
	0
	1
	420
	1504
	1.打通茶场产业发展通道，降低茶叶生产运输成本，提升产业竞争力；2.带动周边群众就近务工就业，增加群众收入，助力特色产业提质增效。
	1.吸纳10人务工，实现人均日收入150元；2.项目建成之后，覆盖茶叶种植55余亩，惠及周边农户。
	

	78
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	溪口镇
	各村
	溪口镇草珊瑚产业路建设项目
	新建
	下寨村、北堆村、龙塘村
	2026年8月
	2026年12月
	溪口镇人民政府
	新建产业路长1700米，宽2.5米；硬化产业路长600米，宽3米。
	25
	25
	0
	3
	356
	1495
	有效解决群众出行难、生产运输难问题，持续提升群众生产生活便利度与获得感。
	项目施工建设阶段，吸纳10人务工，每人日均工资150元；项目建成后，有效降低农户运输成本与产品损耗，提升种植收益。
	

	79
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	溪口镇
	溪口镇
	溪口镇道路堡坎建设项目
	新建
	北山村、北堆村、大塘口村、溪口村、龙塘村
	2026年8月
	2026年12月
	溪口镇人民政府
	道路堡坎建设长160米。
	40
	40
	0
	5
	549
	1786
	改善农户生产生活条件，提高群众满意度。
	施工期间带动村民务工18人，日收入150元。
	

	80
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	溪口镇
	溪口镇
	溪口镇竹林道路建设项目
	新建
	溪口村、坪头村、古友村、北堆村、画笔村、罗城村
	2026年8月
	2026年12月
	溪口镇人民政府
	竹林道路新建长28200米。
	41
	41
	0
	6
	439
	1843
	改善农户生产生活条件，提高群众满意度。
	施工期间带动村民务工18人，日收入150元。
	

	81
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	溪口镇
	溪口镇
	溪口镇竹林道建设项目
	新建
	大塘口村、小水村、龙塘村、杉木桥村、北山村
	2026年8月
	2026年12月
	溪口镇人民政府
	竹林道建设长23500米。
	34
	34
	0
	5
	368
	1545
	改善农户生产生活条件，提高群众满意度。
	施工期间带动村民务工14人，日收入150元。
	

	82
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	万佛山镇
	江寨村
	江寨村道路挡土墙建设
	新建
	江寨村
	2026年8月
	2026年12月
	万佛山镇人民政府
	道路挡土墙建设：长118米*高1.6米*顶宽0.5米
	15
	15
	0
	1
	207
	800
	有效解决生产生活车辆、农机设备安全出行问题；改善全村的人居环境和生产生活条件，带动村民增收致富。
	项目施工建设阶段可带动6人务工，每人日均160元 ；项目建成后，减少道路交通安全隐患，方便运输农林产品。
	

	83
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	万佛山镇
	土门村
	土门村道堡坎建设
	新建
	土门村
	2026年8月
	2026年12月
	万佛山镇人民政府
	道路堡坎建设长52米*高3米*顶宽0.5米


	15
	15
	0
	1
	304
	1117
	有效解决生产生活车辆、农机设备安全出行问题；改善生产生活运输条件，降低运输成本，带动村民增收致富。
	施工期间可带动6人务工，每人日均收入160元；项目建成后，减少道路交通安全隐患，方便运输农林产品。   
	

	84
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	万佛山镇
	土门村
	土门村竹林道建设
	新建
	土门村
	2026年8月
	2026年12月
	万佛山镇人民政府
	土门村竹林道建设长7000米，宽3米。
	10
	10
	0
	1
	304
	1117
	解决运输瓶颈，降低采运成本，提高单价利润，显著增加林农收入；解决竹林管护难的问题，同时也给村民带来楠竹间伐运输的便利。
	项目施工建设阶段可吸纳群众务工5人，每人日均160元；项目建成后，可改善巡山护林、森林防护及村民出行条件，带动竹林经济发展。
	

	85
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	万佛山镇
	土门村
	土门村产业道路护坡建设
	新建
	土门村
	2026年8月
	2026年12月
	万佛山镇人民政府
	护坡1：长20米*高3米*顶宽0.5米                           护坡2：长40米*高3米*顶宽0.5米                    护坡3：长20米*高3米*顶宽0.5米             
	21
	21
	0
	1
	304
	1117
	完善村内产业道路安全防护体系，提升道路通行安全等级和抗灾防灾能力；保障群众日常出行、产业运输畅通稳定，助力产业发展和乡村安全稳定建设。
	可带动8人务工，每人日均收入160元。项目建成后，带动村民种植的积极性，以及降低村民运输农资的成本。  
	

	86
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	万佛山镇
	雷团村
	雷团村八组清水塘通组道路漫水桥建设
	新建
	雷团村
	2026年8月
	2026年12月
	万佛山镇人民政府
	新建漫水桥1座。
	5
	5
	0
	1
	357
	1287
	有效改善村民生产、出行条件，减少出行安全隐患；减少村民耕种、出行、运输的交通时间，还可盘活近万亩山林资源，节约生产成本。
	施工期间可吸纳群众6人就业，每天人均增收160元；项目建成后可解决八组群众出行、运输难问题。
	

	87
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	万佛山镇
	更头村
	更头村竹林道建设
	新建
	更头村
	2026年8月
	2026年12月
	万佛山镇人民政府
	更头村竹林道建设长2000米，宽3米。
	2.86
	2.86
	0
	1
	193
	751
	解决运输瓶颈，降低采运成本，提高单价利润显著增加林农收入；可改善巡山护林、森林防护及村民出行条件，带动竹林经济发展。
	项目施工建设阶段可吸纳群众务工5人，每人日均160元；项目建成后将打通资源变现通道、降低产业成本、激活生态价值‌，直接推动“以竹代塑”战略落地与乡村振兴。
	

	88
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	万佛山镇
	木脚村
	木脚村竹林道建设
	新建
	木脚村
	2026年8月
	2026年12月
	万佛山镇人民政府
	木脚村竹林道建设长8450米，宽3米。
	12.08
	12.08
	0
	1
	300
	850
	改善一组至十组的巡山护林、森林防护及村民出行条件；同时鼓励村民发展竹林经济，给村民带来楠竹间伐运输的便利，增加村民收入。
	项目施工建设阶段可吸纳就业人员10人，每天人均增收160元；项目建成后带动竹林经济发展，实现了竹产品增效、农民增收、农村发展。
	

	89
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	万佛山镇
	五一村
	五一村竹林道建设
	新建
	五一村
	2026年8月
	2026年12月
	万佛山镇人民政府
	五一村竹林道建设长2000米，宽3米。
	2.86
	2.86
	0
	1
	68
	426
	可改善巡山护林、森林防护及村民出行条件问题；带动竹木经济发展，提高村民收入，每年约2000元。
	项目施工建设阶段可就近安排农户就业5人务工，每天人均增收160元；项目建成后解决竹林管护难的问题，同时也给村民带来楠竹间伐运输的便利。
	

	90
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	万佛山镇
	溪上村
	溪上村竹林道建设
	新建
	溪上村
	2026年8月
	2026年12月
	万佛山镇人民政府
	溪上村竹林道建设长10000米，宽3米。
	14.3
	14.3
	0
	1
	156
	580
	完善村级竹产业基础设施，夯实长效产业发展基础，长期支撑村集体经济与农户增收；可改善巡山护林、森林防护及村民出行条件。
	项目施工建设阶段可就近安排农户就业5人务工，每天人均增收160元；项目建成后可降低成本，与务工分红并举，持续带动农户增收。
	

	91
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	万佛山镇
	石壁村
	石壁村竹林道建设
	新建
	石壁村
	2026年8月
	2026年12月
	万佛山镇人民政府
	石壁村竹林道建设长44000米，宽3米。
	62.9
	62.9
	0
	1
	518
	2311
	解决运输瓶颈，降低采运成本，显著增加林农收入，鼓励发展竹林产业；完善林区路网结构，增强森林防护响应速度与病虫害防治能力。 
	项目施工建设阶段可带动村民5人务工，每人日均工资160元；项目建成后可实现机械化运输，提高竹子运输效率
	

	92
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	万佛山镇
	官团村
	新建产业道路硬化项目
	新建
	官团村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	产业道路硬化长900米，宽3.5米等配套基础设施。
	29.8
	29.8
	0
	1
	79
	294
	有效解决实现农资直运田间和农产品快速外运，减少人工搬运成本及收获环节的损失；提高村民出行交通便利性，减少安全隐患，大幅降低运输成本与损耗，提升种养殖业效率。
	项目施工建设阶段施工期间带动村民10人务工，日均工资150元；项目建成后，带动村民种植的积极性，以及降低经营主体的运输成本。
	

	93
	产业发展
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	万佛山镇
	流源村
	流源村产业路建设
	新建
	流源村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	产业路硬化长1000米，宽3米，厚0.2米及配套基础设施。
	40
	40
	0
	1
	368
	1781
	有效解决实现农资直运田间和农产品快速外运，减少人工搬运成本及收获环节的损失；提高拖拉机、收割机等农机通行安全性，大幅降低运输成本与损耗。
	施工期间可带动8人务工，每人日均160元；项目建成后可改善村民生产生活条件，方便农资运输，提高生产生活安全系数。  
	

	94
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	陇城镇
	各村
	洞雷村、张里村、西壁村道路维修项目
	维修
	洞雷村、张里村、西壁村等村
	2026年8月
	2026年12月
	陇城镇人民政府
	新建洞雷、张里、西壁等村路基堡坎11处，约660立方米，挡土墙2处，约50立方米。
	30
	30
	0
	3
	1125
	4723
	改善全镇各村交通设施和农村生产生活条件，有利于群众生产劳作和出行，改善人居环境。
	施工期间解决15人就业，每人每天150元
	

	95
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	陇城镇
	各村
	东江、马田、恩科、甘溪、红星等村道路维修项目
	维修
	东江、马田、恩科、甘溪、红星等村
	2026年8月
	2026年12月
	陇城镇人民政府
	新建东江、马田、恩科、甘溪、红星等村路基悬空堡坎13处，约430立方米，挡土墙1处，约50立方米。
	20
	20
	0
	5
	1615
	6537
	改善全镇各村交通设施和农村生产生活条件，有利于群众生产劳作和出行，改善人居环境。
	施工期间解决30人就业，每人每天150元
	

	96
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	陇城镇
	西壁村
	产业基地便民桥建设
	新建
	西壁村
	2026年8月
	2026年12月
	陇城镇人民政府
	新建产业基地便民桥一座，桥面长18米。
	18
	18
	0
	1
	242
	947
	有效解决产业基地化肥和产业运输等问题，改善产业生产条件，降低成本，壮大村集体经济，带动农户增收。
	项目施工建设阶段，吸纳15人务工，每人日均工资150元；项目建成后，带动产业进一步发展，惠及常住农户284户。
	

	97
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	陇城镇
	甘溪村
	产业路建设
	新建
	甘溪村
	2026年8月
	2026年12月
	陇城镇人民政府
	新建草珊瑚基地产业路：长1000米、宽3米、铺设碎石。
	5
	5
	0
	1
	284
	1018
	解决周边200余亩草珊瑚产业运输难等问题，改善产业生产条件，降低成本，带动农户增收。
	项目施工建设阶段，吸纳10人务工，每人日均工资150元；项目建成后，带动产业进一步发展，惠及常住农户284户。
	

	98
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	坪坦乡
	双层村
	双层村堡坎及道路建设项目
	新建
	双层村
	2026年8月
	2026年12月
	坪坦乡人民政府
	双层村堡坎及道路建设40米。
	10.2
	10.2
	0
	1
	218
	877
	解决群众生产、生活、安全、出行问题，提升生产生活满意度，让全村受益。
	施工期间吸纳10人务工，日均收入150元/人
	

	99
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	坪坦乡
	高本村
	高本村堡坎及道路建设项目
	新建
	高本村
	2026年8月
	2026年12月
	坪坦乡人民政府
	高本村堡坎及道路建设50米。
	11
	11
	0
	1
	176
	202
	解决群众生产、生活、安全、出行问题，提升生产生活满意度、全村受益。
	施工期间吸纳8人务工，日均收入150元/人
	

	100
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	坪坦乡
	高本村
	高本村机耕道建设
	新建
	高本村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	新建机耕道3500米。
	38
	38
	0
	1
	176
	202
	解决群众生产、生活、安全、出行问题，改善人居生活环境，巩固脱贫攻坚成果，提高群众获得感和满意度。
	吸纳8人务工，日均收入150元/人
	

	101
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	坪坦乡
	皇都村
	皇都村挡土墙修建项目
	新建
	皇都村
	2026年8月
	2026年12月
	坪坦乡人民政府
	新建长20米挡土墙。
	5
	5
	0
	1
	780
	3018
	解决群众生产、生活、安全、出行问题，提升生产生活满意度、全村受益。
	吸纳6人务工，日均收入150元/人
	

	102
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	坪坦乡
	皇都村
	皇都村堡坎及道路建设项目
	新建
	皇都村
	2026年8月
	2026年12月
	坪坦乡人民政府
	皇都村堡坎及道路建设110米。
	24
	24
	0
	1
	780
	3018
	解决群众生产、生活、安全、出行问题，提升生产生活满意度、全村受益。
	施工期间吸纳15人务工，日均收入150元/人
	

	103
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	坪坦乡
	联坪村
	联坪村堡坎建设项目
	新建
	联坪村
	2026年8月
	2026年12月
	坪坦乡人民政府
	联坪村堡坎建设30米。
	4.8
	4.8
	0
	1
	135
	521
	解决群众生产、生活、安全、出行问题，提升生产生活满意度、全村受益。
	施工期间吸纳5人务工，日均收入150元/人
	

	104
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	坪坦乡
	坪寨村
	坪寨村下凹组后半段道路硬化
	新建
	坪寨村
	2026年8月
	2026年12月
	坪坦乡人民政府
	道路硬化550米。
	20
	20
	0
	1
	278
	1090
	提升生产生活满意度，方便农户出行，全村受益。
	吸纳15人务工，日均收入150元/人
	

	105
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	坪坦乡
	横岭村
	横岭村产业道路硬化及水渠建设
	新建
	横岭村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	1.产业道路硬化500米
2.修建水渠1500米。
	38
	38
	0
	1
	364
	1412
	解决群众生产、生活、安全、出行问题，提升生产生活满意度、全村受益。
	吸纳12人务工，日均收入150元/人
	

	106
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	坪坦乡
	中步村
	中步竹冲机耕道建设
	新建
	中步村
	2026年8月
	2026年12月
	县农业农村局
	新建机耕道600米及堡坎建设。
	29.5
	29.5
	0
	1
	219
	1018
	方便群众出行和耕作问题，提升生产生活满意度，全村受益。
	吸纳6人务工，日均收入150元/人
	

	107
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	双江镇
	芋头村
	芋头村便坡至西阳路段通村路堡坎建设项目
	维修
	芋头村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	芋头村便坡至西洋路段维修通村路堡坎建设90米，高3米，厚1.1米。
	15
	15
	0
	1
	447
	2112
	解决上团、红香片日常生产、生活和交通安全出行需求。
	施工期间带动村民务工15人，日收入150元。
	

	108
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	双江镇
	芋头村
	芋头村竹林道建设项目
	新建
	芋头村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	新建芋头村红香二组至三组、上团交方至便常竹林产业道路共15000米。
	22.5
	22.5
	0
	1
	627
	2559
	打通林区运输通道，降低楠竹运输成本，带动农户增收；完善产业基础设施，方便群众生产出行，助力乡村振兴。
	施工期间带动村民务工17人，每人每天收入150元。
	

	109
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	双江镇
	芋头村
	芋头村红香四、七组牙兰冲道路堡坎建设项目
	新建
	芋头村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	芋头村红香四、七组牙兰冲新建道路堡坎长45米，宽1.2米。
	10
	10
	0
	1
	54
	168
	改善群众出行安全及生产生活条件。
	施工期间带动村民务工15人，日收入150元。
	

	110
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	双江镇
	罗武村
	罗武村五、六组堡坎建设项目
	新建
	罗武村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	罗武村棒冲溪新建堡坎长90米，宽0.8米，高2.5米。
	15
	15
	0
	1
	83
	368
	改善群众出行安全及生产生活条件。
	施工期间带动村民务工8人，日收入150元。
	

	111
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	双江镇
	罗武村
	罗武村四组道路堡坎建设项目
	新建
	罗武村笔溪
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	罗武村四组新建道路堡坎长50米，宽0.8米。
	5
	5
	0
	1
	252
	1038
	改善群众出行安全及生产生活条件。
	施工期间带动村民务工8人，日收入150元。
	

	112
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	双江镇
	琵琶村
	琵琶村梨木冲堡坎建设项目
	维修
	琵琶村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	琵琶村梨木冲口桥头道路路基堡坎维修40米宽2米高3米。
	10
	10
	0
	1
	50
	215
	改善群众出行安全及生产生活条件。
	施工期间带动村民务工8人，日收入150元。
	

	113
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	双江镇
	琵琶村
	琵琶村道路堡坎建设项目
	新建
	琵琶村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	琵琶村新建道路堡坎长70米，高3米，上部宽0.8米，底部宽1.5米。
	10
	10
	0
	1
	275
	1155
	保障道路通畅，提高生产生活条件。
	施工期间带动村民8人务工，日均工资150元
	

	114
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	双江镇
	吉利村
	吉利村寨老溪堡坎及管道建设项目
	新建
	吉利村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	吉利村寨老溪堡坎及管道建设50米。
	10
	10
	0
	1
	30
	110
	改善群众出行安全及生产生活条件。
	施工期间带动村民务工8人，日收入150元。
	

	115
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	双江镇
	塘冲村
	塘冲三组产业路堡坎建设项目
	新建
	塘冲村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	塘冲三组新建产业路堡坎长10米，宽0.3米。
	5
	5
	0
	1
	102
	507
	保障道路通畅，提高生产生活条件。
	施工期间带动村民5人务工，日均工资150元
	

	116
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	双江镇
	传素村
	传素村竹林道建设项目
	新建
	传素村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	新建古孟一、二组，传素一、二组，潘家寨三组，潘家寨一组竹林道共13000米。
	19.5
	19.5
	0
	1
	201
	734
	打通林区运输通道，降低楠竹运输成本，带动农户增收；完善产业基础设施，方便群众生产出行，助力乡村振兴。
	带动18人务工，日均工资150元。
	

	117
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	双江镇
	新塘村
	新塘村竹林道建设项目
	新建
	新塘村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	新建新塘村鱼塘一、二组、新团一组、新团三组、新团二组竹林道共10200米。
	15.3
	15.3
	0
	1
	152
	586
	打通林区运输通道，降低楠竹运输成本，带动农户增收；完善产业基础设施，方便群众生产出行，助力乡村振兴。
	带动15人务工，日均工资150元。
	

	118
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	双江镇
	生棋村
	生棋村竹林道建设项目
	新建
	生棋村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	新建生棋村七组、生棋村五、六组、生棋村二组竹林产业道路共15800米。
	23.7
	23.7
	0
	1
	146
	584
	打通林区运输通道，降低楠竹运输成本，带动农户增收；完善产业基础设施，方便群众生产出行，助力乡村振兴。
	施工期间带动村民务工17人，每人每天收入150元。
	

	119
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	双江镇
	生棋村
	生棋村产业路及堡坎建设项目
	新建
	生棋村
	2026年8月
	2026年12月
	县委统战部
	新建产业路1100米x2.5米，新建堡坎230米等。
	33
	33
	0
	1
	182
	734
	 改善沿线村民的生产及出行条件，解决群众生产生活运输难题，降低运输成本。
	施工期间带动村民务工18人，每人每天收入150元。
	

	120
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	双江镇
	黄家堡村
	黄家堡村竹林道建设项目
	新建
	黄家堡村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	新建黄家堡村三组、里问大四冲、石家冲竹林产业道共15000米。
	22.5
	22.5
	0
	1
	156
	539
	打通林区运输通道，降低楠竹运输成本，带动农户增收；完善产业基础设施，方便群众生产出行，助力乡村振兴。
	带动12人务工，日均工资150元。
	

	121
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	双江镇
	竹坪村
	竹坪村竹林道建设项目
	新建
	竹坪村
	2026年8月
	2026年12月
	双江镇人民政府
	新建竹坪村双盘冲、富冲、己打冲、磨吊冲、高车冲、白岩冲、翁冲竹林产业道共11000米。
	16.5
	16.5
	0
	1
	212
	856
	打通林区运输通道，降低楠竹运输成本，带动农户增收；完善产业基础设施，方便群众生产出行，助力乡村振兴。
	带动10人务工，日均工资150元。
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	122
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	双江镇
	东环新村安置点
	双江镇东环新村安置区雨污管网维修建设项目
	维修
	东环新村安置点
	2026年8月
	2026年12月
	县易迁后扶办
	维修东环新村安置点排污管网120米及雨水管网150米等。
	15
	15
	0
	1
	162
	647
	解决安置点污水堵塞不畅及雨水内涝等问题，提升安置区人居环境，提高搬迁群众生产生活水平。
	解决安置区10名搬迁劳动力就业，日均工资100-150元。
	

	123
	产业发展
	生产项目
	光伏电站建设
	万佛山镇
	裕和佳苑安置点
	万佛山镇裕和佳苑安置点光伏电站建设项目
	新建
	裕和佳苑安置点
	2026年8月
	2026年12月
	县易迁后扶办
	在万佛山镇裕和佳苑安置点规划区内建设一座光伏电站，规模为120-140千瓦，年收益为6-8万元。生产运营年限为25年。
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